

**О внесении изменений в План мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском городском округе на 2019-2030 годы, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 30.08.2019 № 1458**

В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 г. [№](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=191451) 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. [№ 599](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312560) «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», распоряжения Правительства Пермского края от 21 октября 2015 г. [№ 350-рп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=113068) «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пермском крае на 2015-2030 годы», на основании [Устава](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW908&n=171373) Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чайковского городского округа от 30 августа 2019 г. №1458 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском городском округе на 2019-2030 годы» (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 06.08.2020 № 701, от 30.12.2020 № 1303, от 27.04.2021 № 389, от 26.12.2022 № 1439) следующие изменения:
   1. пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

«2.2. представлять в отдел социального развития администрации Чайковского городского округа отчет о ходе реализации «дорожной карты» ежегодно не позднее 15 февраля.»;

* 1. В [П](#P34)лане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском городском округе на 2019-2030 годы:
     1. раздел 1 «Общие положения» дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего содержания:

«- Постановления Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1321-п «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края»;

- Постановления Правительства Пермского края от 29 августа 2017 г. № 748-п «Об организации работы по паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Пермского края».»;

1.2.2. в разделе 2 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения»:

а) в абзаце первом слова «По данным Пенсионного Фонда РФ в г. Чайковском» заменить словами «По данным Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в г. Чайковском»;

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Координирующим органом по вопросу формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Чайковском городском округе является совет по делам инвалидов при администрации Чайковского городского округа (далее – Совет). В состав Совета входят представители органов государственной власти, отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации Чайковского городского округа и общественных организаций инвалидов. В числе рассматриваемых на заседаниях Совета вопросов – создание инвалидам равных возможностей, в том числе обеспечение доступности данной категории населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур»;

в) абзац восьмой признать утратившим силу;

г) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Существенные изменения произошли в рамках транспортной инфраструктуры. В 2022 году на основании проведенного открытого конкурса перевозчиком осуществляются перевозки пассажиров с применением транспортных средств (автобусов) с пониженным уровнем пола в количестве 13 штук.»;

1.2.3. раздел 3 «Цель и задачи «дорожной карты» изложить в следующей редакции:

«3. Цель и задачи «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к 2030 году условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского городского округа.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского городского округа.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского городского округа.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит отношенческие барьеры в обществе.

Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов за счет местного бюджета.

Реализация данной задачи позволит поддержать общественные организации инвалидов за счет выделения субсидий из местного бюджета на проведение различных мероприятий, оплату коммунальных услуг в занимаемых НКО помещениях, предоставление помещений на праве безвозмездного пользования, оказание информационной поддержки.

Задача 5. Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) по месту их жительства на территории Чайковского городского округа.

Реализация данной задачи позволит повысить доступность услуг реабилитации и абилитации для инвалидов (детей-инвалидов) по месту их жительства.»;

1.2.4. в разделе 5 «Управление и контроль реализации «дорожной карты»:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Основным коллегиальным органом является Совет по делам инвалидов при администрации Чайковского городского округа. В состав Совета входят представители отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации Чайковского городского округа, федеральных и краевых структур, реализующих государственные полномочия для инвалидов, председатели общественных организаций инвалидов.»;

б) абзацы двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«- Отдел пресс-службы администрации Чайковского городского округа;

- Территориальный отдел по Чайковскому городскому округу ГКУ ЦЗН Пермского края;

- Территориальное управление Министерства труда и социального развития Пермского края по Чайковскому городскому округу;»;

в) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«Исполнители мероприятий «дорожной карты» представляют в отдел социального развития администрации Чайковского городского округа ежегодно отчет не позднее 15 февраля.»;

г) абзацы семнадцатый, восемнадцатый признать утратившим силу;

д) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Отдел социального развития администрации Чайковского городского округа до 1 марта, следующего за отчетным периодом, формирует сводный отчет об исполнении дорожной карты за отчетный период, направляет заместителю главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам.»;

1.2.5. абзац девятый раздела 6 «Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной карты» изложить в следующей редакции:

«Инструментом по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться результаты анкетных опросов, проводимых отделом социального развития администрации Чайковского городского округа ежегодно (во 2 квартале).»;

1.2.6. Приложения 1, 2, 3, 4 к Плану мероприятий «дорожной карте» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

1. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа в сети «Интернет».
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа –

глава администрации

Чайковского городского округа А.В. Агафонов

Приложение 1

к постановлению администрации

Чайковского городского округа

от №

**Показатели доступности**

**для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг**

| **№ п/п** | **Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности** | | | | | | | | | | | | **Орган, ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Факт** | | | | | **План** | | | | | | |
| 1. **Общие показатели доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (далее - МГН) приоритетных муниципальных объектов в общем количестве приоритетных объектов (%) | 15,9 | 72,2 | 73,7 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | Управление образования, Управление физической культуры и спорта, Управление культуры и молодежной политики |
| 1. **Показатели сферы образования** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях, от общей численности обучающихся инвалидов, % | 54,9 | 49,2 | 59,3 | 61,3 | 59,7 | 62,2 | 62,2 | 62,3 | 62,3 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | Управление образования |
|  | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов, % | 20,0 | 27,4 | 19,7 | 16,0 | 4,8 | 16,6 | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 16,9 | Управление образования |
|  | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций, % | 13,7 | 14,8 | 26,0 | 55,6 | 31,5 | 13,5 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | Управление образования |
|  | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций, % | 13,7 | 25,9 | 23,0 | 28,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 28,0 | 28,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | Управление образования |
|  | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях, % | 13,0 | 14,2 | 28,2 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | Управление образования |
|  | Доля объектов учреждений образования, в отношении которых составлены паспорта доступности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
|  | Доля приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (частично), от общего количества приоритетных объектов образования муниципальной собственности, % | 20,0 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | Управление образования |
|  | Доля специалистов учреждений образования, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг от общего числа таких специалистов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 1. **Показатели сферы физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, % | 19 | - | - | 36,3 | 46,9 | 42,3 | 43,3 | 44,3 | 45,3 | 46,3 | 47,3 | 48,3 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения, % | - | - | - | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Доля объектов учреждений спорта и физической культуры, в отношении которых составлены паспорта доступности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работающих сотрудников, % | 85,6 | 85,6 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление физической культуры и спорта |
| 1. **Показатели сферы культуры и молодежной политики** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций, % | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Управление культуры и молодежной политики |
|  | Доля объектов учреждений культуры и молодежной политики, в отношении которых составлены паспорта доступности, % | 100 | 100 | 100 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и молодежной политики |
|  | Доля приоритетных объектов культуры, искусства и молодежной политики, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (частично), от общего количества приоритетных объектов учреждений культуры и молодежной политики муниципальной собственности, % | 20 | 16 | 71 | 100 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | Управление культуры и молодежной политики |
|  | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг от общего числа таких специалистов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и молодежной политики |
|  | Удельный вес вводимых в эксплуатацию библиотек, имеющих условия доступности для лиц с инвалидностью, от общего количества вводимых в эксплуатацию библиотек | 100 | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и молодежной политики |
|  | Удельный вес объектов библиотек, имеющих условия доступности для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего количества библиотек, % | 52 | 60 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | Управление культуры и молодежной политики |
|  | Удельный вес библиотечных работников, прошедших обучение (инструктирование) в части предоставления информационно-библиотечных услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества библиотечных работников библиотек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и молодежной политики |

Приложение 2

к постановлению администрации

Чайковского городского округа

от №

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского городского округа** | | | | | |
| 1.1. | Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации Чайковского городского округа | Постоянно | Обеспечение доступа инвалидов всех категорий к месту предоставления муниципальных услуг. | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |
| 1.2. | Принятие административно-распорядительных актов, закрепляющих за сотрудниками организаций, подведомственных отраслевым (функциональным) органам, органам местного самоуправления Чайковского городского округа, обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг (либо включение указанных обязанностей в должностные инструкции сотрудников организации) | Управление образования  Управление культуры и молодежной политики  Управление физической культуры и спорта | Постоянно | Наличие в подведомственных организациях сотрудников (не менее одного), за которыми закреплены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |
| 1.3. | Проведение заседаний совета по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам | 2 раза в год | Организация межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Постановление администрации Чайковского городского округа от 15 февраля 2021 г. № 134 «Об утверждении Положения о совете по делам инвалидов» |
| 1.4. | Проведение обследований жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям | По мере поступления заявлений | Приспособление жилых помещений с учетом потребностей инвалидов и обеспечение условий их доступности для инвалидов | Постановление администрации Чайковского городского округа от 1 марта 2024 г. № 209 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, на территории Чайковского городского округа» |
| 1.5. | Участие в конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края | Управление образования  Управление культуры и молодежной политики  Управление физической культуры и спорта  Отдел социального развития | При наличии объектов, соответствующих условиям конкурса | Участие в ежегодном конкурсе на лучшую постановку работы по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, привлечение краевых средств на создание безбарьерной среды | «Организация конкурса «Доступная среда» подпрограммы 3 «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1321-п. |
| 1.6. | Утверждение перечня приоритетных объектов социальной инфраструктуры, согласование перечня с общественными организациями инвалидов | Управление образования  Управление культуры и молодежной политики  Управление физической культуры и спорта  Отдел социального развития | Ежегодно до 1 марта | Выявление приоритетных объектов социальной инфраструктуры, которые посещают инвалиды |  |
| **Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Чайковского городского округа** | | | | | |
| **2.1. Доступность зданий** | | | | | |
| 2.1.1. | Проведение актуализации паспортов доступности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | Управление образования  Управление культуры и молодежной политики  Управление физической культуры и спорта | По необходимости | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, наличие паспортов доступности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»  Постановление Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 961-п «О внесении изменений в государственную программу «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п» |
| 2.1.2. | Внесение информации из паспортов доступности на информационный ресурс Пермского края «карта доступности» | Отдел социального развития | По необходимости | Информирование населения о состоянии доступности муниципальных объектов и услуг | Постановление Правительства Пермского края от 29 августа 2017 г. №748-п «Об организации работы по паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Пермского края» |
| **2.2 Доступность транспортной инфраструктуры** | | | | | |
| 2.2.1. | Обеспечение маршрутов городских и пригородных пассажирских перевозок транспортными средствами с пониженным уровнем пола | Управление ЖКХ и транспорта | 2019 - 2030 | Обеспечение доступности для инвалидов пассажирского транспорта | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |
| 2.2.2. | Обеспечение доступности светофорных объектов | Управление ЖКХ и транспорта | 2019 - 2030 | Оборудование светофорных объектов устройствами звукового и голосового сопровождения | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |
| 2.2.3. | Адаптация (установка) остановочных пунктов, оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций вблизи социально значимых объектов | Управление ЖКХ и транспорта | 2019 - 2030 | Обустройство остановочных пунктов в соответствии с требованиями безбарьерной среды | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |
| **2.3. Доступность образования** | | | | | |
| 2.3.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях образования, включенных в план адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского городского округа на 2019-2030 годы | Управление образования | 2019 – 2030 | Улучшение условий доступности для инвалидов к образовательным услугам | Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| 2.3.2. | Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в образовательных организациях | Управление образования | 2019-2030 | Создание доступной среды для инвалидов на базе образовательных учреждений | Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| 2.3.3. | Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования | 2019-2030 | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов | Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| 2.3.4. | Обеспечение условий для инклюзивного образования в общественных организациях | Управление образования | 2019-2030 | Создание условий для реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях | Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| 2.3.5. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования по вопросам инклюзивного образования | Управление образования | 2019 – 2030 | Готовность педагогических работников осуществлять образовательную деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья, согласно нормам Федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| 2.3.6. | Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий | Управление образования | 2019 – 2030 | Создание условий для реализации адаптированных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий | Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| 2.3.7. | Установка кнопок вызова персонала на объектах образования | Управление образования | 2019-2030 | Создание доступной среды | Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| **2.4. Доступность учреждений культуры и молодежной политики** | | | | | |
| 2.4.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 | Обеспечение доступности (частичной или полной) для инвалидов учреждений культуры и молодежной политики | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского городского округа» |
| 2.4.2. | Организация и проведение социокультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры и молодежной политики | 2019 - 2030 | Увеличение количества из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурых мероприятиях | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского городского округа» |  |
| 2.4.3. | Адаптация общедоступных (публичных) библиотек:  - для инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках;  - для инвалидов по слуху: размещение информационных табличек, резервирование мест в зрительных залах; оборудование читательских мест в библиотеках;  - для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: оборудование пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями, оборудование зрительских мест в залах и читательских мест в библиотеках | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского городского округа» |
| 2.4.4. | Оснащение объектов библиотек ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 | Создание условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского городского округа» |
| 2.4.5. | Проведение капитального ремонта и реконструкции библиотек с учетом потребностей инвалидов | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 | Создание условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 3235 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг библиотек, подведомственных Минкультуры России» |
| 2.4.6. | Проведение творческих мероприятий в библиотеках, доступных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и при участии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 | Увеличение посещения инвалидами, лицами с ограниченными возможностями здоровья творческих мероприятий для детей и молодежи |  |
| 2.4.7. | Установка кнопок вызова персонала на объектах культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 | Создание доступной среды | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского городского округа» |
| **2.5. Доступность учреждений** **физической культуры и спорта** | | | | | |
| 2.5.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях физической культуры и спорта | Управление физической культуры и спорта | Постоянно | Обеспечение доступности для инвалидов учреждений физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе» |
| 2.5.2. | Обучение или инструктирование сотрудников объектов, назначение сотрудников, ответственных за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, включая сопровождение инвалидов по территории объектов | Управление физической культуры и спорта  Руководители объектов | Постоянно | Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе» |
| 2.5.3. | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья, участие в мероприятиях, организованных на других территориях | Управление физической культуры и спорта | 2019 - 2030 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе» |
| **2.6. Доступность труда и занятости инвалидов** | | | | | |
| 2.6.1. | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Территориальный отдел по Чайковскому городскому округу ГКУ Центр занятости населения Пермского края | 2019 - 2030 | Обеспечение трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Постановление Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 961-п «О внесении изменений в государственную программу «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1316-П» |
| 2.6.2. | Проведение индивидуальных и групповых профориентационных консультаций для ищущих работу инвалидов с целью определения возможности обучения и их дальнейшего трудоустройства на имеющиеся вакантные и создаваемые рабочие места, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности) | Территориальный отдел по Чайковскому городскому округу ГКУ Центр занятости населения Пермского края | 2019 - 2030 | Повышение конкурентоспособности инвалидов на рынке труда |  |
| 2.6.3. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов по профессиям, востребованным на рынке труда, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности) | Территориальный отдел по Чайковскому городскому округу ГКУ Центр занятости населения Пермского края | 2019 - 2030 | Повышение конкурентоспособности инвалидов на рынке труда |  |
| 2.6.4. | Квотирование рабочих мест для инвалидов | Территориальный отдел по Чайковскому городскому округу ГКУ Центр занятости населения Пермского края | 2019 - 2030 | Увеличение количества трудоустроенных инвалидов |  |
| 2.6.5. | Формирование бланка вакансий для инвалидов, в том числе надомных рабочих мест, с учетом востребованности профессий и качественных показателей рабочих мест | Территориальный отдел по Чайковскому городскому округу ГКУ Центр занятости населения Пермского края | 2019 - 2030 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов и обеспечение их долгосрочного сотрудничества на рабочих местах | Закон Пермской области от 5 ноября 2004 г. № 1689-344 «О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы» |
| **Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы и социальной интеграции инвалидов** | | | | | |
| 3.1. | Участие в обучающих семинарах, информационных встречах, круглых столах, курсах обучения для специалистов, участвующих в формировании доступной среды (при наличии приглашения) | Отдел социального развития  Управление образования  Управление культуры и молодежной политики  Управление физической культуры и спорта | 2019-2030 | Повышение профессиональных навыков специалистов муниципального образования для формирования доступной среды |  |
| 3.2. | Освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Чайковского городского округа мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Отдел пресс-службы | 2019 - 2030 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |  |
| **Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов** | | | | | |
| 4.1. | Предоставление субсидий из средств местного бюджета некоммерческим организациям инвалидов | Управление внутренней политики и общественной безопасности | 2019-2030 | Оказание поддержки общественных организаций инвалидов за счет средств местного бюджета | Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе» |
| 4.2. | Безвозмездное предоставление помещений общественным организациям инвалидов | Управление земельно-имущественных отношений | 2019-2030 | Оказание имущественной поддержки общественным организациям инвалидов за счет средств местного бюджета |  |
| 4.3. | Размещение информации о деятельности общественных организаций инвалидов на официальном сайте администрации Чайковского городского округа | Отдел пресс-службы | 2019-2030 | Оказание информационной поддержки общественным организациям инвалидов за счет средств местного бюджета |  |
| **Задача 5. Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) по месту жительства на территории**  **Чайковского городского округа** | | | | | |
| 5.1. | Оказание реабилитационных услуг для инвалидов и семей с детьми-инвалидами Чайковского городского округа | Организации,  учреждения | 2023-2030 | Межведомственное взаимодействие в процессе реализации мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов, их социальной адаптации и интеграции по месту жительства |  |
| 5.2. | Ведение паспорта реабилитационных услуг для инвалидов и семей с детьми-инвалидами Чайковского городского округа» (в рамках реализации проекта по комплексной реабилитации людей с инвалидностью по месту жительства в Чайковском городском округе) | Отдел социального развития | 2023-2030 | Информационное сопровождение процесса реализации модели реабилитации по месту жительства |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

Чайковского городского округа

от №

**ФОРМА**

**Отчет за 20\_\_\_\_ г.**

**по показателям доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)**

(полное наименование учреждения/организации)

| **№ п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Результат повышения значений показателей доступности** | | **При отклонении указать пояснения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План\_\_** | **Факт** |
|  |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению администрации

Чайковского городского округа

от №

**ФОРМА**

**Отчет**

**по мероприятиям, реализованным в 20\_\_\_\_ г. для достижения показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)**

(полное наименование учреждения/организации)

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Объем финансирования,**  **тыс. руб.**  **(за отчетный период)** | **Выполненные мероприятия за отчетный период/**  **результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского городского округа** | | | | | |
| 1.1. | Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации Чайковского городского округа | Постоянно |  |  |
| 1.2. | Принятие административно-распорядительных актов, закрепляющих за сотрудниками организаций, подведомственных отраслевым (функциональным) органам, органам местного самоуправления Чайковского городского округа, обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг (либо включение указанных обязанностей в должностные инструкции сотрудников организации) | Управление образования  Управление культуры и молодежной политики  Управление физической культуры и спорта | Постоянно |  |  |
| 1.3. | Проведение заседаний совета по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам | 2 раза в год |  |  |
| 1.4. | Проведение обследований жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям | По мере поступления заявлений |  |  |
| 1.5. | Участие в конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края | Управление образования  Управление культуры и молодежной политики  Управление физической культуры и спорта  Отдел социального развития | При наличии объектов, соответствующих условиям конкурса |  |  |
| 1.6. | Утверждение перечня приоритетных объектов социальной инфраструктуры, согласование перечня с общественными организациями инвалидов | Управление образования  Управление культуры и молодежной политики  Управление физической культуры и спорта  Отдел социального развития | Ежегодно до 1 марта |  |  |
| **Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Чайковского городского округа** | | | | | |
| **2.1. Доступность зданий** | | | | | |
| 2.1.1. | Проведение актуализации паспортов доступности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | Управление образования  Управление культуры и молодежной политики  Управление физической культуры и спорта | По необходимости |  |  |
| 2.1.2. | Внесение информации из паспортов доступности на информационный ресурс Пермского края «карта доступности» | Отдел социального развития | По необходимости |  |  |
| **2.2 Доступность транспортной инфраструктуры** | | | | | |
| 2.2.1. | Обеспечение маршрутов городских и пригородных пассажирских перевозок транспортными средствами с пониженным уровнем пола | Управление ЖКХ и транспорта | 2019 - 2030 |  |  |
| 2.2.2. | Обеспечение доступности светофорных объектов | Управление ЖКХ и транспорта | 2019 - 2030 |  |  |
| 2.2.3. | Адаптация (установка) остановочных пунктов, оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций вблизи социально значимых объектов | Управление ЖКХ и транспорта | 2019 - 2030 |  |  |
| **2.3. Доступность образования** | | | | | |
| 2.3.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях образования, включенных в план адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского городского округа на 2019-2030 годы | Управление образования | 2019 – 2030 |  |  |
| 2.3.2. | Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в образовательных организациях | Управление образования | 2019-2030 |  |  |
| 2.3.3. | Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования | 2019-2030 |  |  |
| 2.3.4. | Обеспечение условий для инклюзивного образования в общественных организациях | Управление образования | 2019-2030 |  |  |
| 2.3.5. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования по вопросам инклюзивного образования | Управление образования | 2019–2030 |  |  |
| 2.3.6. | Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий | Управление образования | 2019–2030 |  |  |
| 2.3.7. | Установка кнопок вызова персонала на объектах образования | Управление образования | 2019-2030 |  |  |
| **2.4. Доступность учреждений культуры и молодежной политики** | | | | | |
| 2.4.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  |  |
| 2.4.2. | Организация и проведение социокультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  |  |
| 2.4.3. | Адаптация общедоступных (публичных) библиотек:  - для инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках;  - для инвалидов по слуху: размещение информационных табличек, резервирование мест в зрительных залах; оборудование читательских мест в библиотеках;  - для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: оборудование пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями, оборудование зрительских мест в залах и читательских мест в библиотеках | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  |  |
| 2.4.4. | Оснащение объектов библиотек ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  |  |
| 2.4.5. | Проведение капитального ремонта и реконструкции библиотек с учетом потребностей инвалидов | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  |  |
| 2.4.6. | Проведение творческих мероприятий в библиотеках, доступных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и при участии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  |  |
| 2.4.7. | Установка кнопок вызова персонала на объектах культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  |  |
| 2.4.8. | Установка кнопок вызова персонала на объектах культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  |  |
| **2.5. Доступность учреждений** **физической культуры и спорта** | | | | | |
| 2.5.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях физической культуры и спорта | Управление физической культуры и спорта | Постоянно |  |  |
| 2.5.2. | Обучение или инструктирование сотрудников объектов, назначение сотрудников, ответственных за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, включая сопровождение инвалидов по территории объектов | Управление физической культуры и спорта  Руководители объектов | Постоянно |  |  |
| 2.5.3. | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья, участие в мероприятиях, организованных на других территориях | Управление физической культуры и спорта | 2019 - 2030 |  |  |
| **2.6. Доступность труда и занятости инвалидов** | | | | | |
| 2.6.1. | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Территориальный отдел по Чайковскому городскому округу ГКУ Центр занятости населения Пермского края | 2019 - 2030 |  |  |
| 2.6.2. | Проведение индивидуальных и групповых профориентационных консультаций для ищущих работу инвалидов с целью определения возможности обучения и их дальнейшего трудоустройства на имеющиеся вакантные и создаваемые рабочие места, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности) | Территориальный отдел по Чайковскому городскому округу ГКУ Центр занятости населения Пермского края | 2019 - 2030 |  |  |
| 2.6.3. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов по профессиям, востребованным на рынке труда, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности) | Территориальный отдел по Чайковскому городскому округу ГКУ Центр занятости населения Пермского края | 2019 - 2030 |  |  |
| 2.6.4. | Квотирование рабочих мест для инвалидов | Территориальный отдел по Чайковскому городскому округу ГКУ Центр занятости населения Пермского края | 2019 - 2030 |  |  |
| 2.6.5. | Формирование бланка вакансий для инвалидов, в том числе надомных рабочих мест, с учетом востребованности профессий и качественных показателей рабочих мест | Территориальный отдел по Чайковскому городскому округу ГКУ Центр занятости населения Пермского края | 2019 - 2030 |  |  |
| **Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы и социальной интеграции инвалидов** | | | | | |
| 3.1. | Участие в обучающих семинарах, информационных встречах, круглых столах, курсах обучения для специалистов, участвующих в формировании доступной среды (при наличии приглашения) | Отдел социального развития  Управление образования  Управление культуры и молодежной политики  Управление физической культуры и спорта | 2019-2030 |  |  |
| 3.2. | Освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Чайковского городского округа мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Отдел пресс-службы | 2019 - 2030 |  |  |
| **Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов** | | | | | |
| 4.1. | Предоставление субсидий из средств местного бюджета некоммерческим организациям инвалидов | Управление внутренней политики и общественной безопасности | 2019-2030 |  |  |
| 4.2. | Безвозмездное предоставление помещений общественным организациям инвалидов | Управление земельно-имущественных отношений | 2019-2030 |  |  |
| 4.3. | Размещение информации о деятельности общественных организаций инвалидов на официальном сайте администрации Чайковского городского округа | Отдел пресс-службы | 2019-2030 |  |  |
| **Задача 5. Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) по месту жительства на территории**  **Чайковского городского округа** | | | | | |
| 5.1. | Оказание реабилитационных услуг для инвалидов и семей с детьми-инвалидами Чайковского городского округа | Организации,  учреждения | 2023-2030 |  |  |
| 5.2. | Ведение паспорта реабилитационных услуг для инвалидов и семей с детьми-инвалидами Чайковского городского округа» (в рамках реализации проекта по комплексной реабилитации людей с инвалидностью по месту жительства в Чайковском городском округе) | Отдел социального развития | 2023-2030 |  |  |