

**О внесении изменений в Приложения 1, 2, 3, 4 к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском городском округе на 2019-2030 годы, утвержденному постановлением администрации Чайковского городского округа от 30.08.2019 № 1458**

В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», распоряжения Правительства Пермского края от 21 октября 2015 г. № 350-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пермском крае на 2015-2030 годы», на основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложения 1, 2, 3, 4 к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском городском округе на 2019-2030 годы, утвержденному постановлением администрации Чайковского городского округа от 30 августа 2019 г. № 1458 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 06.08.2020 № 701, от 30.12.2020 № 1303), изложив их в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

Глава городского округа –

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

Приложение 1

к постановлению администрации Чайковского городского округа

от №

**Показатели доступности**

**для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Орган, ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. **Общие показатели**
 |
| 1.1. | Доля доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (далее – МГН) приоритетных муниципальных объектов в общем количестве приоритетных объектов (%) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования,Управление физической культуры и спорта,Управление культуры и молодежной политики |
| **2. Показатели сферы образования** |
| 2.1. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях, от общей численности обучающихся инвалидов, % | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 53,0 | 54,0 | 54,0 | 55,0 | 55,0 | Управление образования  |
| 2.2. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов, % | 20,0 | 20,0 | 20,3 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,3 | 21,3 | 21,5 | 21,5 | Управление образования |
| 2.3. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций, % | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | Управление образования |
| 2.4. | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций, % | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 26,9 | 30,7 | 34,6 | 38,4 | 42,3 | 46,1 | 50,0 | 53,8 | 57,7 | Управление образования |
| 2.5. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях, % | 13,0 | 13,4 | 13,8 | 14,0 | 14,3 | 14,5 | 14,8 | 15,0 | 15,0 | 15,3 | 15,5 | 15,5 | Управление образования |
| 2.6. | Доля объектов учреждений образования, в отношении которых составлены паспорта доступности, %  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 2.7. | Доля приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (частично), от общего количества приоритетных объектов образования муниципальной собственности, % | 23,7 | 25,0 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 2.8. | Доля специалистов учреждений образования, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг от общего числа таких специалистов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 1. **Показатели сферы физической культуры и спорта**
 |
| 3.1. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, % | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Управление физической культуры и спорта  |
| 3.2. | Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Управление физической культуры и спорта |
| 3.3. | Доля приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (частично), от общего количества приоритетных объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление физической культуры и спорта |
| 3.4. | Доля объектов учреждений спорта и физической культуры, в отношении которых составлены паспорта доступности, %  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление физической культуры и спорта |
| 3.5. | Доля вновь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений, полностью соответствующих требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, в которых предоставляются услуги населению, от общего количества вновь вводимых спортивных сооружений, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление физической культуры и спорта |
| 3.6. | Доля сотрудников, проводящих занятие по физической культуре и спорту с инвалидами, от общего количества сотрудников, проводящих занятия по физической культуре и спорту, % | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | Управление физической культуры и спорта |
| 3.7. | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работающих сотрудников, % | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление физической культуры и спорта |
| 3.8. | Доля объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи от общего количества объектов, % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | Управление физической культуры и спорта |
| 1. **Показатели сферы культуры и молодежной политики**
 |
| 4.1. | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций, % | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Управление культуры и молодежной политики |
| 4.2. | Доля объектов учреждений культуры и молодежной политики, в отношении которых составлены паспорта доступности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и молодежной политики |
| 4.3. | Доля приоритетных объектов культуры, искусства и молодежной политики, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (частично), от общего количества приоритетных объектов учреждений культуры, искусства и молодежной политики муниципальной собственности, % | 20 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | Управление культуры и молодежной политики |
| 4.4. | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг от общего числа таких специалистов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и молодежной политики |
| 4.5. | Удельный вес вводимых в эксплуатацию библиотек, имеющих условия доступности для лиц с инвалидностью, от общего количества вводимых в эксплуатацию библиотек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и молодежной политики |
| 4.6. | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек, от общего числа пользователей библиотек, в возрасте до 14 лет, %  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Управление культуры и молодежной политики |
| 4.7. | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек, от общего числа пользователей библиотек, в возрасте от 15 до 24 лет, % | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Управление культуры и молодежной политики |
| 4.8. | Удельный вес объектов библиотек, имеющих условия доступности для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата),от общего количества библиотек, % | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | Управление культуры и молодежной политики |
| 4.9. | Удельный вес библиотечных работников, прошедших обучение (инструктирование) в части предоставления информационно-библиотечных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества работников библиотек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и молодежной политики |

Приложение 2

к постановлению администрации Чайковского городского округа

от №

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители  | Срок реализации  | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг  | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |
| **Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского городского округа** |
| 1.1. | Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг  | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации Чайковского городского округа | Постоянно | Обеспечение доступа инвалидов всех категорий к месту предоставления муниципальных услуг. | Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |
| 1.2. | Принятие административно-распорядительных актов, закрепляющих за сотрудниками организаций, подведомственных отраслевым (функциональным) органам, органам местного самоуправления Чайковского городского округа, обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг (либо включение указанных обязанностей в должностные инструкции сотрудников организации)  | Управление образованияУправление культуры и молодежной политики Управление физической культуры и спорта  | Постоянно  | Наличие в подведомственных организациях сотрудников (не менее одного), за которыми закреплены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |
| 1.3. | Проведение заседаний совета по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам | Не реже одного раза в 4 месяца | Организация межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Постановление администрации Чайковского городского округа от 15.02.2021 № 134 «Об утверждении Положения о совете по делам инвалидов»  |
| 1.4. | Проведение обследований жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям | При поступлении обращений | Приспособление жилых помещений с учетом потребностей инвалидов и обеспечение условий их доступности для инвалидов | Постановление администрации города Чайковского от 24.05.2019 № 1005 «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на территории Чайковского городского округа» |
| 1.5. | Участие в конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края | Управление образованияУправление культуры и молодежной политики Управление физической культуры и спортаОтдел социального развития | Ежегодно | Участие в ежегодном конкурсе на лучшую постановку работы по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, привлечение краевых средств на создание безбарьерной среды | Постановление Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 961-п «О внесении изменений в государственную программу "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п» |
| 1.6. | Утверждение перечня приоритетных объектов социальной инфраструктуры, согласование перечня с общественными организациями инвалидов | Управление образованияУправление культуры и молодежной политикиУправление физической культуры и спортаОтдел социального развития | Ежегодно до 1 марта | Выявление приоритетных объектов социальной инфраструктуры, которые посещают инвалиды |  |
| **Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Чайковского городского округа**  |
| **2.1. Доступность зданий** |
| 2.1.1. | Проведение актуализации паспортов доступности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | Управление образованияУправление культуры и молодежной политики Управление физической культуры и спорта | По необходимости | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, наличие паспортов доступности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» Приказ Министерства социального развития Пермского краяот 25 февраля 2020 г. № СЭД-33-01-03-138«Об утверждении методики оценки целевого показателя «Долядоступных для инвалидов и других маломобильных группнаселения приоритетных объектов социальной инфраструктурыв общем количестве приоритетных объектов» государственнойпрограммы «Социальная поддержка жителей Пермского края» |
| 2.1.2. | Проведение ежеквартального мониторинга актуализации паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры, реестра объектов социальной инфраструктуры Чайковского городского округа на основании сведений из паспортов доступности | Отдел социального развития | Ежеквартально 2019-2030 | Обеспечение 100% паспортизации объектов социальной инфраструктуры | Постановление Правительства Пермского края от 29 августа 2017 года № 748-п «Об организации работы по паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Пермского края» |
| **2.2. Доступность транспортной инфраструктуры** |
| 2.2.1. | Обеспечение маршрутов городских и пригородных пассажирских перевозок транспортными средствами с пониженным уровнем пола | Управление ЖКХ и транспорта  | 2019 - 2030 | Обеспечение доступности для инвалидов пассажирского транспорта | Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |
| 2.2.2. | Обеспечение доступности светофорных объектов | Управление ЖКХ и транспорта | 2019 - 2030 | Оборудование светофорных объектов устройствами звукового и голосового сопровождения  | Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |
| 2.2.3. | Адаптация (установка) остановочных пунктов, оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций вблизи социально значимых объектов  | Управление ЖКХ и транспорта | 2019 - 2030 | Обустройство остановочных пунктов в соответствии с требованиями безбарьерной среды | Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |
| **2.3. Доступность образования**  |
| 2.3.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях образования, включенных в план адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского городского округа на 2019-2030 годы | Управление образования | 2019 – 2030 | Улучшение условий доступности для инвалидов к образовательным услугам | Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| 2.3.2. | Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБОУ Фокинская СКОШИ, МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка» (ул. Кабалевского, д.36А) | Управление образования | 2019 | Создание доступной среды для инвалидов на базе образовательных учреждений | Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| 2.3.3. | Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБДОУ д/с № 1 «Журавушка» (по адресу: Проспект Победы, 8); МБДОУ д/с № 34 «Лукоморье» (по адресу: Декабристов, 10) | Управление образования | 2020 | Создание доступной среды для инвалидов на базе образовательных учреждений | Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| 2.3.4. | Ввод в эксплуатацию новых объектов: МАОУ СОШ № 2 (по адресу: микрорайон Сайгатский), МБОУ Фокинская СОШ (дошкольные образовательные учреждения д. Гаревая, д. Чумна) | Управление образования | 2021 | Создание доступной среды для инвалидов на базе образовательных учреждений | Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| 2.3.5. | Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 8, МБДОУ Д/с № 36 (по адресу: ул. Советская, д.7) | Управление образования | 2022 | Создание доступной среды для инвалидов на базе образовательных учреждений | Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| 2.3.6. | Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования | 2019 – 2030 | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов | Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| 2.3.7. | Обеспечение условий для инклюзивного образования в общеобразовательных организациях | Управление образования | 2019 – 2030 | Создание условий для реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях | Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| 2.3.8. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования по вопросам инклюзивного образования | Управление образования | 2019 – 2030 | Готовность педагогических работников осуществлять образовательную деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья, согласно нормам Федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| 2.3.9. | Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий | Управление образования | 2019 – 2030 | Создание условий для реализации адаптированных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий | Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| 2.3.10. | Установка кнопок вызова персонала на объектах: по ул. Горького 22 (МАУ ДО СДЮТЭ, МБУ «Центр развития образования города Чайковского», Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия), Приморский бульвар 25А (МАУ ДО ЮТЕКС) | Управление образования | 2019 | Создание доступной среды | Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| 2.3.11. | Установка кнопок вызова персонала на объектах образования | Управление образования | 2021-2030 | Создание доступной среды | Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| **2.4. Доступность учреждений культуры и молодежной политики**  |
| 2.4.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 | Обеспечение доступности (частичной или полной) для инвалидов учреждений культуры и молодежной политики | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского городского округа» |
| 2.4.2. | Организация и проведение социокультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры и молодежной политики  | 2019 - 2030 | Увеличение количества из числа граждан с ОВЗ, привлеченных к участию в социокультурых мероприятиях | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского городского округа» |  |
| 2.4.3. | Адаптация общедоступных (публичных) библиотек:- для инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках;- для инвалидов по слуху: размещение информационных табличек, резервирование мест в зрительных залах; оборудование читательских мест в библиотеках;- для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: оборудование пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями, оборудование зрительских мест в залах и читательских мест в библиотеках | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского городского округа» |
| 2.4.4. | Оснащение объектов библиотек ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 | Создание условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского городского округа» |
| 2.4.5. | Проведение капитального ремонта и реконструкции библиотек с учетом потребностей инвалидов | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 | Создание условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ | Приказ Минкультуры России от 23 декабря 2015 г. № 3235«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг библиотек, подведомственных Минкультуры России» |
| 2.4.6. | Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе из числа лиц с ОВЗ, в целях оказания содействия инвалидам при посещении ими учреждений культуры | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 | Улучшение условий доступности в учреждениях культуры для лиц с ОВЗ; социализация лиц с ОВЗ |  |
| 2.4.7. | Проведение творческих мероприятий в библиотеках, доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ, и при участии инвалидов и лиц с ОВЗ | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 | Увеличение посещения инвалидами лицами с ОВЗ творческих мероприятий для детей и молодежи |  |
| 2.4.8. | Проведение мониторинга востребованности объектов и услуг для инвалидов в библиотеках | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 | Получение информации о востребованности объектов и услуг в библиотеках | Приказ Минкультуры России от 23 декабря 2015 г. № 3235«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг библиотек, подведомственных Минкультуры России» |
| 2.4.9. | Установка кнопок вызова персонала на объектах: по ул. Карла Маркса 5, Ленина 68 (МБУ «ММЦ»), ул. Декабристов 21/2 (МБУ «ДМШ № 2) | Управление культуры и молодежной политики | 2019 | Создание доступной среды | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского городского округа» |
| 2.4.10. | Установка на официальном сайте МБУК «Дворец культуры» модуля «Версия для слабовидящих» | Управление культуры и молодежной политики | ноябрь-декабрь 2019  | Создание доступной среды |  |
| 2.4.11. | Капитальный ремонт помещений МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии» | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2022 | Создание доступной среды | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» |
| 2.4.12. | Установка платформы подъемной для инвалидов в МБУК  «Чайковская централизованная библиотечная система» (ул. Ленина, 50) | Управление культуры и молодежной политики | сентябрь 2020  | Создание доступной среды | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» |
| 2.4.13. | Текущий ремонт МБУК  «Чайковская централизованная библиотечная система» (ул. Ленина, 50):- ремонт входной группы;- оборудование санузла для инвалидов | Управление культуры и молодежной политики | сентябрь 2020  | Создание доступной среды | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» |
| 2.4.14. | Запуск в работу нового официального сайта организации с альтернативной версией для слабовидящих https://музей-чайковский.рф/ | Управление культуры и молодежной политики | январь 2021 | Создание доступной среды |   |
| 2.4.15. | Приобретение специального кресла-коляски для инвалидов в МБУК «Чайковский историко-художественный музей», МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии» | Управление культуры и молодежной политики | 2021 | Создание доступной среды |  |
| 2.4.16. | Дублирование текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, в МБУК «Чайковский историко-художественный музей», МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха», МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии» | Управление культуры и молодежной политики | 2021-2022 | Создание доступной среды |  |
| 2.4.17. | Обучение сотрудников по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МБУК «Чайковский историко-художественный музей» | Управление культуры и молодежной политики | 2021 | Создание доступной среды |  |
| 2.4.18. | Разработка проектной и рабочей документации по строительству объекта здания общественного туалета на территории МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха», реализация плана строительно-монтажных работ по возведению здания общественного туалета | МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха» | 2021 | Создание доступной среды | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» |
| 2.4.19. | Строительство дома культуры в деревне Буренка | Управление культуры и молодежной политики | 2022 | Создание доступной среды | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» |
| 2.4.20. | Установка кнопок вызова персонала на объектах образования | Управление культуры и молодежной политики | 2021-2030 | Создание доступной среды | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» |
| **2.5. Доступность учреждений** **физической культуры и спорта** |
| 2.5.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях физической культуры и спорта | Управление физической культуры и спорта  | Постоянно | Обеспечение доступности для инвалидов учреждений физической культуры и спорта | Муниципальная программа «[Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе](http://chaikovskiyregion.ru/ekonomika/munitsipalnye-programmy/%D0%9F_160119_7%2C1_.pdf)» |
| 2.5.2. | Обучение или инструктирование сотрудников объектов, назначение сотрудников, ответственных за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, включая сопровождение инвалидов по территории объектов | Управление физической культуры и спорта Руководители объектов | Постоянно | Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах | Муниципальная программа «[Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе](http://chaikovskiyregion.ru/ekonomika/munitsipalnye-programmy/%D0%9F_160119_7%2C1_.pdf)» |
| 2.5.3. | Заключение соглашений об оказании услуг по переводу русского жестового языка (сурдпереводу, тифлосурдопереводу) для инвалидов между объектами и организациями, предоставляющими специалистов по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) | Управление физической культуры и спорта  | По необходимости | Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, специалистов по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и зрению | Муниципальная программа «[Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе](http://chaikovskiyregion.ru/ekonomika/munitsipalnye-programmy/%D0%9F_160119_7%2C1_.pdf)» |
| 2.5.4. | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья, участие в мероприятиях, организованных на других территориях | Управление физической культуры и спорта | 2019 - 2030 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе» |
| 2.5.5. | Проведение капитального ремонта МБУ «Стадион «Центральный» с обеспечением доступности для инвалидов | Управление физической культуры и спорта  | 2020-2021 | Создание доступной среды для инвалидов на базе спортивных учреждений | Муниципальная программа «[Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе](http://chaikovskiyregion.ru/ekonomika/munitsipalnye-programmy/%D0%9F_160119_7%2C1_.pdf)» |
| **2.6. Доступность труда и занятости инвалидов** |
| 2.6.1. | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Территориальный отдел ГКУ Центр занятости населения Пермского края в г. Чайковском | 2019 - 2030 | Обеспечение трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Постановление Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 961-п «О внесении изменений в государственную программу «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» |
| 2.6.2. | Проведение индивидуальных и групповых профориентационных консультаций для ищущих работу инвалидов с целью определения возможности обучения и их дальнейшего трудоустройства на имеющиеся вакантные и создаваемые рабочие места, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности)  | Территориальный отдел ГКУ Центр занятости населения Пермского края в г. Чайковском | 2019 - 2030 | Повышение кункурентоспособности инвалидов на рынке труда |  |
| 2.6.3. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов по профессиям, востребованным на рынке труда, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности) | Территориальный отдел ГКУ Центр занятости населения Пермского края в г. Чайковском | 2019 - 2030 | Повышение кункурентоспособности инвалидов на рынке труда |  |
| 2.6.4. | Квотирование рабочих мест для инвалидов | Территориальный отдел ГКУ Центр занятости населения Пермского края в г. Чайковском | 2019 - 2030 | Увеличение количества трудоустроенных инвалидов |  |
| 2.6.5. | Формирование бланка вакансий для инвалидов, в том числе надомных рабочих мест, с учетом востребованности профессий и качественных показателей рабочих мест | Территориальный отдел ГКУ Центр занятости населения Пермского края в г. Чайковском | 2019 - 2030 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов и обеспечение их закрепляемости на рабочих местах | Письмо руководителя Федеральной службы по труду и занятости от 17 июля 2012 г. № 2453-ТЗ |
| **Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы и социальной интеграции инвалидов** |
| 3.1. | Участие в обучающих семинарах, информационных встречах, круглых столах, курсах обучения для специалистов, участвующих в формировании доступной среды (при наличии приглашения) | Отдел социального развитияУправление образованияУправление культуры и молодежной политикиУправление физической культуры и спорта | 2019-2030 | Повышение профессиональных навыков специалистов муниципального образования для формирования доступной среды |  |
| 3.2. | Освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Чайковского городского округа мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Пресс-служба | 2019 - 2030 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |  |
| **Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов**  |
| 4.1. | Предоставление субсидий из средств местного бюджета некоммерческим организациям инвалидов | Управление внутренней политики и общественной безопасности | 2019-2021 | Оказание поддержки общественных организаций инвалидов за счет средств местного бюджета | Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе» |
| 4.2. | Безвозмездное предоставление помещений общественным организациям инвалидов | Управление земельно-имущественных отношений  | 2019-2030 | Оказание имущественной поддержки общественным организациям инвалидов за счет средств местного бюджета |  |
| 4.3. | Размещение информации о деятельности общественных организаций инвалидов на официальном сайте администрации Чайковского городского округа  | Пресс-служба | 2019-2030 | Оказание информационной поддержки общественным организациям инвалидов за счет средств местного бюджета |  |

Приложение 3

к постановлению администрации Чайковского городского округа

от №

**Отчет за** \_\_\_\_ квартал 20 г.

**по показателям доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») (с нарастающим итогом)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование учреждения/организации)

| **№ п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено финансирование** | **Выполненные мероприятия за отчетный период/результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План20\_\_ | 1 квартал20\_ | 2 квартал20\_ | 3 квартал20\_ | 4 квартал20\_ | Отчетный период |
| 1. **Общие показатели**
 |
| 1.1. | Доля доступных для инвалидов и маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов в общем количестве приоритетных объектов (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Общее количество приоритетных для инвалидов и МГН объектов в муниципальном образовании (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и МГН (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Показатели сферы образования**
 |
| 2.1. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях, от общей численности обучающихся инвалидов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Доля объектов учреждений образования, в отношении которых составлены паспорта доступности, %  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Доля приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (частично), от общего количества приоритетных объектов образования муниципальной собственности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Общее количество приоритетных для инвалидов и МГН объектов образования в муниципальном образовании (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2. | Количество приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов и МГН (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Доля специалистов учреждений образования, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг от общего числа таких специалистов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Показатели сферы физической культуры и спорта**
 |
| 3.1. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Доля приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (частично), от общего количества приоритетных объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Общее количество приоритетных для инвалидов и МГН объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Количество приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и МГН (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Доля объектов учреждений спорта и физической культуры, в отношении которых составлены паспорта доступности, %  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Доля вновь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений, полностью соответствующих требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, в которых предоставляются услуги населению, от общего количества вновь вводимых спортивных сооружений, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Доля сотрудников, проводящих занятие по физической культуре и спорту с инвалидами, от общего количества сотрудников, проводящих занятия по физической культуре и спорту, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работающих сотрудников, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Доля объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи от общего количества объектов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Показатели сферы культуры и молодежной политики**
 |
| 4.1. | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Доля объектов учреждений культуры и молодежной политики, в отношении которых составлены паспорта доступности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Доля приоритетных объектов культуры, искусства и молодежной политики, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (частично), от общего количества приоритетных объектов учреждений культуры, искусства и молодежной политики муниципальной собственности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Общее количество приоритетных для инвалидов и МГН объектов культуры и молодежной политики в муниципальном образовании (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Количество приоритетных объектов культуры и молодежной политики, доступных для инвалидов и МГН (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг от общего числа таких специалистов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Удельный вес вводимых в эксплуатацию библиотек, имеющих условия доступности для лиц с инвалидностью, от общего количества вводимых в эксплуатацию библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек, от общего числа пользователей библиотек, в возрасте до 14 лет, %  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек, от общего числа пользователей библиотек, в возрасте от 15 до 24 лет, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Удельный вес объектов библиотек, имеющих условия доступности для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата),от общего количества библиотек, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Удельный вес библиотечных работников, прошедших обучение (инструктирование) в части предоставления информационно-библиотечных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества работников библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению администрации Чайковского городского округа

от №

**Отчет**

**по мероприятиям, реализованным в** \_\_\_\_ квартале 20 г.

**для достижения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта»)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование учреждения/организации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители  | Срок реализации  | Объем финансирования, тыс. руб.(за отчетный период) | Выполненные мероприятия за отчетный период/результат |
| **Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского муниципального района** |
| 1.1. | Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг  | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации Чайковского городского округа | Постоянно |  |  |
| 1.2. | Принятие административно-распорядительных актов, закрепляющих за сотрудниками организаций, подведомственных отраслевым (функциональным) органам, органам местного самоуправления Чайковского городского округа, обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг (либо включение указанных обязанностей в должностные инструкции сотрудников организации)  | Управление образованияУправление культуры и молодежной политики Управление физической культуры и спорта  | Постоянно  |  |  |
| 1.3. | Проведение заседаний совета по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам  | Не реже одного раза в 4 месяца |  |  |
| 1.4. | Проведение обследований жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям | При поступлении обращений |  |  |
| 1.5. | Участие в конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края | Управление образованияУправление культуры и молодежной политики Управление физической культуры и спортаОтдел социального развития | 2019-2020 |  |  |
| 1.6. | Проведение актуализации перечня приоритетных объектов социальной инфраструктуры, согласование перечня с общественными организациями инвалидов | Управление образованияУправление культуры и молодежной политикиУправление физической культуры и спортаОтдел социального развития | По необходимости |  |  |
| **Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Чайковского городского округа** |
| **2.1. Доступность зданий** |
| 2.1.1. | Проведение актуализации паспортов доступности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | Управление образованияУправление культуры и молодежной политики Управление физической культуры и спорта | По необходимости |  |  |
| 2.1.2 | Проведение ежеквартального мониторинга актуализации паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры, реестра объектов социальной инфраструктуры Чайковского городского округа на основании сведений из паспортов доступности | Отдел социального развития | Ежеквартально 2019-2030 |  |  |
| **2.2. Доступность транспортной инфраструктуры** |
| 2.2.1. | Обеспечение маршрутов городских и пригородных пассажирских перевозок транспортными средствами с пониженным уровнем пола | Управление ЖКХ и транспорта  | 2019 - 2030 |  |  |
| 2.2.2. | Обеспечение доступности светофорных объектов | Управление ЖКХ и транспорта | 2019 - 2030 |  |  |
| 2.2.3. | Адаптация (установка) остановочных пунктов, оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций вблизи социально значимых объектов  | Управление ЖКХ и транспорта | 2019 - 2030 |  |  |
| **2.3. Доступность образования** |
| 2.3.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях образования, включенных в план адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского городского округа на 2019-2030 годы | Управление образования | 2019 – 2030 |  |  |
| 2.3.2. | Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБОУ Фокинская СКОШИ, МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка» (ул. Кабалевского, д.36А) | Управление образования | 2019 |  |  |
| 2.3.3. | Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБДОУ д/с № 1 «Журавушка» (по адресу: Проспект Победы, 8); МБДОУ д/с № 34 «Лукоморье» (по адресу: Декабристов, 10) | Управление образования | 2020 |  |  |
| 2.3.4. | Ввод в эксплуатацию новых объектов: МАОУ СОШ № 2 (по адресу: микрорайон Сайгатский), МБОУ Фокинская СОШ (дошкольные образовательные учреждения д. Гаревая, д. Чумна) | Управление образования | 2021 |  |  |
| 2.3.5. | Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 8, МБДОУ Д/с № 36 (по адресу: ул. Советская, д.7) | Управление образования | 2022 |  |  |
| 2.3.6. | Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования | 2019 – 2030 |  |  |
| 2.3.7. | Обеспечение условий для инклюзивного образования в общеобразовательных организациях | Управление образования | 2019 – 2030 |  |  |
| 2.3.8. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования по вопросам инклюзивного образования | Управление образования | 2019 – 2030 |  |  |
| 2.3.9. | Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий | Управление образования | 2019 – 2030 |  |  |
| 2.3.10. | Установка кнопок вызова персонала на объектах: по ул. Горького 22 (МАУ ДО СДЮТЭ, МБУ «Центр развития образования города Чайковского», Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия), Приморский бульвар 25А (МАУ ДО ЮТЕКС) | Управление образования | 2019 |  |  |
| 2.3.11. | Установка кнопок вызова персонала на объектах образования | Управление образования | 2021-2030 |  |  |
| **2.4. Доступность учреждений культуры и молодежной политики** |
| 2.4.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  |  |
| 2.4.2. | Организация и проведение социокультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры и молодежной политики  | 2019 - 2030 |  |  |
| 2.4.3. | Адаптация общедоступных (публичных) библиотек:- для инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках;- для инвалидов по слуху: размещение информационных табличек, резервирование мест в зрительных залах; оборудование читательских мест в библиотеках;- для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: оборудование пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями, оборудование зрительских мест в залах и читательских мест в библиотеках | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  |  |
| 2.4.4. | Оснащение объектов библиотек ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  |  |
| 2.4.5. | Проведение капитального ремонта и реконструкции библиотек с учетом потребностей инвалидов | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  |  |
| 2.4.6. | Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе из числа лиц с ОВЗ, в целях оказания содействия инвалидам при посещении ими учреждений культуры | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  |  |
| 2.4.7. | Проведение творческих мероприятий в библиотеках, доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ, и при участии инвалидов и лиц с ОВЗ | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  |  |
| 2.4.8. | Проведение мониторинга востребованности объектов и услуг для инвалидов в библиотеках | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2030 |  |  |
| 2.4.9. | Установка кнопок вызова персонала на объектах: по ул. Карла Маркса 5, Ленина 68 (МБУ «ММЦ»), ул. Декабристов 21/2 (МБУ «ДМШ № 2) | Управление культуры и молодежной политики | 2019 |  |  |
| 2.4.10. | Установка на официальном сайте МБУК «Дворец культуры» модуля «Версия для слабовидящих» | Управление культуры и молодежной политики | ноябрь-декабрь 2019  |  |  |
| 2.4.11. | Капитальный ремонт помещений МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии» | Управление культуры и молодежной политики | 2019-2022 |  |  |
| 2.4.12. | Установка подъемной платформы для инвалидов в МБУК  «Чайковская централизованная библиотечная система» (ул. Ленина, 50) | Управление культуры и молодежной политики | сентябрь 2020  |  |  |
| 2.4.13. | Текущий ремонт МБУК  «Чайковская централизованная библиотечная система» (ул. Ленина, 50): ремонт входной группы, оборудование санузла для инвалидов | Управление культуры и молодежной политики | сентябрь 2020  |  |  |
| 2.4.14. | Запуск в работу нового официального сайта организации с альтернативной версией для слабовидящих https://музей-чайковский.рф/ | Управление культуры и молодежной политики | январь 2021 |  |  |
| 2.4.15. | Приобретение специального кресла-коляски для инвалидов в МБУК «Чайковский историко-художественный музей», МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии» | Управление культуры и молодежной политики | 2021 |  |  |
| 2.4.16. | Дублирование текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, в МБУК «Чайковский историко-художественный музей», МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха», МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии» | Управление культуры и молодежной политики | 2021-2022 |  |  |
| 2.4.17. | Обучение сотрудников по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МБУК «Чайковский историко-художественный музей» | Управление культуры и молодежной политики | 2021 |  |  |
| 2.4.18. | Разработка проектной и рабочей документации по строительству объекта здания общественного туалета на территории МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха», реализация плана строительно-монтажных работ по возведению здания общественного туалета | МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха» | 2021 |  |  |
| 2.4.19. | Строительство дома культуры в деревне Буренка | Управление культуры и молодежной политики | 2022 |  |  |
| 2.4.20. | Установка кнопок вызова персонала на объектах образования | Управление культуры и молодежной политики | 2021-2030 |  |  |
| **2.5. Доступность учреждений** **физической культуры и спорта** |
| 2.5.1. | Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях физической культуры и спорта | Управление физической культуры и спорта  | Постоянно |  |  |
| 2.5.2. | Обучение или инструктирование сотрудников объектов, назначение сотрудников, ответственных за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, включая сопровождение инвалидов по территории объектов | Управление физической культуры и спорта Руководители объектов | Постоянно |  |  |
| 2.5.3. | Заключение соглашений об оказании услуг по переводу русского жестового языка (сурдпереводу, тифлосурдопереводу) для инвалидов между объектами и организациями, предоставляющими специалистов по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) | Управление физической культуры и спорта  | По необходимости |  |  |
| 2.5.4. | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья, участие в мероприятиях, организованных на других территориях | Управление физической культуры и спорта | 2019 - 2030 |  |  |
| 2.5.5. | Проведение капитального ремонта МБУ «Стадион «Центральный» с обеспечением доступности для инвалидов | Управление физической культуры и спорта  | 2020-2021 |  |  |
| **2.6. Доступность труда и занятости инвалидов** |
| 2.6.1. | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Территориальный отдел ГКУ Центр занятости населения Пермского края в г. Чайковском | 2019 - 2030 |  |  |
| 2.6.2. | Проведение индивидуальных и групповых профориентационных консультаций для ищущих работу инвалидов с целью определения возможности обучения и их дальнейшего трудоустройства на имеющиеся вакантные и создаваемые рабочие места, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности)  | Территориальный отдел ГКУ Центр занятости населения Пермского края в г. Чайковском | 2019 - 2030 |  |  |
| 2.6.3. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов по профессиям, востребованным на рынке труда, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности) | Территориальный отдел ГКУ Центр занятости населения Пермского края в г. Чайковском | 2019 - 2030 |  |  |
| 2.6.4. | Квотирование рабочих мест для инвалидов | Территориальный отдел ГКУ Центр занятости населения Пермского края в г. Чайковском | 2019 - 2030 |  |  |
| 2.6.5. | Формирование бланка вакансий для инвалидов, в том числе надомных рабочих мест, с учетом востребованности профессий и качественных показателей рабочих мест | Территориальный отдел ГКУ Центр занятости населения Пермского края в г. Чайковском | 2019 - 2030 |  |  |
| **Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов** |
| 3.1. | Участие в обучающих семинарах, информационных встречах, круглых столах, курсах обучения для специалистов, участвующих в формировании доступной среды | Отдел социального развитияУправление образованияУправление культуры и молодежной политикиУправление физической культуры и спорта | 2019-2030 |  |  |
| 3.2. | Освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Чайковского городского округа мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Пресс-служба  | 2019 - 2030 |  |  |
| **Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов** |
| 4.1. | Предоставление субсидий из средств местного бюджета некоммерческим организациям инвалидов | Управление внутренней политики и общественной безопасности | 2019-2021 |  |  |
| 4.2. | Безвозмездное предоставление помещений общественным организациям инвалидов | Управление земельно-имущественных отношений  | 2015-2016 |  |  |
| 4.3. | Размещение информации о деятельности общественных организаций инвалидов на официальном сайте администрации Чайковского городского округа | Пресс-служба | 2019-2030 |  |  |