

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Территориальное развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 14/1 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 08.08.2019 № 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 30.04.2020 №432, от 26.06.2020 №603, от 24.11.2020 № 1127, от 24.12.2020 №1263, от 16.03.2021 №217).

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа –

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Чайковского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Изменения,**

**которые вносятся в муниципальную программу**

**«Территориальное развитие Чайковского городского округа»**

1. В паспорте муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» (далее- Программа) позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели программы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | 19,901 | 4,0975 | 0,0000 | 15,4999 | 22,5007 |
| 2 | Количество построенных, отремонтированных водопроводных сетей, км | 3,171 | 0,696 | 11,165 | 9,065 | 9,065 |
| 3 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет566 282,02861 тыс. руб., в том числе:2019 год – 105 045,61161 тыс. руб.2020 год – 102 149,14800 тыс. руб.2021 год – 151 433,90200 тыс. руб.2022 год – 106 462,18200 тыс. руб.2023 год – 101 191,18500 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнить строительство 61,9991 км сетей газопровода.Выполнить строительство, ремонт 33,162 км водопроводных сетей.Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации - 100 %. |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели программы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 год (факт) | 2020 год(факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | 19,901 | 4,0975 | 0,0000 | 15,4999 | 22,5007 |
| 2 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | 3,171 | 0,696 | 11,165 | 9,065 | 9,065 |
| 3 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований |

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 105045,61161 | 56810,46126 | 185679,95800 | 106469,36900 | 101198,37200 | 555 203,77187 |
| Местный бюджет | 43864,31452 | 47458,85987 | 129995,35800 | 49701,83800 | 52508,89600 | 323 529,26639 |
| Краевой бюджет | 51847,12495 | 9351,60139 | 55684,60000 | 56767,53100 | 48689,47600 | 222 340,33334 |
| Федеральный бюджет | 9334,17214 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9334,17214 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнить строительство 61,9991 км сетей газопровода.Выполнить строительство, ремонт 33,162 км сетей водоснабжения и водоотведения.Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации - 100 %. |

2. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы газификации» позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | 19,901 | 4,0975 | 0,0000 | 15,4999 | 22,5007 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 132 973,60077 тыс. руб., в том числе:2019 год – 50 773,20577 тыс. руб.2020 год – 28 458,76600 тыс. руб.2021 год – 1 899,64100 тыс. руб.2022 год – 19 829,51700 тыс. руб.2023 год – 32 012,47100тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство 61,9991 км сетей газопровода |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | 19,901 | 4,0975 | 0,0000 | 15,4999 | 22,5007 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований |

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 50 773,20577 | 10397,90198 | 19530,79100 | 19829,51700 | 32012,47100 | 132 543,88675 |
| Местный бюджет | 12999,98109 | 5001,31585 | 19530,79100 | 6382,11200 | 9427,84900 | 53 342,04894 |
| Краевой бюджет | 28439,05254 | 5396,58613 | 0,00000 | 13447,40500 | 22584,62200 | 69 867,66567 |
| Федеральный бюджет | 9334,17214 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9334,17214 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство 61,9991 км сетей газопровода |

3. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Количество построенных, отремонтированных водопроводных сетей, км | 3,171 | 0,696 | 11,165 | 9,065 | 9,065 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 203 487,92234 тыс. руб., в том числе:2019 год – 2 310,32034 тыс. руб.2020 год – 11 483,24500 тыс. руб.2021 год – 88 488,19800 тыс. руб.2022 год – 59 330,05500 тыс. руб.2023 год – 41 876,10400 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 33,162 км водопроводных сетей |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| 1 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | 3,171 | 0,696 | 11,165 | 9,065 | 9,065 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований |

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 2310,32034 | 3 235,21129 | 98421,25900 | 59330,05500 | 41876,10400 | 205 172,94963 |
| Местный бюджет | 1445,82034 | 3 235,21129 | 42736,65900 | 16009,92900 | 15771,25000 | 79 198,86963 |
| Краевой бюджет | 864,50000 | 0,00000 | 55684,60000 | 43320,12600 | 26104,85400 | 125 974,08000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 33,162 кмсетей водоснабжения и водоотведения |

4. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы теплоснабжения» позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабжения, км | 0,228 | 0,539 | 0,120 | 0,156 | 0,156 |
| 2 | Количество построенных (реконструированных) котельных, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 50 648,63894 тыс. руб., в том числе:2019 год – 25 108,61694 тыс. руб.2020 год – 23 011,83200 тыс. руб.2021 год – 1 531,43000 тыс. руб.2022 год – 498,38000 тыс. руб.2023 год – 498,38000 тыс. руб. |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| 1 | Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабжения, км | 0,228 | 0,539 | 0,120 | 0,156 | 0,156 |
| 2 | Количество построенных (реконструированных) котельных, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований |

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 25108,61694 | 10 707,58573 | 1531,4300 | 498,38000 | 498,38000 | 38 344,39267 |
| Местный бюджет | 3090,38925 | 6 752,57047 | 1531,4300 | 498,38000 | 498,38000 | 12 371,14972 |
| Краевой бюджет | 22018,22769 | 3955,01526 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 973,24295 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

 |

5. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы электроснабжения» позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Количество построенных электрических сетей, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 0 тыс. руб., в том числе:2019 год – 0тыс. руб.2020 год – 0 тыс. руб.2021 год – 0 тыс. руб.2022 год – 0 тыс. руб.2023 год – 0 тыс.руб. |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| 1 | Количество построенных электрических сетей, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований |

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

 |

6. В паспорте подпрограммы «Градостроительная документация» позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 14 389,64888 тыс. руб., в том числе:2019 год – 1 164,30688 тыс. руб.2020 год – 3 639,98500 тыс. руб.2021 год – 8 395,92100 тыс. руб.2022 год – 594,71800 тыс. руб.2023 год – 594,71800 тыс. руб. |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| 1 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований |

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 1164,30688 | 1264,00000 | 10742,18800 | 594,71800 | 594,71800 | 14 359,93088 |
| Местный бюджет | 1164,30688 | 1264,00000 | 10742,18800 | 594,71800 | 594,71800 | 14 359,93088 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

 |

7. В паспорте Подпрограммы «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов» позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями, % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Выполнена реконструкция ГТС, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 37 682,91330 тыс. руб., в том числе:2019 год – 2 584,74530 тыс. руб.2020 год – 10 188,96800 тыс. руб.2021 год – 24 909,20000 тыс. руб.2022 год – 0,00000 тыс. руб.2023 год – 0,00000 тыс. руб. |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| 1 | Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями, % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Выполнена реконструкция ГТС, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований |

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 2584,74530 | 5860,57700 | 29237,59100 | 0,00000 | 0,00000 | 37682,91330 |
| Местный бюджет | 2059,40058 | 5860,57700 | 29237,59100 | 0,00000 | 0,00000 | 37157,56858 |
| Краевой бюджет | 525,34472 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 525,34472 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

 |

8. В паспорте Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Уровень достижения показателей от утвержденных в программе, % | 100 | 100 | не мене 90 | не мене 90 | не мене 90 |
| 2 | Своевременный ввод объектов, % | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Исполнение годовых бюджетных обязательств, % | 78,9 | 84,5 | 95 | 95 | 95 |
| 4 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе подведомственного учреждения МКУ «Чайковское управление капитального строительства», да/нет | да | да | да | да | да |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 127 099,30438 тыс. руб., в том числе:2019 год – 23 104,41638 тыс. руб.2020 год – 25 366,35200 тыс. руб.2021 год – 26 209,51200 тыс. руб.2022 год – 26 209,51200тыс. руб.2023 год – 26 209,51200 тыс. руб. |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| 1 | Уровень достижения показателей от утвержденных в программе, % | 100 | 100 | не мене 90 | не мене 90 | не мене 90 |
| 2 | Своевременный ввод объектов, % | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Исполнение годовых бюджетных обязательств, % | 78,9 | 84,5 | 95 | 95 | 95 |
| 4 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе подведомственного учреждения МКУ «Чайковское управление капитального строительства», да/нет | да | да | да | да | да |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований |

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 23104,41638 | 25 345,18526 | 26216,69900 | 26216,69900 | 26216,699 | 127 099,69864 |
| Местный бюджет | 23104,41638 | 25 345,18526 | 26216,69900 | 26216,69900 | 26216,699 | 127 099,69864 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

 |

9. Приложение 8 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:

Приложение 8

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы**

**«Территориальное развитие Чайковского городского округа»**

| Наименование задачи, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед.изм. | базовое значение | Факт | План |
| Всего | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Подпрограмма 1. Развитие системы газификации** |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения |
| **Задача 1.1. Строительство распределительных газопроводов** |
| 1.1.1. Распределительные газопроводы д. М. Букор Чайковского района Пермского края | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 150,78834 | 1 150,78834 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 19,901 | 4,0975 | 0,0 | 15,4999 | 22,5007 |
| краевой бюджет | 3 452,36504 | 3 452,36504 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| федеральный бюджет | 9 334,17214 | 9 334,17214 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *13 937,32552* | *13 937,32552* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 1.1.2. Распределительные газопроводы в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 7421,10300 | 0,00000 | 0,00000 | 3 420,60600 | 0,00000 | 4000,49700 |
| краевой бюджет | 12001,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12001,49700 |
| *Всего* | *19422,59300* | *0,00000* | *0,00000* | 3 420,60600 | *0,00000* | *16001,98700* |
| 1.1.3. Распределительные газопроводы в д. Карша | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 99,05117 | 99,052117 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.4. Распределительные газопроводы в д. КаршаФокинского сельского поселения Чайковского района Пермского края | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 5 107,792810 | 5 107,792810 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| краевой бюджет | 15 323,37841 | 15 323,37841 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *20 431,17122* | *20 431,17122* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 1.1.5. Распределительный газопровод по ул. Сайгатская, Красноармейская в микрорайоне "Азинский", г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 877,26672 | 1 877,26672 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 6 690,70498 | 6 690,70498 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *8 567,97170* | *8 567,97170* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 1.1.6. Распределительный газопровод по ул. Боровая, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 2 972,60412 | 2 972,60412 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 2 972,60411 | 2 972,60411 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *5 945,20823* | *5 945,20823* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 1.1.7. Газификация д. Марково | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 2449,37700 | 0,00000 | 0,00000 | 2449,37700 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *2 449,37700* | *0,00000* | *0,00000* | *2449,37700* | *0,00000* | *0,00000* |
| 1.1.8. Распределительные газопроводы д. Дедушкино, Чайковский район, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 501,36362 | 192,26760 | 309,09602 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 5 396,58613 | 0,00000 | 5 396,58613 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *5 897,94975* | *192,26760* | *5 705,68215* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 1.1.9. Строительство газораспределительных сетей с. Фоки (ул. Садовая) | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 134,17381 | 134,17381 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| *Всего* | 134,17381 | 134,17381 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 1.1.10. Распределительные газопроводы д. Ольховочка, Чайковский район, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 62,04103 | 62,04103 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.11. Распределительные газопроводы в д. Гаревая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 2334,45800 | 0,00000 | 0,00000 | 1 570,72600 | 763,73200 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 2291,19400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2291,19400 | 0,00000 |
| *Всего* | *4625,65200* | *0,00000* | *0,00000* | *1 570,72600* | *3054,92600* | *0,00000* |
| 1.1.12. Газопровод в д. Каменный Ключ (ул. Центральная, Молодежная), Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1961,40600 | 0,00000 | 0,00000 | 1 306,77900 | 654,6270 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 1963,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1963,88000 | 0,00000 |
| *Всего* | *3925,28600* | *0,00000* | *0,00000* | *1 306,77900* | *2618,50700* | *0,00000* |
| 1.1.13. Газопровод ГРС - д. Каменный Ключ, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1367,71800 | 0,00000 | 0,00000 | 1 113,14000 | 254,57800 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 763,73100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 763,73100 | 0,00000 |
| *Всего* | *2131,44900* | *0,00000* | *0,00000* | *1 113,14000* | *1018,30900* | *0,00000* |
| 1.1.14. Распределительные газопроводы с. Фоки, Чайковский городской округ, Пермский край | МКУ "ЧУКС"  | местный бюджет | 2822,42400 | 0,00000 | 0,00000 | 1 731,37900 | 1091,04500 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 3273,13400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3273,13400 | 0,00000 |
| *Всего* | *6095,55800* | *0,00000* | *0,00000* | *1 731,37900* | *4364,17900* | *0,00000* |  |
| 1.1.15. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Суколда), г.Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 2427,75800 | 0,00000 | 0,00000 | 709,26900 | 1718,48900 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 5155,46600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5155,46600 | 0,00000 |
| *Всего* | *7583,22400* | *0,00000* | *0,00000* | *709,26900* | *6873,95500* | *0,00000* |
| 1.1.16. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Комсомольская), г.Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 1885,24300 | 0,00000 | 0,00000 | 1 266,98400 | 0,00000 | 618,25900 |
| краевой бюджет | 1854,77600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1854,77600 |
| *Всего* | *3740,01900* | *0,00000* | *0,00000* | *1 266,98400* | *0,00000* | 2473,03500 |
| 1.1.17. Газопровод по ул. Звездная, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 2176,37600 | 0,00000 | 0,00000 | 1 449,01300 | 0,00000 | 727,36300 |
| краевой бюджет | 2182,08900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2182,08900 |
| *Всего* | *4358,46500* | *0,00000* | *0,00000* | *1 449,01300* | *0,00000* | 2909,45200 |
| 1.1.18. Газопровод по ул. Подгорная, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 1.1.19. Газопровод в мкр. Южный, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 4752,84400 | 0,00000 | 0,00000 | 2 570,75500 | 0,00000 | 2182,08900 |
| краевой бюджет | 6546,26700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6546,26700 |
| *Всего* | *11299,11100* | *0,00000* | *0,00000* | *2 570,75500* | *0,00000* | 8728,35600 |
| 1.1.20. Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию распределительных газопроводов | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 449,80100 | 399,80100 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1.21. Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины | Администрация Чайковского ГО | Местный бюджет | 3 400,00000 | 0,00000 | 3 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Исполнение решений судов и оплата государственной пошлины | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче 1.1.**  |  | **местный бюджет** | **45 353,58962** | **11 995,7866** | **3 759,09602** | **17588,02800** | **4482,47100** | **7528,20800** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **69 867,66567** | **28 439,05254** | **5 396,58613** | **0,00000** | **13447,40500** | **22584,62200** |
| **федеральный бюджет** | **9 334,17214** | **9 334,17214** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **124 555,42743** | **49 769,01128** | **9 155,68215** | **17588,02800** | **17929,87600** | **30112,83000** |
| **Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения** |  |  |
| 1.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 7 988,45932 | 1 004,19449 | 1 242,21983 | 1942,76300 | 1 899,64100 | 1 899,64100 | Протяженность сетей газопровода, по которым выполняется содержание | км | 30,189 | 30,189 | 49,086 | 49,086 | 49,086 | 49,086 |
| **Итого по задаче 1.2.** |  |  | **7 988,45932** | **1 004,19449** | **1 242,21983** | **1 942,76300** | **1 899,64100** | **1 899,64100** |   |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | **местный бюджет** | **53 342,04894** | **12 999,98109** | **5 001,31585** | **19530,79100** | **6382,11200** | **9427,84900** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **69 867,66567** | **28 439,05254** | **5 396,58613** | **0,00000** | **13447,40500** | **22584,62200** |
| **федеральный бюджет** | **9 334,17214** | **9 334,17214** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **132 543,88675** | **50 773,20577** | **10397,90198** | **19530,79100** | **19829,51700** | **32012,47100** |
| **Подпрограмма 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения** |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения |
| **Задача 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения** |
| 2.1.1. Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 4 621,33091 | 1 445,82034 | 1 842,31957 | 977,67100 | 177,76000 | 177,76000 | Количество поостренных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км | 0 | 3,171 | 0,696 | 11,165 | 9,065 | 9,065 |
| краевой бюджет | 864,50000 | 864,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *5 485,83091* | *2 310,32034* | *1 842,31957* | *977,67100* | *177,76000* | 177,76000 |
| 2.1.1.1. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Засечный, ул. Советская, пер. Октябрьский | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 264,500 | 264,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 264,500 | 264,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *Всего* | *529,000* | *529,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| 2.1.1.2. Ремонт систем водоснабжения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. Буренка, ул. Новая, ул. Лесная, ул. Зеленая, ул. Молодежная | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| *Всего* | *400,000* | *400,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| 2.1.1.3. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Дедушкино, ул. Садовая | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *Всего* | *400,000* | *400,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| 2.1.1.4. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. Школьная | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *Всего* | *400,000* | *400,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| 2.1.2. Водопровод в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 9639,67400 | 0,00000 | 0,00000 | 2 001,91400 | 2686,14200 | 4951,61800 | Количество разработанных ПСД на строительство водопроводных сетей | ед. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| краевой бюджет | 22913,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8058,42600 | 14854,85400 |
| *Всего* | *32552,95400* | *0,00000* | *0,00000* | *2 001,91400* | *10744,56800* | *19806,47200* |
| 2.1.3. Водопровод п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 5707,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 5707,50000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| краевой бюджет | 4350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4350,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *10057,50000* | *0,00000* | *0,00000* | *10057,50000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 2.1.4. Очистные сооружения в д. Дубовая (Канализационная насосная станция и напорные сети канализации) | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 14 392,89172 | 0,00000 | 1 392,89172 | 13000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 13000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *27 392,89172* | *0,00000* | *1 392,89172* | *26000,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 2.1.5. Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 22056,47500 | 0,00000 | 0,00000 | 7100,96600 | 12046,50000 | 2909,00900 |
| краевой бюджет | 38109,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 12489,00000 | 14370,70000 | 11250,00000 |
| *Всего* | *60166,17500* | *0,00000* | *0,00000* | *19589,96600* | *26417,20000* | 14159,00900 |
| 2.1.6. Водопровод в мкр. Уральский (ул. Первомайская, Красноармейская, Азина (частный сектор), Заречная), г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 11285,68100 | 0,00000 | 0,00000 | 11285,68100 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 9450,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9450,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *20735,68100* | *0,00000* | *0,00000* | *20735,68100* | *0,00000* | *0,00000* |
| 2.1.7. Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | УСИА администрации Чайковского городского округа | краевой бюджет | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. Водопровод в мкр. Завьялово: ул. Пушкина, Есенина, Лермонтова, Бажова, Назарова, Цветаевой, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | Местный бюджет | *1463,52500* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *1463,52500* |
| 2.1.9. Водопровод в д. Марково, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | Местный бюджет | *2013,69400* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *2013,69400* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. Очистные сооружения в с. Большой Букор, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | Местный бюджет | *3057,47200* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *3057,47200* |
| 2.1.11. Сети водоотведения на ул. Суколда, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | Местный бюджет | *1198,17200* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *1198,17200* |
| 2.1.12. Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | *1099,52700* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *1099,52700* | *0,00000* |
| краевой бюджет | *20891,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *20891,00000* | *0,00000* |
| *Всего* | *21990,52700* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *21990,52700* | *0,00000* |
| 2.1.13.Проведение технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | *862,92700* | *0,00000* | *0,00000* | *862,92700* | *0,00000* | *0,00000* |
| краевой бюджет | *16395,60000* | *0,00000* | *0,00000* | *16395,60000* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Всего* | *17258,52700* | *0,00000* | *0,00000* | *17258,52700* | *0,00000* | *0,00000* |
| **Итого по задаче 2.1.** |  | **местный бюджет** | **77 398,86963** | **1 445,82034** | **3235,21129** | **40936,65900** | **16009,92900** | **15771,25000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **125974,08000** | **864,50000** | **0,00000** | **55684,60000** | **43320,12600** | **26104,85400** |
| **Всего** | **203 372,94963** | **2 310,32034** | **3235,21129** | **96621,25900** | **59330,05500** | **41876,10400** |
| **Задача 2.2. Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения** |
| 2.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество объектов водоснабжения, по которым проводится содержание | ед | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | Местный бюджет | 1800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 2.2.**  |  |  | **1800,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1800,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 2** |  | **местный бюджет** | **79 198,86963** | **1 445,82034** | **3235,21129** | **42736,65900** | **16009,92900** | **15771,25000** |     |     |     |     |     |     |  |  |
| **краевой бюджет** | **125974,08000** | **864,50000** | **0,00000** | **55684,60000** | **43320,12600** | **26104,85400** |
| **Всего** | **205 172,94963** | **2 310,32034** | **3235,21129** | **98421,25900** | **59330,05500** | **41876,10400** |
| **Подпрограмма 3. Развитие системы теплоснабжения** |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения |
| **Задача 3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения** |
| 3.1.1. Ремонт котельных и теплотрасс, в том числе | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 5 788,89621 | 2721,53007 | 1272,42614 | 798,18000 | 498,38000 | 498,38000 | Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 0 | 0,228 | 0,539 | 0,120 | 0,156 | 0,156 |
| краевой бюджет | 1705,00000 | 265,59559 | 1 439,40441 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *7493,89621* | *2 987,12566* | *2711,83055* | *798,18000* | *498,38000* | *498,38000* |
| 3.1.1.1. Ремонт котельной и теплотрассы д. Ваньки | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 738,52202 | 438,79500 | 299,72702 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 738,52202 | 0,00000 | 738,52202 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | *1 477,04404* | *438,79500* | *1 038,24904* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 3.1.1.2. Ремонт котельной и теплотрассы п. Буренка | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 623,20298 | 480,16002 | 143,04296 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 623,20298 | 265,59559 | 357,60739 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | *1246,40596* | *745,75561* | *500,65035* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 3.1.1.3. Ремонт котельной с. Уральское | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 343,27500 | 205,96500 | 137,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 343,27500 | 0,00000 | 343,27500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | *686,55000* | *205,96500* | *480,58500* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 3.1.2. Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 783,98562 | 50,73562 | 0,00000 | 733,25000 | 0,00000 | *0,00000* | Количество построенных (реконструированных) котельных | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* |  |
| *Всего* | 783,98562 | 50,73562 | *0,00000* | *733,25000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 3.1.3. Строительство объекта «Модульная котельная с. Ваньки» | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 3.1.4. Разработка ПСД на реконструкцию котельной в п. Марковский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 86,00000 | 0,00000 | 86,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию, ремонт систем теплоснабжения | ед | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 00,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *86,00000* | *0,00000* | *86,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 3.1.5. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов горячего водоснабжения и теплоснабжения в п. Марковский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 49,75000 | 0,00000 | 49,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *49,75000* | *0,00000* | *49,75000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 3.1.6. Разработка ПСД на строительство модульной котельной в с. Сосново | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 101,66459 | 0,00000 | 101,66459 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 1931,62713 | 0,00000 | 1931,62713 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *2033,29172* | *0,00000* | *2033,29172* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 3.1.7. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов в с. Сосново | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 34,00000 | 0,00000 | 34,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 583,98372 | 0,00000 | 583,98372 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *617,98372* | *0,00000* | *617,98372* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 3.1.8. Разработка ПСД на строительство модульной котельной в п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 49,96627 | 0,00000 | 49,96627 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *49,96627* | *0,00000* | *49,96627* | *0,00000* | *0,00000* | 0,00000 |
| 3.1.9. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов в п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 17,00000 | 0,00000 | 17,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *17,00000* | *0,00000* | *17,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0,00000 |
| 3.1.10. Разработка ПСД на капитальный ремонт теплотрассы и техническое перевооружение котельной в с. Б. Букор | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 42,76643 | 0,00000 | 42,76643 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *42,76643* | *0,00000* | *42,76643* | *0,00000* | *0,00000* | 0,00000 |
| 3.1.11. Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Школа" в с. Фоки | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 48,99704 | 0,00000 | 48,99704 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *48,99704* | *0,00000* | *48,99704* | *0,00000* | *0,00000* | 0,00000 |
| 3.1.12. Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Светлячок" в с. Фоки | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 50,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *50,00000* | *0,00000* | *50,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0,00000 |
| 3.1.13. Разработка ПСД на реконструкцию теплотрассы в с. Альняш | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| *Всего* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0,00000 |
| 3.1.14. Улучшение качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0,00000 |
| **Итого по Задаче 3.1.**  |  | **местный бюджет** | **7 053,02616** | **2 772,26569** | **1 752,57047** | **1531,43000** | **498,38000** | **498,38000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **4 220,61085** | **265,59559** | **3 955,01526** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **11 273,63701** | **3 037,86128** | **5 707,58573** | **1531,43000** | **498,38000** | **498,38000** |
| **Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения** |
| 3.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 98,40000 | 98,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Протяженность сетей теплоснабжения, по которым проводится содержание | км | 124,685 | 124,685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 3.2.**  |  |  | **98,40000** | **98,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 3.3. Возмещение убытков и задолженности за ТЭР** |
| 3.3.1. Возмещение экономически обоснованного размера убытков | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 5117,36476 | 117,36476 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество получателей субсидий | ед | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 11 619,11124 | 11 619,11124 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *16 736,47600* | *11 736,47600* | *5000,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 3.3.2. Возмещение задолженности за ТЭР на основании судебных актов | Администрация Чайковского ГО | местный бюджет | 102,35880 | 102,35880 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество получателей субсидий | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 10 133,52086 | 10 133,52086 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *10 235,87966* | *10 235,87966* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| **Итого по Задаче 3.3.**  |  | **местный бюджет** | **5 219,72356** | **219,72356** | **5000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **21 752,63210** | **21 752,63210** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| ***Всего*** | **26 972,35566** | **21 972,35566** | **5000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Итого по подпрограмме 3** |   | **местный бюджет** | **12 371,14972** | **3 090,38925** | **6 752,57047** | **1531,43000** | **498,38000** | **498,38000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **25 973,24295** | **22 018,22769** | **3955,01526** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **38 344,39267** | **25 108,61694** | **10 707,58573** | **1531,43000** | **498,38000** | **498,38000** |
| **Подпрограмма 4. Развитие системы электроснабжения** |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения |
| **Задача 4.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения** |
| 4.1.1. Строительство линий электропередач уличного освещения |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество построенных электрических сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 4.1.**  |  |  | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения** |  |  |
| 4.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения  | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Протяженность сетей электроснабжения, по которым проводится содержание | км | 73,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 4.2.**  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 4** |   |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **Подпрограмма 5. Градостроительная документация** |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа |
| **Задача 5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования** |
| 5.1.1. Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского округа | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 1 696,26700 | 0,00000 | 0,00000 | 1 696,26700 | 0,00000 | 0,00000 | Наличие документа территориального планирования | ед | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Итого по Задаче 5.1.**  |  |  | **1 696,26700** | **0,00000** | **0,00000** | **1 696,26700** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки** |  |
| 5.2.1. Разработка документации по планировке территории | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 7535,81500 | 856,69500 | 899,00000 | 5780,12000 | 0,00000 | 0,00000 |  | единиц | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 5.2.2. Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 3 275,38188 | 307,61188 | 365,00000 | 1413,33400 | 594,71800 | 594,71800 | Доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных планов земельных участков на топографической основе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Итого по Задаче 5.2.**  |  |  | **10 811,19688** | **1 164,30688** | **1264,00000** | **7193,45400** | **594,71800** | **594,71800** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 5.3. Выполнение кадастровых работ** |
| 5.3.1. Выполнение кадастровых работ по определению границ зон затопления, подтопления в отношении территории Чайковского городского округа Пермского края | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1852,46700 | 0,00000 | 0,00000 | 1852,46700 | 0,00000 | 0,00000 | Установлено границ | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 5.3.**  |  |  | 1852,46700 | 0,00000 | **0,00000** | 1852,46700 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 5** |   |  | **14 359,93088** | **1 164,30688** | **1264,00000** | **10742,18800** | **594,71800** | **594,71800** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **Подпрограмма 6. Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов** |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа |
| **Задача 6.1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами** |
| 6.1.1. Технологическое присоединение ФАП с. Уральское к инженерным коммуникациям, благоустройство | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 500,31258 | 500,31258 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 525,34472 | 525,34472 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *1 025,65730* | *1 025,65730* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 6.1.2. Благоустройство территории сельского дома культуры | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 164,76300 | 1 164,76300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Благоустройство территории | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче 6.1.** |  | **местный бюджет** | **1 665,07558** | **1 665,07558** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **краевой бюджет** | **525,34472** | **525,34472** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **Всего** | **2 190,4203** | **2 190,4203** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **Задача 6.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений** |
| 6.2.1. Реконструкция ГТС пруда в п. Завод Михайловский Чайковского района Пермского края | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа, УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 5664,90200 | 394,32500 | 5 270,57700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Получение заключения о выполненных работах  | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2. Реконструкция берегоукрепительных сооружений: 1 этап: "Реконструкция Берегоукрепления №1", 2 этап: "Реконструкция сооружения - берегоукрепление набережной" | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 29827,59100 | 0,00000 | 590,00000 | 29237,59100 | 0,00000 | 0,00000 | Выполнена реконструкция ГТС | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *29827,59100* | *0,00000* | 590,00000 | *29237,59100* | *0,00000* | *0,00000* |
| **Итого по Задаче 6.2.**  |  | **местный бюджет** | **35492,49300** | **394,32500** | **5860,57700** | **29237,59100** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **краевой бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| ***Всего*** | **35492,49300** | **394,32500** | **5860,57700** | **29237,59100** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **Итого подпрограмме 6** |  | **местный бюджет** | **37157,56858** | **2 059,40058** | **5860,57700** | **29237,59100** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **краевой бюджет** | **525,34472** | **525,34472** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **Всего** | **37 682,91330** | **2 584,74530** | **5860,57700** | **29237,59100** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан |
| **Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы** |
| 7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 70 730,62966 | 13 245,96749 | 13 939,19717 | 14 515,15500 | 14515,15500 | 14515,15500 | Уровень достижения показателей от утвержденных в Программе | % | - | 100 | 100 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе подведомственного учреждения МКУ «Чайковское управление капитального строительства» | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| **Итого по Задаче 7.1.**  |  | **местный бюджет** | **70 730,62966** | **13 245,96749** | **13 939,19717** | **14 515,15500** | **14515,15500** | **14515,15500** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **Задача 7.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов** |  |  |
| 7.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 56 369,06898 | 9 858,44889 | 11 405,98809 | 11701,54400 | 11701,54400 | 11701,54400 | Эффективное использование бюджетных средств | % | 95 | 78,9 | 84,5 | 95 | 95 | 95 |
| Своевременный ввод объектов  | % | 100 | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 |
| **Итого по Задаче 7.2.**  |  | **местный бюджет** | **56 369,06898** | **9 858,44889** | **11 405,98809** | **11701,54400** | **11701,54400** | **11701,544000** |   |  |   |   |   |   |  |  |
| **Итого по Подпрограмме 7** |  | **местный бюджет** | **127 099,69864** | **23 104,41638** | **25 345,18526** | **26216,69900** | **26216,69900** | **26216,69900** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **Всего по муниципальной программе** | **местный бюджет** | **323 529,26639** | **43 864,31452** | **47 458,85987** | **129995,35800** | **49701,83800** | **52508,89600** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **222 340,33334** | **51 847,12495** | **9 351,60139** | **55684,60000** | **56767,53100** | **48689,47600** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **9 334,17214** | **9 334,17214** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | **555 203,77187** | **105 045,61161** | **56 810,46126** | **185679,95800** | **106469,36900** | **101198,37200** |  |  |  |  |  |  |  |  |