

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа, решением Думы Чайковского городского округа от 9 декабря 2021 г. № 574 «О бюджете Чайковского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Чайковского городского округа от 20 июня 2022 г. № 659 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Территориальное развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 14/1 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 08.08.2019 № 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 22.04.2020 № 432, от 26.06.2020 № 603, от 24.11.2020 № 1127, от 24.12.2020 №1263, от 16.03.2021 № 217, от 29.04.2021 № 420, от 31.05.2021 № 520, от 25.06.2021 № 607, от 06.09.2021 № 928, от 23.09.2021 № 986, от 15.10.2021 № 1059, от 29.11.2021 № 1234, от 27.12.2021 № 1385, от 25.01.2022 № 85, от 28.02.2022 № 217, от 05.05.2022 № 488, от 21.06.2022 №663, от 15.08.2022 №880, от 18.10.2022 №1119, от 21.11.2022 №1254, от 09.01.2023 №3, от 17.02.2023 №138).

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа –

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Чайковского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Изменения,**

**которые вносятся в муниципальную программу**

**«Территориальное развитие Чайковского городского округа»**

1. В паспорте муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» (далее - Программа) позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | 4,03585 | 0,0000 | 0,0000 | 1,61700 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | 0,696 | 10,565 | 5,1137 | 6,6824 | 10,2 | 0,2 |
| 3 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2025 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансиро-вания | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 56 810,46126 | 126 782,41067 | 211 142,67400 | 212 448,07300 | 113 403,21600 | 72 455,09400 | 793 041,92893 |
| Местный бюджет | 47 458,85987 | 81 731,99462 | 105 291,40438 | 77 417,97300 | 41 976,11600 | 34 255,49400 | 388 131,84187 |
| Краевой бюджет | 9 351,60139 | 45 050,41605 | 105 851,26863 | 135 030,10000 | 71 427,10000 | 38 199,60000 | 404 910,08607 |
|  Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнить строительство 25,55385 км сетей газопровода. Выполнить строительство, ремонт 36,6281 км сетей водоснабжения и водоотведения. Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации - 100 %. |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | 4,03585 | 0,0000 | 0,0000 | 1,61007 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | 0,696 | 10,565 | 5,1137 | 7,6524 | 10,2 | 0,2 |
| 3 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2025 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансиро-вания | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 56 810,46126 | 126 782,41067 | 211 142,67400 | 220 062,12900 | 117 721,22900 | 76 773,10700 | 809 292,01093 |
| Местный бюджет | 47 458,85987 | 81 731,99462 | 105 291,40438 | 85 032,02900 | 46 294,12900 | 38 573,50700 | 404 381,92387 |
| Краевой бюджет | 9 351,60139 | 45 050,41605 | 105 851,26863 | 135 030,10000 | 71 427,10000 | 38 199,60000 | 404 910,08607 |
|  Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнить строительство 25,54692 км сетей газопровода. Выполнить строительство, ремонт 37,5981 км сетей водоснабжения и водоотведения. Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации - 100 %. |

1. В паспорте Подпрограммы 1. «Развитие системы газификации» позицию:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | 4,03585 | 0,0000 | 0,0000 | 1,61700 | 0,0000 | 0,0000 |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | 4,03585 | 0,0000 | 0,0000 | 1,61007 | 0,0000 | 0,0000 |

3. В паспорте Подпрограммы 2. «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) |
| 1 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | 3,171 | 0,696 | 10,565 | 5,1137 | 1,8524 | 10,2 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 2 310,32034 | 3 235,21129 | 51 225,8197 | 63 946,80100 | 149 710,30800 | 28 165,35800 | 298 593,68060 |
| Местный бюджет | 1 445,82034 | 3 235,21129 | 31883,99945 | 16 355,55343 | 26 511,5320 | 7 174,65800 | 86 606,77451 |
| Краевой бюджет | 864,50000 | 0,00000 | 19341,68252 | 47 591,24678 | 123 198,77600 | 20 990,70000 | 211 986,90530 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 31,5981 км сетей водоснабжения и водоотведения |

 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |
|  | Количество построенных, отремонтиро-ванных сетей водоснабже-ния и водоотведе-ния, км | 0,696 | 10,565 | 5,1137 | 7,6524 | 10,2 | 0,2 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2025 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирова-ния | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |  Итого |
| Всего, в том числе: | 3 235,21129 | 51 225,68197 | 63 946,80100 | 130 263,05900 | 7 174,65800 | 177,76000 | 256 023,17126 |
| Местный бюджет | 3 235,21129 | 31 883,99945 | 16 355,55343 | 26 064,28300 | 7 174,65800 | 0,00000 | 84 891,46517 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 19 341,68252 | 47 591,24678 | 104 198,77600 | 0,00000 | 0,00000 | 171 131,70530 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 37,5981 км сетей водоснабжения и водоотведения.  |

4. В паспорте Подпрограммы 5. «Градостроительная документация» позиции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год(план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 1 264,00000 |  5 289,03188 | 8 082,56500 | 8 798,22100 | 1 103,08500 | 379,36100 | 24 916, 26388 |
| Местный бюджет | 1 264,00000 | 5 289,03188 | 8 082,56500 | 8 798,22100 | 1 103,08500 | 379,36100 | 24 916, 26388 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год(план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 1 264,00000 |  5 289,03188 | 8 082,56500 | 11 260,12300 | 1 103,08500 | 379,36100 | 27 378, 16588 |
| Местный бюджет | 1 264,00000 | 5 289,03188 | 8 082,56500 | 11 260,12300 | 1 103,08500 | 379,36100 | 27 378, 16588 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

5. В паспорте Подпрограммы 6. «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов» позиции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 5 860,57700 | 4 038,17240 | 93 717,92500 | 34 365,88400 | 71 427,10000 | 38 199,60000 | 247 609,25840 |
| Местный бюджет | 5 860,57700 | 4 038,17240 | 38 746,80795 | 8 591, 47200 | 0,00000 | 0,00000 | 57 237, 02935 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 54 971,11685 | 25 774, 41200 | 71 427, 10000 | 38 199, 60000 | 190 372, 22885 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 5 860,57700 | 4 038,17240 | 93 717,92500 | 36 306,11400 | 71 427,10000 | 38 199,60000 | 249 549,48840 |
| Местный бюджет | 5 860,57700 | 4 038,17240 | 38 746,80795 | 10 531, 70200 | 0,00000 | 0,00000 | 59 177, 25935 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 54 971,11685 | 25 774, 41200 | 71 427, 10000 | 38 199, 60000 | 190 372, 22885 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

6. В паспорте Подпрограммы 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы» позиции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 25 345, 18526 | 27 407,39288 | 32 689,67100 | 31 604, 42800 | 31 300, 35200 | 31 300, 35200 | 179 647,38114 |
| Местный бюджет | 25 345, 18526 | 27 407,39288 | 32 689,67100 | 31 604, 42800 | 31 300, 35200 | 31 300, 35200 | 179 647,38114 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 25 345, 18526 | 27 407,39288 | 32 689,67100 | 34 536, 35200 | 35 618, 33500 | 35 618, 36500 | 191 215,33114 |
| Местный бюджет | 25 345, 18526 | 27 407,39288 | 32 689,67100 | 34 536, 35200 | 35 618, 33500 | 35 618, 36500 | 191 215,33114 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

7. Приложение 8 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 8к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа» |  |  |  |   |  |   |
| **Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи, мероприятия | Исполнитель задачи, мероприя-тия | Источ-ник финан-сирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели результативности выполнения программы |
| Наименование показателя | ед. изм | Базо- вое значе- ние | Факт | План |
| Всего 2020-2025г | 2020 г.(факт) | 2021г. (факт) | 2022г. (план) | 2023 г.(план) | 2024 г.(план) | 2025г. (план) | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| **Подпрограмма 1. Развитие системы газификации** |   |   |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения |   |   |
| **Задача 1.1. Строительство распределительных газопроводов** |   |   |
| 1.1.1. Распределительные газопроводы в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 2 700,60764 | 0,00000 | 2 700,60764 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***2 700,60764*** | ***0,00000*** | ***2 700,60764*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.2. Распределительные газопроводы д. Дедушкино, Чайковский район, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 374,41777 | 309,09602 | 65,32175 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 4,03585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 5 791,78950 | 5 396,58613 | 395,20337 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***6 166,20727*** | ***5 705,68215*** | ***460,52512*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.3. Распределительные газопроводы в д. Гаревая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 191,62586 | 0,00000 | 1 191,62586 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 191,62586*** | ***0,00000*** | ***1 191,62586*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.4. Газопровод в д. Каменный Ключ (ул. Центральная, Молодежная), Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 135,40391 | 0,00000 | 0,00000 | 1 135,40391 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 135,40391*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***1 135,40391*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.5. Газопровод ГРС - д. Каменный Ключ, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 685,63766 | 0,00000 | 0,00000 | 945,70966 | 739,92800 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 5 056,91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 056,91200 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***6 742,54966*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***945,70966*** | ***5 796,84000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61007 | 0 | 0 |
| 1.1.6. Распределительные газопроводы с. Фоки, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 1 268,34079 | 0,00000 | 1 268,34079 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 268,34079*** | ***0,00000*** | ***1 268,34079*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.7. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Суколда), г.Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 570,12900 | 0,00000 | 570,12900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***570,12900*** | ***0,00000*** | ***570,12900*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.8. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Комсомольская), г.Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 989,70528 | 0,00000 | 989,70528 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***989,70528*** | ***0,00000*** | ***989,70528*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.9. Газопровод по ул. Звездная, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 072,71960 | 0,00000 | 1 072,71960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 072,71960*** | ***0,00000*** | ***1 072,71960*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.10. Газопровод в мкр. Южный, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 877,83746 | 0,00000 | 1 877,83746 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 877,83746*** | ***0,00000*** | ***1 877,83746*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.11. Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию распределительных газопроводов | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количест-во изготовленных технических планов объектов капитального строительства | ед. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЖКХ и Т администрации Чайковского городского округа; УСиА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 197,63556 | 0,00000 | 33,25356 | 164,38200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | ***Всего*** | ***247,63556*** | ***50,00000*** | ***33,25356*** | ***164,38200*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.12. Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины | Администрация Чайковского ГО | Местный бюджет | 3 400,00000 | 3 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Исполнение решений судов и оплата государственной пошлины | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче 1.1.**  |  | **местный бюджет** | **16 480,****80740** | **3 759,****09602** | **9 736,****28738** | **2 245,****49600** | **739,****92800** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **краевой бюджет** | **10 848,****70150** | **5 396,****58613** | **395,20337** | **0,00000** | **5 056,****91200** | **0,00000** | **0,00000** |
| **федераль****ный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **27 329,****50890** | **9 155,****68215** | **10 131,****49075** | **2 245,****49600** | **5 796,****84000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения** |  |  |   |   |
| 1.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 10 024,93163 | 1 242,21983 | 1 225,02480 | 1 858,76400 | 1 899,64100 | 1 899,64100 | 1 899,64100 | Протяженность сетей газопровода, по которым выполняется содержание | км | 30,189 | 49,086 | 49,086 | 54,348 | 54,348 | 54,348 | 54,348 |
|
|
|
|
|
| **Итого по задаче 1.2.** |  | местный бюджет | **10 024,****93163** | **1 242,****21983** | **1 225,****02480** | **1 858,****76400** | **1 899,****64100** | **1 899,****64100** | **1 899,****64100** |   |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | **местный бюджет** | **26 505,****73903** | **5 001,****31585** | **10 961,****31218** | **4 104,****26000** | **2 639,****56900** | **1 899,****64100** | **1 899,****64100** |
| **краевой бюджет** | **10 848,****70150** | **5 396,****58613** | **395,****20337** | **0,00000** | **5 056,****91200** | **0,00000** | **0,00000** |
| **федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **37 354,****44053** | **10 397,****90198** | **11 356,****51555** | **4 104,****26000** | **7 696,****48100** | **1 899,****64100** | **1 899,****64100** |
| **Подпрограмма 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения** |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения |
| **Задача 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения** |
| 2.1.1. Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 5 664,08484 | 1 842,31957 | 2 967,86527 | 0,00000 | 676,14000 | 177,76000 | 177,76000 | Количест-во постренных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км | 0 | 0,696 | 10,565 | 0 | 0 | 10,2 | 0,2 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***5 664,08484*** | ***1 842,31957*** | ***2 967,86527*** | ***0,00000*** | ***676,14000*** | ***177,76000*** | ***177,76000*** |
| 2.1.2. Водопровод в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 21 877,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 001,91400 | 12 878,56800 | 6 996,89800 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 38 635,61300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 635,61300 | 0,00000 | 0,00000 | Количество постренных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 |
| ***Всего*** | ***60 512,99300*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***2 001,91400*** | ***51 514,18100*** | ***6 996,89800*** | ***0,00000*** |
| 2.1.3. Водопровод п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 5 508,85391 | 0,00000 | 1 357,50000 | 4 151,35391 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водоснабже ния и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 4 151,35309 | 0,00000 | 0,00000 | 4 151,35309 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***9 660,20700*** | ***0,00000*** | ***1 357,50000*** | ***8 302,70700*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.4. Очистные сооружения в д. Дубовая (Канализационная насосная станция и напорные сети канализации) | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 14 219,82172 | 1 392,89172 | 12 824,31735 | 2,61265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 12 320,53472 | 0,00000 | 11 489,44203 | 831,09269 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***26 540,35644*** | ***1 392,89172*** | ***24 313,75938*** | ***833,70534*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.5. Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 10 260,90554 | 0,00000 | 4 814,33967 | 5 166,56587 | 280,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 29 942,71200 | 0,00000 | 0,00000 | 23 279,54900 | 6 663,16300 | 0,00000 | 0,00000 | Количество постренных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км | 0 | 0 | 0 | 5,1137 | 1,6524 | 0 | 0 |
| ***Всего*** | ***40 203,61754*** | ***0,00000*** | ***4 814,33967*** | ***28 446,11487*** | ***6 943,16300*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.6. Водопровод в мкр. Уральский (ул. Первомайская, Красноармейская, Азина (частный сектор), Заречная), г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 9 528,46029 | 0,00000 | 9 528,46029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 7 852,24049 | 0,00000 | 7 852,24049 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***17 380,70078*** | ***0,00000*** | ***17 380,70078*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.7. Водопровод в д. Марково, Чайковский городской округ, Пермский край  | УСИА администрации Чайковского городского округа | Местный бюджет | 2 350,28800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 350,28800 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.1.8. Водопровод в мкр. Завьялово: ул. Пушкина, Лермонтова, Бажова, Назарова, Цветаевой, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | Местный бюджет | 1 306,92100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 306,92100 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.1.9. Очистные сооружения в с. Большой Букор, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | Местный бюджет | 4 151,87100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 151,87100 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.1.10. Разработка проектно-сметной документации очистных сооружений г.Чайковский Чайковского городского округа Пермского края | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 3 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 58 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***62 000,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***62 000,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.11. Реконструкция "Здание водонасосной станции второго подъема" | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 5 074,66717 | 0,00000 | 382,01517 | 4 692,65200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 14 879,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 879,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***19 953,88717*** | ***0,00000*** | ***382,01517*** | ***19 571,87200*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.12. Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в экслуатацию объектов водоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 9,50170 | 0,00000 | 9,50170 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество изготовленных технических планов объектов капитального строительства | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.13. Реконструкция системы водоподготовки села Ваньки Чайковского городского округа | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 4,45500 | 0,00000 | 0,00000 | 4,45500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных проектно- сметных документаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 4 450,03200 | 0,00000 | 0,00000 | 4 450,03200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***4 454,48700*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***4 454,48700*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| **Итого по задаче 2.1.** |  | **местный бюджет** | **83 234,****97017** | **3 235,****21129** | **31 883,****99945** | **16 019,****55343** | **24 743,****78800** | **7 174,****65800** | **177,7****6000** |  |
| **краевой бюджет** | **171 131,****70530** | **0,00000** | **19 341,****68252** | **47 591,****24678** | **104 198,****77600** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **254 366,****67626** | **3 235,****21129** | **51 225,****68197** | **63 610,****80100** | **128 942,****56400** | **7 174,****65800** | **177,****76000** |
| **Задача 2.2. Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения** |   |   |
| 2.2.1. Разработка документации зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 656,49500 | 0,00000 | 0,00000 | 336,00000 | 1 320,49500 | 0,00000 | 0,00000 | Количест-во скважин, на которые разработаны документы | ед. | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| 2.2.2. Благоустройство территории источников питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения в населенных пунктах Чайковского городского округа | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество скважин для благоуст-ройства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 2.2.**  |  | местный бюджет | **1 656,****49500** | **0,00000** | **0,00000** | **336,** **00000** | **1 320,****49500** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Итого по подпрограмме 2** |   | **местный бюджет** | **84 891,****46517** | **3 235,****21129** | **31 883,****99945** | **16 355,****55343** | **26 064,****28300** | **7 174,****65800** | **177,****76000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **краевой бюджет** | **171 131,****70530** | **0,00000** | **19 341,****68252** | **47 591,****24678** | **104 198,****77600** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **256 023,****17126** | **3 235,****21129** | **51 225,****68197** | **63 946,****80100** | **130 263,****05900** | **7 174,****65800** | **177,****76000** |
| **Подпрограмма 3. Развитие системы теплоснабжения** |   |   |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения |   |   |
| **Задача 3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения** |   |   |
| 3.1.1. Ремонт котельных и теплотрасс, в том числе: | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 3 743,50613 | 1 272,42614 | 798,17999 | 676,14000 | 0,00000 | 498,38000 | 498,38000 | Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 0 | 0,539 | 0,134 | 0,728 | 0,000 | 0,300 | 0,300 |
| краевой бюджет | 1 439,40441 | 1 439,40441 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***5 182,91054*** | ***2 711,83055*** | ***798,17999*** | ***676,14000*** | ***0,00000*** | ***498,38000*** | ***498,38000*** |
| 3.1.1.1. Ремонт котельной и теплотрассы д. Ваньки | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 299,72702 | 299,72702 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 738,52202 | 738,52202 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Всего** | ***1 038,24904*** | ***1 038,24904*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.1.2. Ремонт котельной и теплотрассы п. Буренка | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 143,04296 | 143,04296 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 357,60739 | 357,60739 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Всего** | ***500,65035*** | ***500,65035*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.1.3. Ремонт котельной с. Уральское | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 137,31000 | 137,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 343,27500 | 343,27500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Всего** | ***480,58500*** | ***480,58500*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2. Улучшение качества систем теплоснабжения на территории Чайковского городского округа, в том числе : | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | ***4 891,91726*** | ***480,14433*** | ***832,51193*** | ***3 579,26100*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |   |
| краевой бюджет | ***21 211,56096*** | ***2 515,61085*** | ***15 407,04581*** | ***3 288,90430*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| **Всего** | ***26 103,47822*** | ***2 995,75518*** | ***16 239,55774*** | ***6 868,16600*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.1. Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 832,51193 | 0,00000 | 832,51193 | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | Количество построенных (реконструированных) котельных | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 13 931,74000 | 0,00000 | 13 473,13866 | 458,60134 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***Всего*** | ***14 764,25193*** | ***0,00000*** | ***14 305,65059*** | ***458,60134*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.2. Разработка ПСД на реконструкцию котельной в п. Марковский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 86,00000 | 86,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строитель-ство, реконструкцию,ремонт систем теплоснабже- ния | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***86,00000*** | ***86,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.3. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов горячего водоснабжения и теплоснабжения в п. Марковский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 49,75000 | 49,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строитель-ство, реконструкцию,ремонт систем теплоснабжения | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 854,50560 | 0,00000 | 854,50560 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***904,25560*** | ***49,75000*** | ***854,50560*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.4. Разработка ПСД на строительство объекта "Модульная котельная с. Сосново" | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 101,66459 | 101,66459 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1 931,62713 | 1 931,62713 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***2 033,29172*** | ***2 033,29172*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.5. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов в с. Сосново | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 34,00000 | 34,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 583,98372 | 583,98372 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***617,98372*** | ***617,98372*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.6. Разработка ПСД на строительство модульной котельной в п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 078,72527 | 49,96627 | 0,00000 | 1 028,75900 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 949,35917 | 0,00000 | 0,00000 | 949,35917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***2 028,08444*** | ***49,96627*** | ***0,00000*** | ***1 978,11817*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.7. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов в п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 17,00000 | 17,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 301,78334 | 0,00000 | 301,78334 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***318,78334*** | ***17,00000*** | ***301,78334*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.8. Разработка ПСД на капитальный ремонт теплотрассы и техническое перевооружение котельной в с. Б. Букор | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 104,76643 | 42,76643 | 0,00000 | 62,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 777,61821 | 0,00000 | 777,61821 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***882,38464*** | ***42,76643*** | ***777,61821*** | ***62,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.9. Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Школа" в с. Фоки | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 955,39704 | 48,99704 | 0,00000 | 906,40000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 930,94379 | 0,00000 | 0,00000 | 930,94379 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 886,34083*** | ***48,99704*** | ***0,00000*** | ***1 837,34379*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.10. Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Светлячок" в с. Фоки | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 868,35000 | 50,00000 | 0,00000 | 818,35000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 818,35000*** | ***50,00000*** | ***0,00000*** | ***1 768,35000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.11. Капитальный ремонт трубопроводов в с.Сосново | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 763,75125 | 0,00000 | 0,00000 | 763,75125 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0,5803 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***763,75125*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***763,75125*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.3. Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию объектов теплоснабжения | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 32,02900 | 0,00000 | 0,00000 | 32,02900 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | Количество изготовленных технических планов объектов капитального строительства | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***32,02900*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***32,02900*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| **Итого по Задаче 3.1.**  |  | **местный бюджет** | **8 667,****45239** | **1 752,****57047** | **1 630,****69192** | **4 287,****43000** | **0,00000** | **498,****38000** | **498,38000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **краевой бюджет** | **22 650,****96537** | **3 955,****01526** | **15 407,****04581** | **3 288,****90500** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **31 318,****41916** | **5 707,****58573** | **17 037,****73773** | **7 576,****33570** | **0,00000** | **498,38000** | **498,38000** |
| **Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения** |   |   |
| 3.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Протяженность сетей теплоснабжения, по которым проводится содержание | км | 124,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 3.2.**  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Задача 3.3. Возмещение убытков и задолженности за ТЭР** |   |   |
| 3.3.1. Возмещение экономически обоснованного размера убытков | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 6 546,51091 | 5 000,00000 | 521,39391 | 1 025,11700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество получателей субсидий | ед | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 9 906,48435 | 0,00000 | 9 906,48435 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***16 452,99526*** | ***5 000,00000*** | ***10 427,87826*** | ***1 025,11700*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.3.2. Возмещение задолженности за ТЭР на основании судебных актов | Администрация Чайковского ГО | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество получателей субсидий | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| **Итого по Задаче 3.3.**  |  | **местный бюджет** | **6 546,****51091** | **5 000,****00000** | **521,****39391** | **1 025,****11700** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **краевой бюджет** | **9 906,****48435** | **0,00000** | **9 906,****48435** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| ***Всего*** | **16 452,****99526** | **5 000,****00000** | **10 427****,87826** | **1 025,****11700** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Итого по подпрограмме 3** |   | **местный бюджет** | **15 213,****96330** | **6 752,****57047** | **2 152,****08583** | **5 312,****54700** | **0,00000** | **498,****38000** | **498,****38000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **краевой бюджет** | **32 557,****45042** | **3 955,****01526** | **25 313,****53016** | **3 288,****90500** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **47 771,****41372** | **10 707,****58573** | **27 465****,61599** | **8 601,****45200** | **0,00000** | **498,****38000** | **498,****38000** |
| **Подпрограмма 4. Развитие системы электроснабжения** |   |   |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения |   |   |
|  |   |   |
| **Задача 4.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения** |  |  |   |   |
| 4.1.1. Строительство линий электропередач уличного освещения |   | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных электрических сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 4.1.**  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения** |  |  |   |   |
| 4.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения  | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Протяженность сетей электроснабжения, по которым проводится содержание | км | 73,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 4.2.**  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Итого по подпрограмме 4** |   |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма 5. Градостроительная документация** |   |   |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа |   |   |
| **Задача 5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования** |   |   |
| 5.1.1. Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского округа | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 7 440,05357 | 0,00000 | 0,00000 | 1 896,26657 | 5 543,78700 | 0,00000 | 0,00000 | Наличие документа территориального планирования | ед | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.1.2. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 24,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 24,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных местных нормативов градостроительного проектирования | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3.Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 15,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных программ развития социальной инфраструктуры | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 2 461,90200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 461,90200 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных программ развития коммуналь-ной инфраструктуры | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 5.1.**  |  |  | **9 942,****20600** | **0,00000** | **0,00000** | **1 936,****51700** | **8 005,****68900** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки** |  |   |   |
| 5.2.1. Разработка документации по планировке территории | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 9 863,04655 | 899,00000 | 2 495,76536 | 4 679,94719 | 1 788,33400 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных проектов планировки | единиц | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5.2.2. Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 5 720,44600 | 365,00000 | 940,80000 | 1 466,10000 | 1 466,10000 | 1 103,08500 | 379,36100 | Доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных планов земельных участков на топографической основе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Итого по Задаче 5.2.**  |  |  | **15 583,****49336** | **1 264,****00000** | **3 436,****56536** | **6 146,****04800** | **3 254,****43400** | **1 103,****08500** | **379,****36100** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Задача 5.3. Выполнение кадастровых работ** |   |   |
| 5.3.1. Выполнение кадастровых работ по определению границ зон затопления, подтопления в отношении территории Чайковского городского округа Пермского края | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 852,46652 | 0,00000 | 1 852,46652 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Установле-но границ | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 5.3.**  |  | местный бюджет | **1 852,****46652** | **0,00000** | **1 852,****46652** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Итого по подпрограмме 5** |   | **местный бюджет** | **27 378,****16588** | **1 264,****00000** | **5 289,****03188** | **8 082,****56500** | **11 260,****12300** | **1 103,****08500** | **379,****36100** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма 6. Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов** |   |   |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа |   |   |
| **Задача 6.1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами** |   |   |
| 6.1.1. Технологическое присоединение ФАП с. Уральское к инженерным коммуникациям, благоустройство | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Обеспече-ние земельного участка под ФАП инженерными сетями | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 6.1.2. Благоустройство территории сельского дома культуры | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Благоустройство территории | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче 6.1.** |  | **местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **краевой бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Задача 6.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений** |   |   |
| 6.2.1. Реконструкция ГТС пруда в п. Завод Михайловский Чайковского района Пермского края | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Получение заключения о выполнен-ных работах  | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 5 270,57700 | 5 270,57700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Выполнена реконструкция ГТС | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | ***Всего*** | ***5 270,57700*** | ***5 270,57700*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Выполнена реконструкция ГТС | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6.2.2. Реконструкция берегоукрепительных сооружений:1 этап: "Реконструкция Берегоукрепления №1",2 этап: "Реконструкция сооружения - берегоукрепление набережной" | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 52 480,99850 | 590,00000 | 4 038,17240 | 37 321,12460 | 10 531,70150 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 150 746,94550 | 0,00000 | 0,00000 | 53 545,43350 | 25 774,41200 | 71 427,10000 | 38 199,60000 |
| ***Всего*** | ***203 227,94400*** | ***590,00000*** | ***4 038,17240*** | ***90 866,55810*** | ***36 306,11350*** | ***71 427,10000*** | ***38 199,60000*** |
| 6.2.2.1. Реконструкция берегоукрепительных сооружений:1 этап: "Реконструкция Берегоукрепления №1", | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 4 528,39100 | 0,00000 | 4 038,17240 | 490,21860 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 71 427,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 71 427,10000 | 38 199,60000 |
| ***Всего*** | ***75 955,49100*** | ***0,00000*** | ***4 038,17240*** | ***490,21860*** | ***0,00000*** | ***71 427,10000*** | ***38 199,60000*** |
| 6.2.2.2. Реконструкция берегоукрепительных сооружений: 1 этап: "Реконструкция Берегоукрепления № 1", 2 этап: "Реконструкция сооружения – берегоукрепление набережной" (в части: Реконструкция сооружения – берегоукрепление набережной (участок незавершенного строительства) 2 этап) | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 12 572,34938 | 0,00000 | 0,00000 | 12 572,34938 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 17 685,35900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 685,35900 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***30 257,70838*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***12 572,34938*** | ***17 685,35900*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 6.2.2.3. Реконструкция берегоукрепительных сооружений: 1 этап: "Реконструкция Берегоукрепления № 1", 2 этап: "Реконструкция сооружения – берегоукрепление набережной" (в части: Реконструкция сооружения – берегоукрепление набережной (существующая набережная) 2 этап) | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 34 790,25812 | 0,00000 | 0,00000 | 24 258,55662 | 10 531,70150 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 79 319,84550 | 0,00000 | 0,00000 | 53 545,43350 | 25 774,41200 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***114 110,10362*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***77 803,99012*** | ***36 306,11350*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| **Итого по Задаче 6.2.**  |  | **местный бюджет** | **57 751,****57550** | **5 860,****57700** | **4 038,****17240** | **37 321,****12460** | **10 531,****70150** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **краевой бюджет** | **188 946,****4550** | **0,00000** | **0,00000** | **53 545,****43350** | **25 774,****41200** | **71 427,****10000** | **38 199,****60000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Всего*** | **246 698,****12140** | **5 860,****57700** | **4 038,****17240** | **90 866,****55800** | **36 306,****11400** | **71 427,****10000** | **38 199,****60000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Задача 6.3. Создание условий для обслуживания инженерных коммуникаций** |   |   |
| 6.3.1. Приобретение передвижной автомастерской | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 425,68335 | 0,00000 | 0,00000 | 1 425,68335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Приобретение передвижной автомастерской | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1 425,68335 | 0,00000 | 0,00000 | 1 425,68335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Всего*** | ***2 851,36670*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***2 851,36670*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по Задаче 6.3.**  |  | **местный бюджет** | **1 425,****68335** | **0,00000** | **0,00000** | **1 425,****68335** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **краевой бюджет** | **1 425,****68335** | **0,00000** | **0,00000** | **1 425,****68335** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Всего*** | **2 851,****36670** |  | **0,00000** | **2 851,****36700** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого подпрограмме 6** |  | **местный бюджет** | **59 177,****25935** | **5 860,****57700** | **4 038,****17240** | **38 746,****80795** | **10 531,****70200** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **краевой бюджет** | **190 372,****22885** | **0,00000** | **0,00000** | **54 971,****11685** | **25 774,****41200** | **71 427,****10000** | **38 199,****60000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Всего** | **249 549,****48840** | **5 860,****57700** | **4 038,****17240** | **93 717,****92500** | **36 306,****11400** | **71 427,****10000** | **38 199,****60000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы** |   |   |
| Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан |   |
| **Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы** |   |
| 7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 99 527,61048 | 13 939,19717 | 14 665,49231 | 16 149,90400 | 17 967,61300 | 18 402,70200 | 18 402,70200 | Уровень достижения показателей от утвержденных в Программе | % | - | 100 | 99,5 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Отсутствие просрочен-ной кредиторской задолженности, в том числе подведомственного учреждения МКУ «Чайковское управление капитального строительс-тва» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| **Итого по Задаче 7.1.**  |  | **местный бюджет** | **99 527,****61048** | **13 939,****19717** | **14 665,****49231** | **16 149,****90400** | **17 967,****61300** | **18 402,****70200** | **18 402,****70200** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Задача 7.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов** |  |  |   |   |
| 7.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 91 687,72066 | 11 405,98809 | 12 741,90057 | 16 539,76700 | 16 568,73900 | 17 215,66300 | 17 215,66300 | Исполнение годовых бюджетных обязательств | % | 95 | 84,5 | 69,4 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Своевременный ввод объектов  | % | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Итого по Задаче 7.2.**  |  | **местный бюджет** | **91 687,****72066** | **11 405,****98809** | **12 741,****90057** | **16 539,****76700** | **16 568,****73900** | **17 215,****66300** | **17 215,****66300** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по Подпрограмме 7** |  | **местный бюджет** | **191 215,****33114** | **25 345,****18526** | **27 407,****39288** | **32 689****67100** | **34 536,****35200** | **35 618,****36500** | **35 618,****36500** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Всего по муниципальной программе** | **местный бюджет** | **404 381,****92387** | **47 458,****85987** | **81 731,****99462**  |  **105 291,****40438** | **85 032,****02900** | **46 294,****12900** | **38 573,****50700** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **краевой бюджет** | **404 910,****08607** | **9 351,****60139** | **45 050,****41605** | **105851,,****26863** | **135 030,****10000** | **71 427,****10000** | **38 199,****60000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Всего** | **809 292,****01093** | **56 810,****46126** | **126 782,****41067** | **211 142,****67400** | **220 062,****12900** | **117 721,****22900** | **76 773,****10700** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |

 |   |

 |   |