**Отчет**

**о ходе выполнения решений Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства**

**в Чайковском городском округе за 2021 год**

| **№ п/п** | **Решение Совета** | **Результаты исполнения решений Совета** |
| --- | --- | --- |
| ***Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства от 22.04.2021*** |
| 1.1 | Назначить дату очередного инвестиционного Совета – 24 июня 2021 года в 15-00. | Выполнено |
| 2.2. | Управлению финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа опубликовать отчет по исполнению плана мероприятий, предусмотренных инвестиционной стратегией Чайковского городского округа Пермского края на период до 2020 года на официальном сайте администрации в разделе «Инвестору»**Срок: 23.04.2021** | Отчет по исполнению плана мероприятий, предусмотренных инвестиционной стратегией Чайковского городского округа Пермского края на период до 2020 года размещен на сайте администрации Чайковского городского округа в разделе «Инвестору» - «Инвестиционная стратегия» 23.04.2021г. |
| 3.1 | Включить площадку с кадастровым номером 59:12:0740009:1369 в реестр инвестиционных площадок Чайковского городского округа.**Срок: 30.04.2021** | Площадка включена (пункт 18) в реестр инвестиционных площадок и размещена на сайте АЧГО в разделе «Инвестору» - «Инвестиционные объекты и объекты инфраструктуры» 30.04.2021г. |
| 3.2. | Направить информацию о площадке с кадастровым номером 59:12:0740009:1369 в Агентство инвестиционного развития Пермского края для отражения на инвестиционной карте Пермского края.**Срок: 01.06.2021** |  Информация о площадке направлена в Агентство инвестиционного развития ПК по электронной почте 28.05.2021г. |
| 5.5.1. | Управлению финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа: Провести инфотур среди турагентов, СМИ и блогеров Удмуртии и Пермского края**Срок: 30.06.2021** | Проведен инфотур среди турагентов, СМИ и блогеров Удмуртии и Пермского края в июне 2021г. |
| 5.2. | Провести инфотур среди турагентов, СМИ и блогеров Удмуртии и Пермского края**Срок: 30.09.2021** | Проведен инфотур среди турагентов, СМИ и блогеров Удмуртии и Пермского края в сентябре 2021г. |
| 5.3. | Организовать и провести конкурс среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся средних специальных и высших учебных заведений**Срок: 29.10.2021** | Конкурс проведен в формате онлайн в октябре 2021 года. |
| 5.4. | Провести работы по созданию 3D-тура по г.Чайковскому**Срок: 25.12.2021** | Выполнена виртуальная 3D экскурсия по АЭК «Сайгатка», размещено на Чайковском туристическом портале http://tchaik-tour.ru/Home/Virtual |
| 5.5. | В 4 квартале 2021 года совместно с представителем Управления строительства и архитектуры провести промежуточный анализ выполнения торговыми объектами Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пермском крае на 2015-2030 годы, утвержденный распоряжением Правительства Пермского края от 21 декабря 2015 г. № 350-рп и выполнения Адресной программы адаптации торговых объектов, включенных в реестр торговых объектов Пермского края по повышению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории ЧГО. Результаты рассмотреть на итоговом заседании Совета в 2021 году.**Срок: 30.12.2021** | Вопрос рассмотрен на заседании Совета 24.11.2021г. |
| 5.6. | На следующем заседании Совета рассмотреть вопрос «О новых мерах поддержки бизнеса в социальном предпринимательстве, туризме и IT-сфере»**Срок: 24.06.2021** | Вопрос рассмотрен |
| ***Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 24.06.2021*** |
| По повестке заседания информацию принять к сведению |
| ***Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 29.09.2021*** |
| По повестке заседания информацию принять к сведению |
| ***Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 24.11.2021*** |
| 2.1. |  Управлению финансов и экономического развития презентацию о свободном муниципальном имуществе, земельных участках, представленную в роуд-шоу, разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа в разделе Экономика/Инвестору/Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства.**Срок: 29.11.2021 г.** | Презентация о свободном муниципальном имуществе, земельных участках, представленную в роуд-шоу, размещена на официальном сайте администрации Чайковского городского округа http://чайковскийрайон.рф/upravlenie-imushchestvom/imushchestvo/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-/ |
| 2.2.  | Управлению земельно – имущественных отношений и управлению финансов и экономического развития продолжить практику проведения маркетинговых мероприятий в 2022 году. **Срок:2 квартал 2022г., 4 квартал 2022 г.** | Мероприятие включено в план-график Совета на 2022г. |
| 4.3. | Рекомендовать частному инвестору Хамидуллину Артуру обсуждение нюансов, связанных с дальнейшим расширением «Загородного клуба «СВИДОМ», с управлением строительства и архитектуры и управлением земельно-имущественных отношений.**Срок: 1-ый квартал 2022 года** | Управлением строительства и архитектуры в ноябре 2021г. проведена рабочая встреча |
|  5.3 | Отчет о доступности объектов торговли для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Чайковского городского округа Начальнику отдела потребительского рынка и развитию предпринимательства проводить мониторинг хода мероприятий, с докладами по результатам.**Срок: 4-ый квартал 2022 года** | Вопрос будет включен в повестку заседания Совета на 21.12.2022г. |
| ***Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 17.12.2021*** |
| 1 | Уведомление Управления земельно- имущественных отношений от 15.12.2021 № 02-01-06-1663вн о планируемой приватизации объектов недвижимого имущества. | 1.1 Информацию принять к сведению с учётом предоставления недостающих документов для проведения сделки купли-продажи недвижимого имущества согласно требованиям Федеральных законов ФЗ-178 от 21.12.2001 и ФЗ-159 от 22.07.2008.1.2 Контроль за полнотой предоставление документов для проведения сделки купли-продажи недвижимого имущества возложить на Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа (начальника Управления Елькину Л.А.). |