10/1

17.01.2019

Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»

(в редакции постановлений от 09.07.2019 №1230, от 01.08.2019 №1333, от 14.08.2019 №1391, от 25.02.2020 №187, от 30.04.2020 №452, от 12.10.2020 № 953, от 27.11.2020 №1145, от 09.02.2021 №105, от 23.03.2021 №252, от 22.04.2021 №378, от 17.05.2021 №465, от 04.06.2021 №539, от 03.08.2021 №797, от 18.10.2021          № 1082, от 24.12.2021 № 1383, от 28.01.2022 № 111, от 15.03.2022 № 263, от 12.05.2022 № 515, от 03.10.2022 № 1054, от 05.12.2022 № 1311, от 28.02.2023 № 169, от 11.05.2023 № 441, от 02.10.2023 № 959, от 12.02.2024 №119, от 15.04.2024 №358, от 19.07.2024 № 600, от 26.09.2024 №831, от 04.12.2024 №1084)

)

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Экономическое развитие Чайковского городского округа».

2. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципального района в соответствии с перечнем, согласно приложению.

3.  Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить  на официальном сайте администрации города Чайковского.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  с 1 января 2019 г.

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайковского по экономике и финансам, начальника управления Колякову И.Г.

Глава города Чайковского-

глава администрации

города Чайковского                                                                       Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Чайковского

от 17.01.2019 № 10/1

(в редакции постановлений от 09.07.2019 № 230, от 01.08.2019 № 1333, от 14.08.2019 № 1391, от 25.02.2020 № 187, от 30.04.2020 № 452, от 12.10.2020 № 953, от 27.11.2020 № 1145, от 09.02.2021 № 105, от 23.03.2021 № 252, от 22.04.2021 № 378, от 17.05.2021 № 465, от 04.06.2021 № 539, от 03.08.2021 № 797, от  18.10.2021 № 1082, от 24.12.2021 № 1383, от 28.01.2022 № 111, от 15.03.2022 № 263,  от 12.05.2022 № 515, от 03.10.2022 № 1054, от 05.12.2022 № 1311, от 28.02.2023 № 169, от 11.05.2023 № 441, от 02.10.2023 № 959, от 12.02.2024 № 119, от 15.04.2024 № 358,  от 19.07.2024 № 600, от 26.09.2024 № 831, от 04.12.2024 № 1084)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Экономическое развитие Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель программы | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Управление финансов администрации Чайковского городского округа Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа |
| Участники программы | Не предусмотрено |
| Подпрограммы программы | - 1.Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды. - 2.Управление муниципальными финансами. 3.Создание условий для развития туризма. 4.Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка, самозанятости. 5.Развитие сельского хозяйства. 6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 7.Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| Цели программы | 1.Устойчивый экономический рост на территории Чайковского городского округа; 2.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами. |
| Задачи программы | 1.Сохранение традиционных и содействие формированию новых отраслей экономического развития. 2.Формирование благоприятной инвестиционной среды. 3.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами. 4.Увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа. 5.Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, самозанятости. 6.Создание условий для развития потребительского рынка. 7.Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей. 8.Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы округа и сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления. 9.Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа». |
| Целевые показатели программы | № п/п; Наименование целевого показателя; 2021 год (факт); 2022 год (факт); 2023 год (факт); 2024 год (план); 2025 год (план); 2026 год (план). 1; Объем отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг) млн. рублей; 104735,2; 133966,4; 140489,7; 146109,30; 153414,80; 162619,70. 2; Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1-го жителя, руб.; -; -; -; 54776; 57932; 62025. 3; Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн.руб.; 30; 30; 30; 0; 0; 0. 4; Доля собственных доходов бюджета в общем; бъеме доходов местного бюджета, в % 63; 6 68,4; 50; 50; 50. 5; Число туристов в расчете; на 1000 человек населения, ед. 386; 442; 566; 527; 531; 537. 6; Численность занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, чел.; 16300; 18280; 17699; 18097; 18216; 18275. 7; Число объектов торговли, вкл; чая НТО, общественного питания и бытового обслуживания населения, ед. -; -; -; 1100; 1120; 1130. 8; Доля обращений потребителей, содержащих признаки нарушения их прав, %; -; -; -; 90; 87; 85. 9; Площадь оформленных используемых земельных участков из земель с/х назначения, га; -; -; -; 1210; 750; 750. 10; Доля муниципальных учреждений, обеспечивших снижение потребления всех видов энергоресурсов. %; -; -; -; 65; 66; 67. 11; Доля выполненных целевых показателей муниципальной программы на 100%; -; -; 95; 95; 95. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований, тыс.руб. | 2021 год (факт); 2022 год (факт); 2023 год (факт); 2024 год (план); 2025 год (пл; н) 2026 год (план). ВСЕГО; 72952,117; 91154,092; 70839,665; 68542,494; 67452,746; 67452,746. федеральный бюджет; 0,401; 0,000 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. бюджет Пермского края; 2779,940; 2094,254; 457,600; 812,700; 841,500; 841,500. местный бюджет; 49928,776; 48567,038; 52642,065; 56648,794; 54726,246; 54726,246. вне; юджетные источники 20243,00; 40492,80; 17740,000; 11081,00; 11885,00; 11885,00. |
| Ожидаемые показатели реализации программы | Увеличение объема отгруженной продукции, оказанных услуг, выполненных работ к 2026 году до 162 миллиардов рублей. Увеличение объема инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) на 1-го жителя Чайковского городского округа до 62 тысяч рублей. Отсутствие муниципального долга к 2026-му году. Сохранение доли собственных доходов бюджета до 50%. Увеличение числа туристов на 1000 человек населения до 537 к 2026-му году. Численность занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, к 2026 году составит 18 275 человек. Число объектов торговли, включая НТО, общественного питания и бытового обслуживания населения достигнет 1 130 единиц к 2026 году. Доля обращений потребителей, содержащих признаки нарушения их прав в рамках законодательства о защите прав потребителей обеспечивает устойчивое снижение и к 2026 году составит 85%. Площадь оформленных используемых земельных участков из земель с/х назначения за период 2024-2026 годы составит 2710 га. Доля муниципальных учреждений, обеспечивающих снижение потребления всех видов ресурсов, будет увеличиваться и к 2026 году составит 67%. Для достижения целей муниципальной программы, обеспечения ее эффективного выполнения ежегодно не менее 95% целевых показателей обеспечены на 100% выполнение. |

- Общая характеристика текущего состояния

- Мониторинг, прогнозирование  социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды.

Чайковский городской округ обладает диверсифицированной структурой экономики с сопоставимым вкладом добывающей промышленности, обрабатывающей промышленности, высокой ролью транспорта и энергетики. На территории представлены практически все отраслевые комплексы. Бюджетообразующие предприятия – АО «Газпром трансгаз Чайковский», филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», АО «Газпром бытовые системы», АО «Уралоргсинтез», ГК «Чайковский текстиль». За 2019 год крупными и средними предприятиями территории отгружено продукции на сумму 1038321,2 млн. рублей, что на 6,4% больше показателя 2018 года.

По данным Пермьстата за 2019 г. объем инвестиций в основной капитал составил 3229,8 млн. рублей, что на 22% меньше, чем за 2018 год. В общем объеме инвестиций собственные средства организаций составили 95,5 % (в 2018 году – 91,5%), привлеченные средства – 4,5% (в 2018 году – 8,5%).

За 2019 год среднесписочная численность работников составила 22 185 человек, что на 435 человек больше в сравнении с 2018 годом.

На 1 января 2019 г. на территории Чайковского городского округа зарегистрировано 440 безработных граждан (уровень регистрируемой безработицы составляет 0,88%). В сравнении с прошлым годом наблюдается увеличение числа безработных граждан.

Число вакансий увеличилось по отношению к прошлогоднему и составляет 602 единицы. В структуре вакансий наибольший вес занимают рабочие профессии.

Среднемесячная заработная плата за 2019 год составила 39799,80 рубля, что выше показателя 2018 года на 5,1%. На лидирующей позиции по уровню среднемесячной заработной платы находится отрасль транспортировки и хранения. В бюджетной сфере средняя заработная плата составила 30666,4 рублей, что выше уровня прошлого года на 5,6%.

- По данным Пермьстата численность населения Чайковского городского округа составила 104 306 человек, в т.ч. в г.Чайковский – 82 656 человек, в сельских территориях - 21 650 человек.  За 2019 год численность снизилась на 474 человек.

- В сфере управления муниципальными финансами основные мероприятия направлены на совершенствование регуляторных механизмов обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, и, соответственно повышения уровня и качества жизни граждан, а именно:

совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса;

составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Чайковского городского округа;

обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет;

обеспечение открытости и прозрачности при формировании и исполнении бюджета;

осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чайковского городского округа.

- Создание условий для развития туризма.

Территория Чайковского городского округа обладает значительными туристско-рекреационными ресурсами, благодаря которым имеет широкие возможности для развития туризма. Выгодное географическое положение, развитая промышленность, транспортная логистика и деловая активность формируют обширную туристическую сферу.

В Чайковском действуют 45 точек общественного питания с кухнями разных народов мира. Для размещения туристов на территории округа имеется 16 коллективных средств размещения, в которые входят гостиницы, санатории, гостевые дома, отели и базы отдыха. Одновременно в средствах размещения могут проживать около 3000 человек.

По данным турпотока за 2019 год Чайковский посетило более 34000 туристов, в сравнении с 2018 годом туристический поток вырос на 15%.

В 2019 году от туристической отрасли в налоговую казну поступило 1999 тысяч рублей, это на 1116 тысяч рублей больше чем в прошлый отчетный период.

Наряду с положительными аспектами развития туризма в округе существуют проблемы по освоению туристского потенциала и развитию индустрии туризма:

- отсутствие новых туристических маршрутов и продуктов;

- недостаточно развитая туристская инфраструктура (отсутствие туалетов, устаревшие информационные указатели, и др.)

- отсутствие туристического центра на территории, где была бы собрана вся необходимая информация для туристов;

- недостаточно разработан туристский бренд-бук;

- необходимость улучшения уровня подготовленности округа к приему туристов;

- проблемы и недостатки в рекламно-информационном обеспечении туристской деятельности на уровне Пермского края и России.

- Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка.

В 2019 году удалось обеспечить стабильность числа субъектов малого и среднего предпринимательства, продолжается поддержка бизнеса:

3 субъекта малого бизнеса  получили субсидии на сумму 500 тыс. рублей по возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и развития, либо модернизации производства товаров.

Главным направлением работы является создание условий для ведения бизнеса, стимулирующих предпринимателей открывать на нашей территории новые рабочие места и платить налоги в бюджет Чайковского городского округа.

Для устранения необоснованных административных барьеров при ведении бизнеса отлажена работа по оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов.

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства направлена на софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской Федерации.

Имущественная поддержка оказывается в рамках единой информационной  базы данных по недвижимому имуществу, включая муниципальное имущество для сдачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

В рамках образовательной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 36 образовательных мероприятий. Темы бесплатных семинаров: «Азбука предпринимательства», «Ты – предприниматель», «Социальное предпринимательство», «Охрана труда и пожарная безопасность», «Контрактная система в сфере закупок», «Осуществление контрольных проверок», «Формула Управления», Что делать предпринимателю в социальных сетях», «Налоговая трансформация, Альтернативы ЕНВД», «Социальное предпринимательство, «Взгляд в будущее», « Изменения налогового законодательства с 2020 года» и т.д.

Проведены публичные мероприятия популяризации предпринимательства: «День российского предпринимательства», «Фестиваль национальных кухонь и культур», конкурс «На лучшее оформление предприятий потребительского рынка к Новому году», обучающий Форум «Новогодняя Елка» и Чайковские предприниматели приняли участие в итоговом краевом Форуме для предпринимателей, г. Пермь.

Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства является одним из организаторов конкурса «Мастер-град», где свои профориентационные площадки представляют предприниматели.

- Развитие сельского хозяйства.

По итогам за 2019 год выросло производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции (молока, мяса всех видов), увеличилась площадь вовлеченных неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот, обеспеченность кондиционными семенами. Причиной снижения производства зерна – переувлажнение почвы в летний период (ЧС).

Государственная поддержка отрасли в 2019 году за счет всех уровней бюджета составила 62 млн. рублей. Основными направлениями поддержки стали:

- реализация региональных экономически значимых программ – это растениеводство, молочное и мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство;

- возмещение инвестиционных затрат и др.;

- 6,6 млн. руб. из местного бюджета направлено на поддержку  сельскохозяйственным товаропроизводителям при оформлении в собственность сельскохозяйственных земель, вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель, сохранение и повышение плодородия почв, обеспеченность кондиционными семенами; мероприятия по предотвращению и распространению борщевика Сосновского.

- обеспечивается поддержка малых форм хозяйствования на селе путем предоставления грантов и сопровождения проектов начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам. Гранты по мероприятию «Предоставление грантов начинающим фермерам» в рамках проекта «Агростартап» получили 4 КФХ в сумме 11 млн. руб.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства в 2019 году реализовывали следующие инвестиционные проекты:

ЗАО «Птицефабрика Чайковская» продолжило строительство убойного цеха - освоено 18 млн. рублей;

СПК «Альняш» завершил модернизацию фермы КРС с беспривязным содержанием стада на 200 голов - стоимость проекта 42 млн. руб.

КФХ Колегов О.А. завершило модернизацию фермы для содержания КРС на 100 голов - стоимость проекта около 5 млн. рублей.

Однако, проблемы, ограничивающие поступательное экономическое развитие отрасли аграрно-промышленного комплекса Чайковского городского округа, сохраняются.

Отмечаются следующие негативные тенденции: сокращение посевных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных;  снижение производства и урожайности сельскохозяйственных культур, вследствие чрезвычайных ситуаций по ряду предшествующих лет (засуха, переувлажнение); отсутствие обновления материально-технической базы сельскохозяйственные товаропроизводители; низкие темпы производственного и жилищного строительства; снижение плодородия почв, насыщенности минеральными удобрениями и сортообновления; снижение качества кадрового потенциала,  недостаточный приток инвестиций в отрасль.

В качестве приоритетов развития отрасли в рамках реализации Программы рассматриваются следующие направления:

а) восстановление и рациональное использование сельскохозяйственных земель;

б) формирование эффективного рынка земель сельскохозяйственного назначения;

в) мероприятия по предотвращению и уничтожению борщевика Сосновского;

г) поддержка развития малых форм хозяйствования, занимающихся сельскохозяйственным производством;

д) повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Осуществление деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чайковского городского округа включает разработку и реализацию ряда мероприятий:

− формирование нормативно-правовой основы для реализации энергосервисных контрактов в бюджетном секторе экономики, с постепенным переходом на жилищный сектор;

- апробация и укрепление навыков внедрения энергосервисных контрактов в муниципальных учреждениях;

- комплексный подход к разработке мероприятий, направленных на закрепление достигнутого уровня экономии потребляемых энергоресурсов и их дальнейшего эффективного использования;

- ведение комплексного учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов на Чайковской территории с использованием государственных информационных систем «ГИС-Энергоэффективность» (модули 1 и 2);

- реализация и контроль за исполнением мероприятий по энергосбережению в соответствии с утвержденным планом;

- информационное обеспечение мероприятий по повышению энергетической эффективности посредством интернет ресурсов;

- проведение системных мероприятий по повышению мотивации и заинтересованности территорий и муниципальных учреждений в снижении потребляемых энергоресурсов.

- Приложение 1

к муниципальной программе

«Экономическое развитие Чайковского городского округа»

- Подпрограмма 1. «Мониторинг, прогнозирование  социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды»

###### ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы | 1.Совершенствование системы стратегического управления. 2.Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности. 3.Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Мониторинг социально-экономического развития округа; 2.Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития; 3.Создание условий для реализации инвестиционных проектов; 4.Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели подпрограммы | Наименование показателя |  | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) |  | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  |
|  | Удельный вес показателей прогноза социально-экономического развития, имеющих надежность оценки не менее 97% |  | - | 82,0 |  | 70,00 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 |  |
|  | Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе предприятий, % |  | 60,6 | 72,7 |  | 67,9 | 65 | 66 | 67 |  |
|  | Доля занятых в численности трудоспособного населения, % |  | - | - |  | - | 71 | 72 | 73 |  |
| Срок реализации подпрограммы | 2019 – 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год (факт) |  | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) |  | 2024 год (план) | 2025 год (план) |  | 2026 год (план) |
|  | местный бюджет | 70,927 |  | 70,984 | 70,613 |  | 71,020 | 71,020 |  | 71,020 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Отклонение прогнозных значений 70% показателей прогноза составит не более 3%. Удельный вес прибыльных предприятий составит в 2026 году 67%. Доля занятых в численности трудоспособного населения составит в 2026 году 73% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Экономическое развитие Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами»

###### ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  | Управление финансов администрации Чайковского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1.Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета. 2.Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета. 3.Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа. 4.Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок. |  |  |  |  |  |  |
| Показатели подпрограммы | Наименование целевого показателя |  | 2021 год (план) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
|  | Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, в % |  | 63 | 66 | 68,4 | 50 | 50 | 50 |
|  | Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, в % |  | 97,9 | 97,7 | 98,0 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
|  | Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн. руб. |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам местного бюджета, в % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Наличие в публичном пространстве информационных материалов по главным темам бюджета, да/нет |  | да | да | да | да | да | да |
| Этапы и сроки Реализации подпрограммы | 2019-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
|  | Местный бюджет |  | 5172,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Сохранение доли собственных доходов бюджета на уровне не менее 50%. Сохранение доли расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, на уровне не менее 90%. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности. Обеспечение прозрачности (открытости) процесса формирования и исполнения бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Экономическое развитие Чайковского городского округа»

- Подпрограмма 3. «Создание условий для развития туризма»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы | 1.Создание благоприятных условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики округа. 2.Увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу. 2.Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристских ресурсов. 3.Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках. 4.Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности. 5.Повышение качества туристских услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели подпрограммы | Наименование показателя |  | 2021 год (факт) |  | 2022 год (факт) |  | 2023 год (факт) |  | 2024 год (план) | 2025 год (план) |  | 2026 год (план) |
|  | Число просмотров Чайковского туристического портала, ед. |  | - |  | - |  | - |  | 11 700 | 12 000 |  | 12 200 |
|  | Число новых туристических предложений, ед. |  | - |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Число участников грантовой поддержки, ед. |  | - |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 1 |
| Срок реализации подпрограммы | 2019 – 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год (факт) |  | 2022 год (факт) |  | 2023 год (факт) |  | 2024 год (план) |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  |
|  | местный бюджет | 560,205 |  | 477,971 |  | 334,465 |  | 437,500 |  | 297,500 | 297,500 |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Число просмотров Чайковского туристического портала в 2026 году составит 12 200 единиц. Ежегодно на рынке туристских услуг представляется не менее 1-го нового туристского предложения. Ежегодно не менее 1-го субъекта бизнеса участвует в грантовой поддержке с целью реализации проектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Экономическое развитие Чайковского городского округа»

Подпрограмма 4. «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка, самозанятости»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Управление земельно – имущественных отношений администрации Чайковского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых для деятельности и развития малого и среднего предпринимательства. Создание условий для развития потребительского рынка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Информационно-консультационная, образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве, самозанятых. 2.Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым. 3.Повышение предпринимательской активности и формирование положительного имиджа предпринимателя. 4.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки. 5.Взаимодействие между субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми и учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий. 6.Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. 7.Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности. 8.Создание условий для развития потребительского рынка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели подпрограммы | Наименование показателя |  | 2021 год (факт) |  | 2022 год (факт) |  | 2023 год (факт) |  | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП), ед. |  | 3196 |  | 4147 |  | 3993 |  | 3990 | 4020 | 4060 |
|  | Количество самозанятых, ед. |  | 2021 |  | 3679 |  | 5419 |  | 5800 | 6100 | 6400 |
|  | Доля населенных пунктов, обеспеченных услугами торговли, % |  | - |  | - |  | - |  | 84 | 86 | 88 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год (факт) |  | 2022 год (факт) |  | 2023 год (факт) |  | 2024 год (план) |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
|  | Всего | 915,466 |  | 1049,549 |  | 905,000 |  | 979,70 |  | 1070,500 | 1070,500 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 19,700 |  | 20,500 | 20,500 |
|  | местный бюджет | 915,466 |  | 1049,549 |  | 905,000 |  | 960,00 |  | 1050,000 | 1050,000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП), самозанятых к 2026 году составит 10460 единиц. Доля населенных пунктов, обеспеченных услугами торговли составит в 2026 году 88%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Экономическое развитие Чайковского городского округа»

- Подпрограмма 5. «Развитие сельского хозяйства»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Развитие отрасли растениеводства. 2.Развитие малых форм хозяйствования на селе. 3.Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса. 4.Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели подпрограммы | Наименование показателя |  | 2021 год (факт) |  | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |  | 2026 год (план) |
|  | Площадь вовлеченных неиспользуемых с/х земель в с/х оборот, га |  | - |  | - | - | 200 | 200 |  | 200 |
|  | Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях, млн. руб. |  | - |  | - | - | 2580 | 2630 |  | 2680 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год (факт) |  | 2022 год (факт) |  | 2023 год (факт) | 2024 год (план) |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
|  | Всего | 24259,255 |  | 24465,784 |  | 24761,770 | 18115,680 |  | 18919,680 | 18919,680 |
|  | федеральный бюджет | 0,401 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1976,340 |  | 1670,354 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | местный бюджет | 7839,514 |  | 8245,430 |  | 7021,770 | 7034,680 |  | 7034,680 | 7034,680 |
|  | внебюджетные источники | 14443,000 |  | 14550,00 |  | 17740,00 | 11081,00 |  | 11885,00 | 11885,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Площадь вовлеченных неиспользуемых с/х земель в с/х оборот составит к 2026 году 1 103 га. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в 2026 году 2 680 млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Экономическое развитие Чайковского городского округа»

Подпрограмма 6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы | 1.Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа. 2.Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 2.Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями. |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели подпрограммы | Наименование показателя | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
|  | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов), шт. | 16 | 19 | 13 | 13 | 14 | 15 |
|  | Объем фактически достигнутой экономии ТЭР за счет реализации программ энергоэффективности (по кассовым расходам), % | - | - | - | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2026 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | 0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Объем фактически достигнутой экономии ТЭР за счет реализации программ энергоэффективности в 2026 году составит 2,5%. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Экономическое развитие Чайковского городского округа»

Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Управление финансов администрации Чайковского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Показатели подпрограммы | Уровень достижения показателей Программы от общего количества, установленных Программой целевых показателей составляет ежегодно не менее 90% |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
|  | Всего | 36173,299 | 39147,004 | 44767,817 | 48938,594 | 47094,046 | 47094,046 |
|  | бюджет Пермского края | 803,600 | 423,900 | 457,600 | 793,000 | 821,000 | 821,000 |
|  | местный бюджет | 35369,699 | 38723,104 | 44310,217 | 48145,594 | 46273,046 | 46273,046 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Уровень достижения показателей подпрограммы не менее 90%. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Экономическое развитие

Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»

| Наименование задачи, мероприятия | Исполнитель (участник) | Источник финансирования |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2021 (факт) |  | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) | Наименование показателя |  | Факт (2021г) |  | Факт (2022г) |  | Факт (2023г) | План 2024г | План 2025г. | План 2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Совершенствование системы стратегического управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Мониторинг социально-экономического развития округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.Подготовка доклада по Указу Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа (далее-Управление ЭРАЧГО) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте администрации Чайковского городского округа Доклада, ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Оценка уровня достижения показателей результативности деятельности главы городского округа – главы администрации Чайковского городского округа, деятельности администрации Чайковского городского округа | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень достижения показателя,% |  | 89,7 |  | Не менее 70 |  | 89,7 | Не менее 70 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.Еженедельный мониторинг уровня безработицы в Чайковском городском округе | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень безработицы, % |  | 0,61 |  | 0,4 |  | 0,26 | 0,26 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.Ведение и анализ базы данных, предоставленных Пермьстатом | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 425,584 |  | 70,927 | 70,984 | 70,613 | 71,020 | 71,020 | 71,020 | Отчет по основным показателям социально-экономического развития округа, размещенный на официальном сайте, ед |  | 3 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.Разработка прогнозов социально-экономического развития округа (далее – СЭР) | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие разработанных прогнозов СЭР на среднесрочный и долгосрочный периоды ед. |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес показателей прогноза социально-экономического развития, имеющих надежность оценки не менее 97% |  | - |  | 82 |  | 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Мониторинг реализации муниципальных программ | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных программ, приведенных в соответствие с контрольными событиями, %, |  |  | - | 100 |  | 100 | 100 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных программ, имеющих степень оценки достижения показателей не ниже 1 за предыдущий год, % |  |  | - | - |  | - | 54 | 60 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.Мониторинг перспективных производственных комплексов и земельных участков | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество производственных комплексов и земельных участков, находящихся на территории Чайковского городского округа, включенных в реестр инвестиционных площадок, ед. |  | 21 |  | 13 |  | 19 | 18 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля инвестиционных площадок, размещенных на инвестиционном портале Пермского края и соответствующих требованиям Методических рекомендаций Минестерства экономического развития РФ, % |  | - |  | - |  | - | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.Мониторинг показателей Муниципального инвестиционного рейтинга | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля исполненных показателей муниципального инвестиционного рейтинга,% |  | - |  | 76 |  | 88,9 | 75 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.Реализация положений Стандарта деятельности администрации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля исполненных направлений в соответствии со Стандартом деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых проектов нормативных правовых актов (далее – НПА) и экспертизы принятых муниципальных НПА | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля прошедших ОРВ проектов МНПА от числа подлежащих оценке, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество МНПА, прошедших экспертизу, ед. |  | 11 |  | 11 |  | 11 | не менее 11 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля проектов НПА с целеноправленным охватом при проведении оценки регулирующего воздействия, % |  | - |  | - |  | - | 85 | 88 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.Организация работы Совета по промышленности при главе городского округа – главе администрации Чайковского городского округа (Совета директоров промышленных предприятий). | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество заседаний Совета по промышленности при главе городского округа – главе администрации Чайковского городского округа, ед. |  | 3 |  | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости социально-экономического положения (далее- МВК) | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество заседаний МВК, ед. |  | 10 |  | 10 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение решений комиссии, % |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  | Местный бюджет | 425,584 | 70,927 |  | 70,984 | 70,613 | 71,020 | 71,020 | 71,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.Разработка Бюджетного прогноза на долгосрочный период | Управление ЭРАЧГО, Управление финансов администрации Чайковского городского округа (далее -УФ) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие Бюджетного прогноза на долгосрочный период, ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, % |  | 63 |  | 66 |  | 68,4 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.Обеспечение своевременной актуализации правовой базы для формирования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Управление ЭРАЧГО, УФ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля своевременно актуализированных правовых актов для формирования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.Своевременная и качественная подготовка проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Управление ЭРАЧГО, УФ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение от установленного срока внесения в Думу Чайковского городского округа проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, дни |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.Составление достоверного прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | Управление ЭРАЧГО, УФ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от уточненных назначений, % |  | 3,1 |  | 1,8 |  | 9,9 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | Управление ЭРАЧГО, УФ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, % |  | 104,9 |  | 110,6 |  | 111,7 | не менее 95 и не более 105 | не менее 95 и не более 105 | не менее 95 и не более 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.Обеспечение сбалансированности местного бюджета в долгосрочном периоде | Управление ЭРАЧГО, УФ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный долг Чайковского городского округа, млн.руб. |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.Проведение оценки эффективности налоговых расходов | Управление ЭРАЧГО, УФ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие отчета и заключения о результатах оценки эффективности налоговых расходов, ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.Планирование местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на основе муниципальных программ | Управление ЭРАЧГО, УФ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес расходов местного бюджета формируемых в рамках муниципальных программ, % |  | 97,9 |  | 97,7 |  | 98 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств по вопросам местного значения с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов | Управление ЭРАЧГО, УФ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля расходных обязательств по вопросам местного значения, в отношении которых проведена инвентаризация с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов , % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Чайковского городского округа | Управление ЭРАЧГО, УФ | Местный бюджет | 5172,965 | 5172,965 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Чайковского городского округа, % |  | 0,2 |  | 0,134 |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.Исполнение местного бюджета без просроченной кредиторской задолженности | Управление ЭРАЧГО, УФ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам местного бюджета, % |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.Подготовка докладов на публичные слушания по проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета | Управление ЭРАЧГО, УФ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников публичных слушаний по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, чел |  | 105 |  | 110 |  | 72 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников публичных слушаний по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета, чел. |  | 77 |  | 93 |  | 98 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.Разработка аналитического варианта «Бюджет для граждан» | Управление ЭРАЧГО, УФ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие актуальной информации на сайте Управления финансов в формате «Бюджет для граждан», да/нет |  | да |  | да |  | да | да | да | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | Управление ЭРАЧГО, УФ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий и количества мероприятий по плану, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.Осуществление контрольных мероприятий за соблюдением субъектами контроля законодательства в сфере закупок | Управление ЭРАЧГО, УФ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий и количества мероприятий по плану, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  | Местный бюджет | 5172,965 | 5172,965 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Создание условий для развития туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Оказание содействия в деятельности туристического информационного центра | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество консультаций информационно- туристического характера в год, ед. |  | 1050 |  | 1050 |  | 1070 | 1050 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.2. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Сбор информации от предприятий туристской индустрии, их информирование, в т.ч. мониторинг туристического потока на территории Чайковского городского округа | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество субъектов, охваченных мониторингом, ед. |  | 10 |  | 14 |  | 16 | 11 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мониторингов, ед. |  | 4 |  | 4 |  | 3 | 2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.Изготовление и установка информационных указателей на туристических объектах и маршрутах | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 126,965 | 0,000 |  | 0,000 | 126,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество информационных и указательных знаков туристской навигации, ед. |  | 54 |  | 54 |  | 69 | 69 | 69 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.3. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Подготовка и размещение информации об объектах туристской индустрии, туристских ресурсах и мероприятиях округа для размещения на Пермском туристическом портале visitperm.ru, а также в прочих информационных источниках сети Интернет (сайтах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специальных печатных изданиях туристического характера | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество новостных сообщений, ед. |  | 300 |  | 300 |  | 310 | 300 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество информационных источников, где размещены новостные сообщения, ед. |  | 10 |  | 11 |  | 57 | 11 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря мероприятий, путеводителя и туристической карты округа | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 578,400 | 100,000 |  | 96,400 | 82,00 | 100,000 | 100,00 | 100,00 | Количество экземпляров ежегодного единого событийного календаря мероприятий, путеводителя и туристической карты округа, ед. |  | 500 |  | 500 |  | 290 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, на которых распространялся ежегодный единый событийный календарь мероприятий, путеводитель и туристическая карта округа, ед. |  | 20 |  | 20 |  | 21 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. Разработка и изготовление подарочной, сувенирной продукции | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 194,89 | 32,500 |  | 32,390 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | Количество комплектов сувенирной продукции, ед. |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, на которых распространена сувенирнаяпродукция, ед. |  | 20 |  | 20 |  | 21 | 20 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. Организация и проведение информационных туров для туристических компаний (туроператоров и турагентов), СМИ | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 661,215 | 97,975 |  | 87,240 | 50,00 | 202,000 | 112,000 | 112,000 | Количество участников мероприятия, чел. |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 74 | 74 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество туристических компаний – участников мероприятия, ед. |  | 20 |  | 20 |  | 18 | 20 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число информационных туров , ед. |  | - |  | - |  | - | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории Приволжского федерального округа, а также российском и международном туристских рынках | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 549,000 | 300,000 |  | 219,00 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | Количество новых туристических маршрутов в год, ед. (в т.ч. виртуальных) |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество проектов субъектов туриндустрии, принявших участие в конкурсе на гранты Ростуризма, ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 31742,800 | 5800,00 |  | 25942,800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |  | 5 |  | 0 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.5. Повышение качества туристских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.Проведение конкурсов среди организаций, учреждений и работников туриндустрии и учащихся средних специальных и высших учебных заведений | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 294,671 | 29,730 |  | 42,941 | 43,000 | 93,000 | 43,00 | 43,00 | Количество участников конкурса, чел. |  | 25 |  | 25 |  | 23 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество организаций, чьи сотрудники приняли участие в конкурсе, ед. |  | 13 |  | 13 |  | 6 | 13 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  | Всего | 34147,941 | 6360,205 |  | 26420,771 | 334,465 | 437,50 | 297,500 | 297,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2405,141 | 560,205 |  | 477,971 | 334,465 | 437,50 | 297,500 | 297,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 31742,800 | 5800, 00 |  | 25942,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка, самозанятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых для деятельности и развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Информационно-консультационная и образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве, самозанятых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.Оказание информационно-консультационной, образовательной поддержки лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве, самозанятым | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество предоставленных консультаций (администрация, муниципальный фонд), ед. |  | 695 |  | 450 |  | 1022 | 400 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число субъектов МСП, получивших информационно-консультационную, образовательную поддержку по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки во всех организациях инфраструктуры поддержки бизнеса, ед. |  | - |  | - |  | - | 120 | 130 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля субъектов МСП, охваченных всеми видами мер государственной и муниципальной поддержки, % |  | - |  | - |  | - | 10 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число самозанятых, получивших информационно-консультационную, образовательную поддержку, чел. |  | - |  | - |  | - | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.Обучение граждан, желающих открыть собственное дело основам предпринимательской деятельности на курсах, семинарах на базе НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обучившихся, чел. |  | 120 |  | 80 |  | 373 | 180 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) и их работников, самозанятых на курсах, семинарах на базе НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 70,000 | 35,000 |  | 35,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество посетивших мероприятия, чел |  | 280 |  | 105 |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.Субсидии на возмещение части затрат СМСП, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед. |  | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число социальных предпринимателей , чел. |  | - |  | - | - |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением СМСП, самозанятыми, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 1975,872 | 656,310 |  | 769,562 | 550,000 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | Количество СМСП, включая самозанятых, получивших финансовую поддержку, ед. |  | 5 |  | 6 | 5 |  | - | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат СМСП, включая самозанятых, на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос, роялти) | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 552,50 | 0,00 |  | 0,00 | 177,50 | 0,00 | 187,50 | 187,50 | Количество СМСП, включая, самозанятых, получивших финансовую поддержку, ед. |  | - |  | - | 2 |  | - | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. Субсидии на возмещение части затрат в целях возмещения расходов, связанных с продвижением СМСП и самозанятыми, товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг , в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет , выездных мероприятиях (ярмарки, выставки, презентации, фестивали, олимпиады, форумы местного , регионального и федерального значения) | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 142,50 | 0,00 |  | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 47,50 | Количество СМСП, самозанятых, получивших финансовую поддержку, ед. |  | - |  | - | 1 |  | - | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, ед. |  | - |  | - | 1 |  | - | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. Субсидии некоммерческим организациям, на возмещение затрат организуемых выездных мероприятий (ярмарки, выставки, презентации, фестивали, форумы местного, регионального и федерального значения), связанных с продвижением товаров собственного производства, выполняемых работ и оказываемых услуг лицами, занятыми в малом и среднем предпринимательстве и осуществляющими ремесленную деятельность и деятельность в сфере народных художественных промыслов | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 180,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | Количество НКО, получивших финансовую поддержку, ед. |  | - |  | - | - |  | - | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, ед. |  | - |  | - | - |  | - | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. Субсидии на возмещение затрат некоммерческой организации "Чайковский муниципальный фонд поддержки предпринимательства", связанных с оказанием информационно-консультационной поддержки субъектам малого среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 105,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку, ед. |  | - |  | - | - |  | 1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число субъектов МСП, получивших информационно-консультационную поддержку и занесенных в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки, ед. |  | - |  | - | - |  | 40 | 50 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число самозанятых, получивших информационно-консультационную поддержку, чел. |  | - |  | - | - |  | 40 | 50 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, ед. |  | - |  | - | - |  | Не менее 3 | Не менее 4 | Не менее 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 2355,00 | - |  | - | - | 785,00 | 785,00 | 785,00 | Количество СМСП, самозанятых, получивших финансовую поддержку, ед. |  | - |  | - | - |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, ед. |  | - |  | - | - |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской деятельности | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 536,849 | 87,300 |  | 89,549 | 90,000 | 90,000 | 90,00 | 90,00 | Количество мероприятий, ед. |  | 3 |  | 3 | 4 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число вовлеченных участников, чел. |  | - |  | - | - |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.4. Содействие СМСП, самозанятым в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.Софинансирование участия СМСП, самозанятых, а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах, регионального, федерального уровня | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 188,56 | 75,156 |  | 113,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество мероприятий, ед. |  | 2 |  | 3 | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.Издание и распространение презентационных материалов, сувенирной продукции | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 281,998 | 50,000 |  | 41,998 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,00 | Количество изготовленных и распространенных презентационных материалов, шт |  | 159 |  | 138 | 263 |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.5. Взаимодействие между СМСП, самозанятыми и учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.Организация взаимодействия между СМСП, самозанятыми и учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий. | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий, ед. |  | 2 |  | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число вовлеченных участников, чел. |  | - |  | - | - |  | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.6. Оказание имущественной поддержки СМСП, самозанятым и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1.Оказание имущественной поддержки СМСП, самозанятым и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | Управление земельно- имущественных отношений администрации Чайковского городского округа (далее-УЗИО) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление имущества в безвозмездное пользование НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства», ед. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление преференций, ед. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2.Утверждение Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями | УЗИО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов включенных в перечень свободных от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями, ед. |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3.Утверждение НПА, определяющих порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями | УЗИО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нормативных актов, ед. |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.4.Утверждение НПА, определяющих порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями | УЗИО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нормативных актов, ед. |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.5.Ведение на официальном сайте раздела по имущественной поддержке СМСП | УЗИО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие раздела по имущественной поддержке СМСП, ед. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.6.Содействие в обеспечении СМСП возможностями для выкупа арендуемых ими объектов недвижимости с учетом средств, вложенных в указанные объекты (в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). | УФ, УЗИО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество СМСП, воспользовавшихся правом первоочередного выкупа арендуемых ими объектов недвижимости, ед. |  | 4 |  | - | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.7. Преференции субъектам малого и среднего предпринимательства по предоставлению муниципального имущества и размещению НТО | УЗИО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены преференции |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для развития потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.Регулирование тарифов муниципальных предприятий Чайковского городского округа | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов муниципальных предприятий округа с момента поступления расчетных материалов, % |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2.Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений | Управление ЭРАЧГО | Краевой бюджет | 60,70 | 0,000 |  | 0,000 | 0,00 | 19,700 | 20,500 | 20,500 | Актуализация нормативной базы и соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов с момента поступления расчетных материалов, % |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.8. Создание условий для развития потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1.Консультации и решение вопросов, связанных с обращениями потребителей на нарушение их прав | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество предоставленных консультаций по вопросам защиты прав потребителей, ед. |  | 196 |  | 159 | 73 |  | 110 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.2.Создание условий для проведения ярмарок на территории Чайковского городского округа | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется . |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных ярмарок на сайте Министерства промышленности предпринимательства и торговли Пермского края, ед |  | 5 |  | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число вовлеченных участников, чел. |  | - |  | - | - |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.3.Изготовление информационных конструкций и материалов | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 11,700 |  | 11,700 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество изготовленных информационных конструкций и материалов, шт |  | 20 |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  | Всего | 5990,715 |  | 915,466 | 1049,549 | 905,00 | 979,70 | 1070,500 | 1070,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 60,70 |  | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 19,700 | 20,500 | 20,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 5930,015 |  | 915,466 | 1049,549 | 905,00 | 960,00 | 1050,00 | 1050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. Развитие сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей (далее – СХТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1. Развитие отрасли растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель с/х назначения | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 4372,428 | 716,428 |  | 608,00 | 396,00 | 1152,00 | 750,00 | 750,00 | Площадь оформленных используемых земельных участков из земель с/х назначения, га |  | 1211 |  | 608 | 424 |  | 1210 | 750 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3441,00 | 1433,000 |  | 1216,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель в с/х оборот | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 4799,00 | 1000,000 |  | 69,00 | 730,000 | 1000,000 | 1000,00 | 1000,00 | Площадь вовлеченных неиспользуемых с/х земель в с/х оборот, га |  | 334 |  | 23 | 146 |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 10067,00 | 3000,000 |  | 207,00 | 1460,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.Поддержка сохранения и повышения плодородия почв | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 24907,106 | 3964,680 |  | 5485,706 | 3964,680 | 3562,680 | 3964,680 | 3964,680 | Насыщенность минеральными удобрениями, кг, д.в. на га |  | 12,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внесение минеральных удобрений на 1 га удобренной площади,кг.д.в. на га |  | - |  | 15,5 | 39,3 |  | 16,5 | 16,5 | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 53317,00 | 7930,000 |  | 10972,000 | 11429,00 | 7126,00 | 7930,00 | 7930,00 | Удобренная посевная площадь, га |  |  |  |  | 5935 |  | 5990 | 5990 | 5990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.Поддержка развития семеноводства, в т.ч.: | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 6597,198 | 998,108 |  | 988,00 | 1611,090 | 1000,000 | 1000,00 | 1000,00 | Обеспеченность кондиционными семенами, % |  | 62 |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 13904,00 | 2000,000 |  | 2000,000 | 3904,000 | 2000,000 | 2000,00 | 2000,00 | Посев репродукционными семенами, га |  |  |  | 1029,00 | 1899,00 |  | 1030,00 | 1030,00 | 1030,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.1.Возмещение части затрат по приобретению репродукционных семян сельскохозяйственных культур | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 6540,00 | 988,000 |  | 988,000 | 1600,00 | 988,000 | 988,00 | 988,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 13904,00 | 2000,000 |  | 2000,000 | 3904,000 | 2000,000 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.2.Расходы на проведение мероприятий, направленных на сохранение семенного фонда | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 57,198 | 10,108 |  | 0,00 | 11,09 | 12,000 | 12,00 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5.Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 1668,421 | 892,498 |  | 775,923 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского, га |  | 356 |  | 234,2 | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3646,546 | 1976,192 |  | 1670,354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5.1.Применение механического метода борьбы | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5.2.Применение химического метода борьбы | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 1215,536 | 658,751 |  | 556,785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3646,546 | 1976,192 |  | 1670,354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5.3.Экспертиза результатов выполненных работ по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в границах Чайковского городского округа | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 452,885 | 233,747 |  | 219,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.2. Развитие малых форм хозяйствования на селе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, Сельскохозяйственным производственным кооперативам на уплату процентов по кредитам | Управление ЭРАЧГО | Федеральный бюджет | 0,401 | 0,401 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Объем привлеченных бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов, тыс.руб. |  | 0,5 |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,148 | 0,148 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 596,500 | 97,000 |  | 99,500 | 100,000 | 100,000 | 100,00 | 100,00 | Количество работников сельскохозяйственных организаций, принявших участие в конкурсах, чел. |  | 45 |  | 47 | 45 |  | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.Организация проведения торжественных собраний «День последней борозды» и «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 435,000 | 35,000 |  | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | Количество проведенных торжественных собраний, ед. |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 645,000 | 45,000 |  | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,00 | 120,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.Содействие организациям агропромышленного комплекса (далее – АПК) по привлечению бюджетных средств | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов, тыс.руб. |  | 0,5 |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководителями специалистами СХТП и методическое сопровождение | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных совещаний, семинаров, ед. |  | - |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3.Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледелия, Зимовка скота | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 835,101 | 135,800 |  | 139,301 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | Количество СХТП, принявших участие в конкурсах, ед |  | 12 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 210,000 | 35,000 |  | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.Прогноз социально-экономического развития АПК в Чайковском городском округе, анализ и мониторинг результатов деятельности отрасли | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий, % |  | 101,4 |  | 101,4 | 101,4 |  | 101,4 | 101,4 | 101,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  | Всего | 129441,849 | 24259,255 |  | 24465,784 | 24761,77 | 18115,680 | 18919,680 | 18919,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,401 | 0,401 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3646,694 | 1976,340 |  | 1670,354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 44210,754 | 7839,514 |  | 8245,430 | 7021,770 | 7034,680 | 7034,680 | 7034,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 81584,00 | 14443,000 |  | 14550,00 | 17740,00 | 11081,00 | 11885,00 | 11885,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1: Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.Реализация мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной воды, тепловой энергии, горячей воды, природного газа, электрической энергии) путем заключения энергосервисных контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и контрактной системой в сфере закупок для муниципальных нужд | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов), ед. |  | 16 |  | 19 | 13 |  | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных учреждений, реализующих энергосервисные контракты, % |  | - |  | - | - |  | 10 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совокупный размер достигнутой экономии за счет энергосервисных контрактов, действовавших в отчётном периоде, в муниципальных учреждениях в соответствии с декларациями, т.у.т |  | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.Ведение систематического учета (ежегодно) заполнения деклараций потребления энергоресурсов в соответствии с установленным действующим законодательством, порядком | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов за текущий период в рамках системы «ГИС-Энергоэффективность», % |  | 53 |  | 100 | 100 |  | 100 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.2. Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.Установление лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждениям, финансируемым из бюджета округа | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество учреждений, в отношении которых установлены лимиты потребления коммунальных услуг, ед. |  | 53 |  | 53 | 55 |  | 54 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 6 |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 . Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | УФ, Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 259094,706 | 35369,699 |  | 38723,104 | 44310,217 | 48145,594 | 46273,046 | 46273,046 | Уровень достижения показателей Программы от общего количества, установленных Программой целевых показателей, % |  | не менее 90 |  | 100 | 66,7 |  | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. Осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения | УФ, Управление ЭРАЧГО | Краевой бюджет | 4120,10 | 803,600 |  | 423,900 | 457,600 | 793,00 | 821,00 | 821,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 7 |  |  | 263214,806 | 36173,299 |  | 39147,004 | 44767,817 | 48938,594 | 47094,046 | 47094,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | ВСЕГО | 438393,86 | 72952,117 |  | 91154,092 | 70839,665 | 68542,494 | 67452,746 | 67452,746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,401 | 0,401 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 7827,494 | 2779,940 |  | 2094,254 | 457,600 | 812,700 | 841,500 | 841,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 317239,165 | 49928,776 |  | 48567,038 | 52642,065 | 56648,794 | 54726,246 | 54726,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 113326,80 | 20243,000 |  | 40492,800 | 17740,00 | 11081,00 | 11885,00 | 11885,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 9

к муниципальной программе

«Экономическое развитие

Чайковского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа», 
результаты достижения которых учитываются при оценке эффективности муниципальной программы.

| № п/п | Интегральные показатели | Расчет показателя | Отраслевые (функциональные) органы, ответственные за оценку результатов достижения показателей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг), млн. рублей | Данные предоставляются Пермьстатом | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа |  |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1-го жителя, руб. | Расчетный показатель на основании данных Пермьстата | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа |  |
| 3 | Муниципальный долг Чайковского городского округа, млн. руб. | Данные муниципальной долговой книги Чайковского городского округа | Управление финансов администрации Чайковского городского округа |  |
| 4 | Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, % | Соотношение общего объема фактически поступивших доходов за исключением субвенций к общему объему фактически поступивших доходов в бюджет Чайковского городского округа | Управление финансов администрации Чайковского городского округа |  |
| 5 | Число туристов в расчете на 1000 человек населения, ед. | Данные предоставляются Пермьстатом Количество туристов по данным коллективных средств размещения | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа |  |
| 6 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения | Данные предоставляются Пермьстатом | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа |  |
| 7 | Площадь оформленных используемых земельных участков из земель с/х назначения, га | По данным сельхозтоваропроизводителей | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа |  |