**О внесении изменений в адресную программу «Формирование современной городской среды Чайковского городского округа на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского городского округа от 23.07.2020 № 666**

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1331-п «Об утверждении государственной программы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», Уставом Чайковского городского округа, письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «О рекомендациях об организации рейтингового голосования в ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 26 декабря 2018 г. № 51886-ВЯ/06, с целью участия населения Чайковского городского округа в осуществлении местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в адресную программу «Формирование современной городской среды Чайковского городского округа на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского городского округа от 23 июля 2020 г. № 666 (в редакции постановлений от 30.08.2021 № 891, от 18.07.2022 № 780) изменения, изложив ее в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа -

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации Чайковского городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_ |

**Адресная программа «Формирование современной городской среды Чайковского городского округа на 2019-2024 годы»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель Программы** | Муниципальное казенное учреждение «Чайковское управление капитального строительства» |
| **Соисполнители Программы** | - Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа;- Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа;- Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа;- Муниципальное казенное учреждение «Жилкомэнергосервис»;- МАУ «Комбинат благоустройства Чайковского городского округа». |
| **Участники Программы** | Физические и юридические лица, с которыми заключаются муниципальные контракты в рамках Программы. |
| **Цели Программы** | - повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа (далее – округ) за счет: 1) повышения уровня благоустройства территорий общего пользования округа;2) комплексного совершенствования уровня и организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки. |
| **Задачи Программы** | 1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий округа.2. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории округа.3. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. |
| **Целевые показатели Программы** | - доля благоустроенных общественных территорий в рамках Программы от общего количества общественных территорий, % (по итогам инвентаризации);- доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий, % (по итогам инвентаризации);- доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, %;- доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, %. |
| **Этапы и сроки реализации Программы** | 2019 – 2024 годы |
| **Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации ¹** | Финансирование Программы в 2019-2024 годах предусмотрено в размере 457 617,02326 тыс. руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 275 424,926 тыс. руб., средств бюджета Пермского края – 20 285,52227 тыс. руб., средств бюджета Пермского края, (не софинансируемых из федерального бюджета) – 79 895,02844 тыс. руб., средств бюджета Чайковского городского округа – 24 456,71649 тыс. руб., средств бюджета Чайковского городского округа (не софинансируемых из федерального бюджета) – 36 590,43006 тыс. руб. и средств внебюджетных источников – 20 964,40 тыс. рублей, в том числе: |
| Год | Всего (тыс. руб.) | Средства федеральногобюджета(тыс. руб.) | Средства бюджета Пермского края(тыс. руб.) | Средства Бюджета Пермского края (не софинанс. из федерального бюджета(тыс. руб.) | Средства бюджета Чайковского городского округа(тыс. руб.) | Средства бюджета Чайковского городского округа (не софинанс. из федерального бюджета(тыс. руб.) | Внебюджетные источники (тыс. руб.) |
| 2019 факт | 54 560,71377 | 32 288,61359 | 1 699,40071 | 15 116,62810 | 3 779,44603 | 1 679,62534 | 0,00000 |
| 2020факт | 52 769,36229 | 33 244,24082 | 1 749,69676 | 11 058,48871 | 5 488,21529 | 1 228,72071 | 0,00000 |
| 2021факт | 162 591,78621 | 111 043,40742 | 1 633,86353 | 14 996,63062 | 3 630,80789 | 17 972,67675 | 13 314,40000 |
| 2022план | 80 279,45975 | 32 417,36720 | 11 706,17722 | 11 976,83092 | 3 791,50494 | 12 737,57947 | 7 650,00000 |
| 2023план | 49 778,35718 | 31 515,77640 | 1 658,72507 | 11 626,01999 | 3 686,05572 | 1 291,78000 | 0,00000 |
| 2024план | 57 637,34406 | 34 915,52057 | 1 837,65898 | 15 120,43010 | 4 083,68662 | 1 680,04779 | 0,00000 |
| **Итого** | **457 617,02326** | **275 424,92600** | **20 285,52227** | **79 895,02844** | **24 456,71649** | **36 590,43006** | **20 964,40000** |
| **¹**Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусмотренных в бюджетах всех уровней. |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | - увеличение доли благоустроенных общественных территорий в рамках Программы от общего количества общественных территорий, до 83,02 %;- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий, согласно поступившим заявкам, до 38,33%;- доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, до 15,22 %;- доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, до 60,87 %. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы**

Основным стратегическим направлением деятельности Администрации Чайковского городского округа является обеспечение устойчивого развития территории Чайковского городского округа, которое предполагает совершенствование городской и сельской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», под благоустройством территории городского округа принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Только территория города Чайковского составляет около 31 квадратного километра, численность населения по состоянию на 01.01.2019 – 82656 человек, всего в Чайковском городском округе население на 01.01.2019 составляет 104 306 человек. По итогам проведенной инвентаризации в 2017 году, в городе Чайковском насчитывается 240 дворовых территорий, 225 из которых не соответствуют нормативным требованиям (8 из них были благоустроены в 2017 и 2018 годах), а также 53 общественные зоны, из которых 21 территория находится в неудовлетворительном состоянии и требует комплексного благоустройства.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство - городская среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Чайковского городского округа является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы). Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Не менее важной задачей органов местного самоуправления Чайковского городского округа является повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в Чайковском городском округе.

Требования к уровню благоустройства территории Чайковского городского округа определены в Правилах благоустройства территории муниципального образования «Чайковский городской округ», утвержденных решением Чайковской городской Думы от 20 марта 2019 г. № 165 (далее - Решение № 165).

В целях формирования комфортной среды проживания на территории Чайковского городского округа необходимой является оценка уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в Чайковском городском округе на предмет соответствия уровня их благоустройства требованиям Решения №165. Плановый срок окончания проведения инвентаризации – 2020 год.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории округа.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории округа, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках Программы.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории округа.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный перечень работ по благоустройству.

Органами государственной власти Пермского края утверждены следующие минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству территорий Пермского края.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка скамеек, урн;

4) оборудование автомобильных парковок;

5) устройство тротуаров дворовых территорий.

Перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Минимальный перечень финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, софинансируемого из федерального бюджета, и бюджета муниципального образования при условии наличия решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Дополнительный перечень работ включает:

1) установка дополнительных видов малых архитектурных форм;

2) организация различных площадок (спортивных, детских, игровых, тематических, площадок для выгула собак и т.д.);

3) озеленение, кронирование;

4) обеспечение входных групп домов, в которых проживают люди, имеющие ограниченные возможности опорно-двигательного аппарата, пандусами и поручнями;

5) монтаж тактильной плитки, в случае проживания на дворовой территории людей с ограниченными возможностями систем восприятия.

Дополнительный перечень финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, софинансируемого из федерального бюджета, и бюджета муниципального образования при условии:

- наличия решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Реализация мероприятий за счет средств бюджета Пермского края, не софинансируемых из федерального бюджета, по благоустройству дворовых и общественных территорий может осуществляться муниципальным образованием, в том числе посредством следующих работ:

- обеспечение освещения территорий (дворовых и (или) общественных), в том числе благоустроенных ранее, планируемых к реализации на текущий и плановый периоды и не предусмотренные к реализации в рамках муниципальных программ по благоустройству;

- обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, предполагаемых к размещению на территориях (дворовых и (или) общественных), в том числе благоустроенных ранее, планируемых к реализации на текущий и плановый период и не предусмотренные к реализации в рамках муниципальных программ по благоустройству;

- установка остановочных пунктов, при условии, что земельный участок, на территории которого планируется размещение объекта, не является автомобильной дорогой;

- разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. Предельная сумма расходов (в рамках предоставленной муниципальному образованию субсидии) - не более 50 тыс. рублей на разработку одного дизайн-проекта благоустройства одной общественной территории и не более 100 тыс. рублей на разработку двух и (или) более дизайн-проектов благоустройства двух и (или) более общественных территорий на территории отдельного муниципального образования;

- установка камер видеонаблюдения на объектах благоустройства (дворовых и (или) общественных территориях).

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, приведен в Приложении 1 к Программе.

Еще одним направлением по формированию современной городской среды является благоустройство общественных территорий – площадей и улиц, территорий объектов общественного и административного назначения. Текущее состояние территорий общего пользования в округе требует значительных финансовых вложений. Необходимость комплексного подхода к благоустройству общественных территорий также предопределяет решение данной проблемы программным методом.

В целях организации процесса комплексного благоустройства общественных территорий Чайковского городского округа (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий (далее - общественные территории Чайковского городского округа) программой предусмотрено обеспечение универсальных механизмов: капитальный ремонт, реконструкция, строительство общественных территорий Чайковского городского округа.

**2**. **Приоритеты политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач Программы**

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства территории округа является повышение комфортности и безопасности условий проживания граждан на территории округа за счет:

1) повышения уровня благоустройства общественных территорий;

2) повышения уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов;

3) реализации мероприятий по благоустройству территории округа с учетом условия создания доступной среды для обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью Программы является комплексное благоустройство территории округа для повышения комфортности условий проживания населения в условиях сложившейся застройки.

Для достижения поставленной в Программе цели необходимо решение следующих задач:

1) повышение уровня благоустройства общественных территорий;

2) повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД;

3) реализация проектов создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы | Планируемый количественный показатель |
| Базовое значение | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Общее количество на конец реализации Программы |
| Доля/кол-во благоустроенных общественных территорий в рамках Программы от общего количества общественных территорий (по итогам инвентаризации) | 60,37 %32 ед. | С нарастающим итогом |  |
| 69,81 % | 73,58 % | 75,47 % | 79,25 % | 81,13% | 83,02% | 83,02%12 ед. |
| Годовой показатель |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Доля/кол-во благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий (по итогам инвентаризации) | 9,58 %23 ед. | С нарастающим итогом | 38,33 %92 ед. |
| 10,00 % | 10,00 % | 10,42 % | 10,42 % | 10,42 % | 38,33% |
| Годовой показатель |
| 1 ед. | 0 ед. | 1 ед. | 0 ед. | 0 ед. | 67 ед.  |
| Доля/кол-во проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | 0 % | С нарастающим итогом | 15,22%14 ед. |
| 1,09 %  | 1,09 %  | 1,09 %  | 1,09 % | 1,09% | 15,22% |
| Годовой показатель |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Доля/кол-во проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | 0 % | С нарастающим итогом | 60,87%56 ед. |
| 1,09 % | 1,09 % | 2,17 % | 2,17 % | 2,17 % | 60,87 % |
| Годовой показатель |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |

1. **Срок реализации Программы**

Реализация Программы предусмотрена на 2019 - 2024 годы.

После реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий этапа 2019-2024 гг. планируется утверждение перечня мероприятий на 2025-2026 гг.

1. **Перечень мероприятий Программы**

Основные программные мероприятия предусматривают три мероприятия:

* + - 1. Благоустройство общественных территорий Чайковского городского округа;
			2. Благоустройство дворовых территорий Чайковского городского округа;
			3. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В приложении 2 к Программе указан Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2019 - 2021 годах, на территории Чайковского городского округа с запланированным перечнем видов работ.

Перечень многоквартирных домов включен в Программу на основании правопреемства, согласно статьи 3 Закона Пермского края от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих с состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ» и решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства».

При утверждении меньших лимитов, благоустройство дворовых территорий будет осуществляться в хронологической последовательности.

В приложении 3 к Программе указан Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, планируемых к благоустройству в 2025 - 2026 годах, на территории Чайковского городского округа с запланированным перечнем видов работ.

В приложении 4 к Программе указан Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории Чайковского городского округа.

В приложении 5 к Программе указан Адресный перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Чайковского городского округа в 2025-2026 годах.

Перечень программных мероприятий с объемом финансирования представлен в приложении 6 к Программе.

1. **Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Чайковского городского округа, разработанными в целях обеспечения реализации на территории округа федерального проекта «Формирование современной городской среды», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, являющихся приложением № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1331-п «Об утверждении государственной программы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

Перечень объектов благоустройства территории округа формируется из предложений заинтересованных лиц о включении общественных и дворовых территорий МКД в Программу путем реализации следующих этапов:

1) проведения общественного обсуждения проекта Программы;

2) рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий в Программу;

3) рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий в Программу;

4) проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в Программу.

Адресный перечень общественных территорий формируется на основании результатов ежегодного рейтингового голосования.

Актуализация программы осуществляется по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продления срока их действия на срок реализации федерального проекта.

Разработчиком Программы является администрация Чайковского городского округа в лице Управления строительства и архитектуры.

Исполнителем Программы является администрация Чайковского городского округа в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, Управления строительства и архитектуры, Управления земельно-имущественных отношений, Муниципального казенного учреждения «Жилкомэнергосервис», Муниципального казенного учреждения «Чайковское управление капитального строительства», МАУ «Комбинат благоустройства Чайковского городского округа».

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе общественных территорий для включения в адрес перечень общественных территорий;

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- прием заявок на участие в отборе автомобильных дорог, образующих проезды к дворовым территориям для включения в адресный перечень автомобильных дорог;

- предоставление заявок общественной комиссии для рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций и заинтересованных лиц о включении в Программу.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование населения о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль надлежащего исполнения подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». А также возможно предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческие строительные отряды.

При реализации мероприятий Программы будет синхронизирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети коммунальной инфраструктуры, что позволит исключить случаи раскопки сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

1. **Формы и порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству**

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов предусматривает участие заинтересованных лиц.

Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах и собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, в 2019-2024 годах предусмотрено в соответствии с государственной программой Пермского края формирования комфортной городской среды в рамках дополнительного перечня работ и предполагает следующие формы:

1. финансовое;
2. трудовое.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ определяется в размере не менее 0,1 % от стоимости мероприятий для минимального перечня, не менее 20 % – для дополнительного перечня[[1]](#footnote-1).

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Например: подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий Программы по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально.

В качестве документов, подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчеты подрядных организаций о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото - и видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием заинтересованных лиц.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в общественную комиссию не позднее десяти дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Все работы по благоустройству территории должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

В свою очередь, администрация Чайковского городского округа имеет право исключать:

- из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации адресной Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой при условии одобрения соответствующего решения администрации Чайковского городского округа комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – комиссия), в порядке установленном такой комиссией;

- из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Чайковского городского округа при условии одобрения соответствующего решения администрации Чайковского городского округа комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Соглашения заключаются по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур.

**7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, обеспечит более комфортные условия проживания населения округа, безопасность движения пешеходов и транспортных средств, в том числе беспрепятственный проезд скорой помощи и другой спецтехники по дворовым территориям многоквартирных домов.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

- повышение комфортности проживания населения округа.

**8. Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 457 617,02326 тыс. руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 275 424,926 тыс. руб., средств бюджета Пермского края – 20 285,52227 тыс. руб., средств бюджета Пермского края, (не софинансируемых из федерального бюджета) – 79 895,02844 тыс. руб., средств бюджета Чайковского городского округа – 24 456,71649 тыс. руб., средств бюджета Чайковского городского округа (не софинансируемых из федерального бюджета) – 36 590,43006 тыс. руб. и средств внебюджетных источников – 20 964,40 тыс. рублей, на условиях софинансирования и определяется Соглашением между администрацией Чайковского городского округа и Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусмотренных в бюджетах всех уровней.

#### **9. Анализ рисков Программы**

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками, среди которых можно выделить следующие:

-   финансово-экономические риски;

-   социальные риски;

-   управленческие риски;

-   изменение федерального и регионального законодательства;

-   природно-климатические факторы.

Финансово-экономические риски связаны с незапланированным сокращением в ходе реализации Программы предусмотренных объемов финансирования. Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и задач Программы.

Социальные риски могут быть связаны с отсутствием заявок на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и низкой социальной активностью населения в выборе муниципальной территории общего пользования, приоритетной для благоустройства, а также видов работ и согласовании проектных решений.

Управленческие риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией Программы.

Основными мерами управления и минимизации влияния указанных рисков на достижение целей Программы являются:

-  регулярный мониторинг реализации мероприятий Программы;

-  открытость и подотчетность;

-  методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;

-  информационное сопровождение и общественные коммуникации;

-  создание общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, осуществляющей обсуждение мероприятий по благоустройству территорий, которые войдут в адресную Программу, проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществление контроля за реализацией Программы после ее утверждения.

Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение и корректировку предусмотренных программой мероприятий.

**10. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории округа путем достижения следующих результатов:

1) количество благоустроенных территорий общего пользования – не менее 12 ед., в том числе количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации проектов создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 1 ед.;

2) количество благоустроенных дворовых территорий, согласно поступившим заявкам – не менее 92 ед.;

3) количество проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций – 14 ед.;

4) количество проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций – 56 ед.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием целевых индикаторов и показателей выполнения Программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволит анализировать ход выполнения Программы и принимать правильные управленческие решения.

Фактическая эффективность Программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленного на реализацию Программы.

Методика оценки эффективности Программы:

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий, решения задач и реализации целей Программы.

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

- о корректировке плана реализации Программы на текущий год;

- о формировании плана реализации Программы на очередной год;

- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

 Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их плановыми значениями, а также уровнем использования средств краевого и местного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Программы.

 Оценка эффективности реализации Программы, цели (задачи) определяются по формуле:

 , где:

E – эффективность реализации Программы, цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы;

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Программой;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

Е ≥ 95 % - эффективный уровень;

E 71 % - 94 % - удовлетворительный уровень;

E ≤ 70 % - неэффективный уровень.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого и местного бюджетов ресурсного обеспечения Программы, осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, к Программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий Программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по Программе в целом определяется по формуле:

 Фф

 Уэф = ----------, где:

 Фп

Уэф – уровень исполнения финансирования Программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий Программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период,

тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (Уэф 95 % и более);

удовлетворительный (Уэф 75 % - 94 %);

неудовлетворительный (Уэф менее 75 %).

Приложение 1

к адресной программе «Формирование современной городской среды Чайковского городского округа на 2019-2024 годы»

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,**

**предлагаемых к размещению на дворовой территории при реализации минимального перечня работ по благоустройству**

1. Малые архитектурные формы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Диваны парковые | Урны железобетонные, металлический вкладыш |
| Виды | Эскиз | Виды | Эскиз |
| 1 | 1 |  | 1 |  |
| 2 | 2 |  | 2 |  |
| 3 | 3 |  | 3 |  |
| 4 | 4 |  | 4 |  |
| 5 | 5 |  | 5 |  |

2. Ремонт и устройство дворовых проездов и тротуаров по минимальному перечню работ по благоустройству,

устройство автомобильных парковок по дополнительному перечню работ по благоустройству

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п |  |
| Вид работ | Эскиз | Описание |
| 1 | Устройство асфальтобетонного покрытия проезда по щебеночному основанию |  | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см.В подготовленную карту укладывается щебень марки 1000, фракции 40-70(80).На всю площадь проезда выполняется укладка асфальтобетонной смеси крупнозернистой марки В2, толщиной 5 см. Поверх укладывается слой асфальтобетонной смеси марки А1 толщиной 4 см.Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |
| 2 | Ремонт проезда с заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия  |  | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см.Выполняется устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонаПо существующему покрытию выполняется розлив битума БНД 90/60.На всю площадь проезда выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, марки А1, толщиной 4 см.Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |
| 3 | Ремонт тротуара с устройством слоя из цементобетона |   | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см.Выполняется устройство подстилающего слоя из песка, устройство цементобетонного покрытия толщиной 10 см |
| 4 | Устройство нового тротуара |  | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см.Под всей площадью тротуара выполняются слои:- песок средней крупности фр. 5% - 20 см,- щебень фр. 40-70 – 15 см,- Плитка тротуарная толщиной 7 см. |
| 5 | Устройство парковки |  | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см.Под всей площадью гостевой парковки выполняются слои:- песок средней крупности фр. 5% - 25 см,- щебень фр. 40-80 – 15 см,- асфальтобетон II марки горячий плотный тип В – 5 см.- асфальтобетон I марки горячий плотный тип А – 4 смУплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |

Приложение 2

к адресной программе «Формирование современной городской среды Чайковского городского округа на 2019-2024 годы»

|  |
| --- |
| **Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству** |
| № п/п | Адреса многоквартирных домов, образующих дворовую территорию | Перечень видов работ по благоустройству |
| **2019** |  |
| 1 | ул. К. Маркса, д. 1а | **Минимальный перечень работ:**Устройство парковки.**Дополнительный перечень работ:**Устройство детской игровой площадки. |
| **2021** |  |
| 1 | переулок Камский, д.3, д.5 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, устройство тротуаров, ремонт тротуаров, устройство освещения дворовой территории, устройство автомобильной парковки.**Дополнительный перечень работ:**Устройство детской площадки. |

Приложение 3

к адресной программе «Формирование современной городской среды Чайковского городского округа на 2019-2024 годы»

|  |
| --- |
| **Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, планируемых к благоустройству в 2025-2026 гг.** |
| № п/п | Адреса многоквартирных домов, образующих дворовую территорию | Перечень видов работ по благоустройству |
| **2025-2026** |  |
| 1 | ул. Азина, д. 25 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт выбоины автодороги у 1 подъезда и на повороте, проливка битумом стыков плит автодороги, расширить тротуар, замена фонарей, установка лавок и урн, автостоянка.**Дополнительный перечень работ:**Ремонт покрытия беговой дорожки детской площадки, установка 4 лавочки и 4 урны на площадке, установка турников, карусели, комплекса для лазания детей с горками, три тренажера, смонтировать и закрепить качели. |
| 2 | ул. Сосновая, д. 10 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворового проезда, ремонт тротуаров, оборудование автомобильной парковки.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детских и спортивных площадок, ограждение газона. |
| 3 | ул. Сосновая, д. 9 | **Минимальный перечень работ:**Замена уличного фонаря – 2; скамеек -4; урн-3, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование подъемника для инвалидов. |
| 4 | ул. Азина, д.15, д. 19, д. 31 | **Минимальный перечень работ:**Установка фонарных столбов, скамеек, урн. **Дополнительный перечень работ:**Оборудование детских и (или) спортивных площадок с установкой уличных тренажеров, резиновым покрытием, озеленение территорий, кронирование деревьев. |
| 5 | ул. Советская, д. 15 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовой дороги, тротуарных дорожек, обеспечение освещения, установка скамеек, урн оборудование автомобильных парковок, установка пандуса для перемещения колясок к спортплощадке.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детских (детский игровой комплекс для младшего возраста, карусель с сидениями, качели, ограждение) и (или) спортивных площадок (волейбольная площадка, теннисный стол, уличные тренажеры-3, ограждение). |
| 6 | ул. Советская, д. 15/1 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовой дороги, тротуарных дорожек, обеспечение освещения, установка скамеек, урн, установка пандуса для перемещения колясок к спортплощадке, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детских (детский игровой комплекс для младшего возраста, карусель с сидениями, качели, ограждение) и (или) спортивных площадок (волейбольная площадка, теннисный стол, уличные тренажеры-3, ограждение). |
| 7 | ул. Мира, д. 10  | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**озеленение территорий, кронирование деревьев, ремонт отмостков, крылец, проходов к подъезду, ступенек, устройство для выхлапывания ковров. |
| 8 | ул. Мира, д. 14 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн для мусора, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**Кронирование деревьев. |
| 9 | ул. Вокзальная, д. 29 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, ремонт покрытия тротуарного дворового полотна (асфальт).**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детской площадки, кронирование деревьев. |
| 10 | ул. Вокзальная, д. 53, д. 55, д. 59 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, ремонт покрытия дорожного полотна дворовой дороги (асфальт), устройство автомобильной парковки автотранспорта с торца первого подъезда.**Дополнительный перечень работ:**Не предусмотрен. |
| 11 | ул. Гагарина, д. 36 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**кронирование деревьев. |
| 12 | ул. Гагарина, д. 14 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых дорог от объездной дороги вдоль МКД № 14; асфальтирование тротуарной дорожки к шести подъездам с уклоном 0,03 от подъездов; установить три скамейки со стороны подъездов дома; установить шесть урн со стороны фасада жилых подъездов; установить три опоры для наружного электроосвещения вдоль со стороны ММЦ «Мечта» с направлением светового потока в сторону ДОУ № 40.**Дополнительный перечень работ:**Не предусмотрен. |
| 13 | ул. Вокзальная, д. 37 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов (ремонт покрытия тротуарного дворового полотна (асфальт).**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детской площадки, кронирование деревьев. |
| 14 | ул. Ленина, д. 36/1, ул. Мира, д. 49 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, замена осветительных ламп на световых опорах на энергосберегающие, замена урн, скамеек, оборудование автомобильной парковки.**Дополнительный перечень работ:**Свод деревьев, кронирование тополей, посадка яблони, озеленение, изготовление и установка декоративных заборов по периметру цветников и вокруг детской площадки, забора, отделяющего двор от территории больницы, оборудование детской площадки, отвод ливневых вод. |
| 15 | Сиреневый бульвар, д. 7 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов (ремонт покрытия тротуарного дворового и проезжего полотна (асфальт).**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детской площадки. |
| 16 | ул. Вокзальная, д. 41 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов (ремонт покрытия тротуарного дворового полотна и проезжего полотна (асфальт), установка урн, оборудование автомобильной парковки.**Дополнительный перечень работ:**кронирование деревьев, озеленение. |
| 17 | ул. К. Маркса, д. 39 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт внутриквартального проезда, замена уличного фонаря-1, скамеек-2, урн-5.**Дополнительный перечень работ:**Не предусмотрен. |
| 18 | ул. Ленина, д. 1 | **Минимальный перечень работ:**замена уличного фонаря-2, скамеек-2, урн-5, установка ограждения между пешеходной частью от проезжей.**Дополнительный перечень работ:**Не предусмотрен. |
| 19 | ул. Ленина, д. 3 | **Минимальный перечень работ:**замена уличного фонаря-2, скамеек-2, урн-5, установка ограждения между пешеходной частью от проезжей.**Дополнительный перечень работ:**Не предусмотрен. |
| 20 | ул. Кабалевского, д. 38 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт внутриквартального проезда, замена скамеек со спинками-8, замена светового оборудования на светодиодное, устройство 2 автостоянок.**Дополнительный перечень работ:**обустройство детской спортивной площадки, кронирование кустарников у детской площадки. |
| 21 | ул. Кабалевского, д. 40 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворового проезда, замена скамеек-8, замена светового оборудования, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детской и спортивной площадки, свод деревьев, кронирование. |
| 22 | ул. Вокзальная, д. 35 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов (ремонт покрытия тротуарного дворового полотна (асфальт).**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детской площадки, кронирование деревьев. |
| 23 | ул. Ленина, д. 57 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек-1, установка урн-4 для мусора, расширение автопарковки.**Дополнительный перечень работ:**свод деревьев-17, кронирование-7. |
| 24 | ул. Советская, д. 5 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дороги к дворовому проезду от автострады до насосной станции около реабилитационного центра, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**Не предусмотрено. |
| 25 | ул. Ленина, д. 51 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт покрытия дорожного полотна дворовой дороги (асфальт), замена светового оборудования дворовой территории на светодиодное, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детских и спортивных площадок, свод деревьев, кронирование. |
| 26 | ул. Советская, д. 2/1 | **Минимальный перечень работ:**Пешеходная дорожка, урны, скамейки, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детских и спортивных площадок, озеленение. |
| 27 | ул. Кабалевского, д. 7 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт проезда, скамейки со спинками-3, установка столбов освещения, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**обустройство детской спортивной площадки, кронирование кустарников. |
| 28 | ул. Гагарина, д. 1 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт пешеходной дорожки.**Дополнительный перечень работ:**Не предусмотрен. |
| 29 | ул. Мира, д. 27 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детских и (или) спортивных площадок (качели, карусель, фигуры для лазанья, детский столик, домик, песочница, озеленение территорий, кронирование). |
| 30 | ул. Мира, д. 43 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детских и (или) спортивных площадок (качели, карусель, фигуры для лазанья, детский столик, домик, песочница, озеленение территорий, кронирование). |
| 31 | ул. Горького, д. 10/1 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора, оборудование автопарковок.**Дополнительный перечень работ:**кронирование. |
| 32 | ул. Кабалевского, д. 4 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов.**Дополнительный перечень работ:**Кронирование деревьев-15. |
| 33 | ул. Советская, д. 4 | **Минимальный перечень работ:**оборудование автомобильных парковок во дворе дома напротив подъездов с № 1 по 5 и с другой стороны дома около филиала библиотеки № 10.**Дополнительный перечень работ:**переоборудование детской площадки с элементами зонирования. |
| 34 | ул. Мира, д. 6 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворового проезда, освещение дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, оборудование пешеходной дорожки от кафе «Лагуна».**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детской площадки: карусель -1, качели-2, горка-1, песочница с навесом-1, качалка на пружине-1, качели балансир-1, спортивный игровой комплекс-1, скамейки -3, ограждение, покрытие песчаное. |
| 35 | ул. Гагарина, д. 26, д. 28, д. 29 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий, иные виды работ. |
| 36 | ул. Азина, д. 21 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт тротуара, оборудование автомобильной парковки.**Дополнительный перечень работ:**Не предусмотрен. |
| 37 | ул. К. Маркса, д. 2 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, установка скамеек со спинками, установка урн для мусора, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование спортивной площадки, кронирование деревьев. |
| 38 | ул. Вокзальная, д. 7/1, д. 7/2 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий, иные виды работ. |
| 39 | ул. Уральских танкистов, д. 12 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детских площадок, озеленение территорий, иные виды работ. |
| 40 | ул. Мира, д. 2/2 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов с установкой водостока, тротуарная дорожка, обеспечение освещения, установка скамеек-4, урн – 4, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**спилить деревья и засыпать щебнем, кронирование деревьев. |
| 41 | ул. Советская, д. 32 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий, иные виды работ. |
| 42 | ул. Сосновая, д. 17 | **Минимальный перечень работ:**Установка малых архитектурных форм, устройство автопарковки.**Дополнительный перечень работ:**Ремонт детской площадки. |
| 43 | ул. Вокзальная, д. 1 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворового проезда.**Дополнительный перечень работ:**Строительство зоны автопарковки, благоустройство и расширение контейнерной площадки для сбора мусора.Строительство детской площадки за Драмтеатром до железной дороги. |
| 44 | ул. Гагарина, д. 3 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворового проезда.**Дополнительный перечень работ:**Переоборудование детской площадки. |
| 45 | ул. К. Маркса, д. 10 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек со спинками, установка урн для мусора, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**озеленение территорий, кронирование деревьев, ремонт отмостки, крылец, проходов к подъезду, ступенек, устройство для выхлапывания ковров. |
| 46 | ул. К. Маркса, д. 12 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек со спинками, установка урн для мусора, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**озеленение территорий, кронирование деревьев, ремонт отмостки, крылец, проходов к подъезду, ступенек, устройство для выхлапывания ковров. |
| 47 | ул. Советская, д. 11 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий, иные виды работ. |
| 448 | ул. Ленина, д. 66 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворового проезда, проложить дорожку для пешеходов вдоль березовой рощи, установка скамеек у дома, оборудование въезда на автопарковку.**Дополнительный перечень работ:**кронирование деревьев, свод аварийных деревьев. |
| 49 | ул. Советская, д. 8 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт пешеходной дорожки с торца дома по ул. Советская, 8, находящейся напротив СОШ №1; поднять часть пешеходной дорожки, идущей посередине детской площадки с угла 1-го подъезда дома №8 по ул. Советская в сторону торгового центра «Мега»; заменить решетку, находящуюся на проезжей части дороги между домами № 14 и 8 по ул. Советская, произвести чистку колодца для сточных вод.**Дополнительный перечень работ:**Не предусмотрен. |
| 50 | ул. К. Маркса, д. 1 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворового проезда от поворота дома №1 К. Маркса, с выездом на ул. К. Маркса (вдоль домов №3, №7 и №5 ул. К. Маркса); устройство пешеходной дорожки; замена светового оборудования дворовой территории дома № 1 по ул. К. Маркса на светодиодные светильники; установка 4 скамеек со спинками, 6 урн, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**кронирование деревьев – 15 шт, свод деревьев – 10 шт., озеленение территории. |
| 51 | ул. Кабалевского, д.33 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворового проезда, установка скамеек со спинкой – 8 шт., урн – 4 шт., оборудование автомобильной парковки.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детской и спортивной площадки, кронирование деревьев. |
| 52 | ул. К. Маркса, д. 5 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворового проезда с торцов домов 1,3,5 ул. Карла Маркса, замена светового оборудования на светодиодное, установка скамеек со спинкой – 8 шт., урн – 4 шт., оборудование автомобильной парковки.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование (и ограждение) детской и спортивной площадки «Гренада», кронирование деревьев. |
| 53 | ул. Кабалевского, д. 9 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворового проезда (ремонт покрытия дорожного полотна дворовой дороги – асфальтирование), оборудование автомобильной парковки.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детской и спортивной площадки. |
| 54 | ул. Декабристов, д. 5/3 | **Минимальный перечень работ:**Реконструкция пешеходных зон (тротуаров), обеспечение освещения дворовых территорий.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детской и спортивной площадки «Лесная». |
| 55 | Приморский бульвар, д. 22 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, создание пешеходной дорожки.**Дополнительный перечень работ:**Не предусмотрен. |
| 56 | ул. Мира, д. 12 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов (ремонт покрытия дорожного полотна дворовой территории (асфальт), установка урн, подъездные ограждения, бельевые сушилки, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**Обустройство детской площадки, кронирование деревьев. |
| 57 | ул. Ленина, д. 50 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворовых проездов, оборудование пешеходной дорожки, оборудование автомобильных парковок.**Дополнительный перечень работ:**Не предусмотрен. |
| 58 | ул. Кабалевского, д. 24/1 | **Минимальный перечень работ:**освещения дворовой территории, установка скамеек со спинкой – 8 шт., установка урн -4 шт.**Дополнительный перечень работ:**Оборудование детской и спортивной площадки, кронирование деревьев. |
| 59 | ул. К. Маркса, д. 50 | **Минимальный перечень работ:**Устройство тротуара, замена скамеек, урн, устройство автомобильной парковки.**Дополнительный перечень работ:**Не предусмотрен. |
| 60 | ул. Сосновая, д. 31 | **Минимальный перечень работ:**Ремонт дворового проезда (водоотведение), устройство автомобильной парковки.**Дополнительный перечень работ:**Не предусмотрен. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4к адресной программе «Формирование современной городской среды Чайковского городского округа на 2019-2024 годы» |
| **Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству** |
| **№ п/п** | **Наименование участка** |
| **2019** |
| 1 | Общественная территория: Сквер по ул. Декабристов,7, г. Чайковский, Пермский край. |
| 2 | Общественная территория вдоль многоквартирных жилых домов Советская, д.24, 28, 34, ул. Строительная, д. 4, г. Чайковский, Пермский край. |
| 3 | Общественная территория: сквер в поселке Марковский, д. 56, 58, 60, 65, Чайковский городской округ, Пермский край. |
| 4 | Общественная территория: сквер по ул. Красная, с. Фоки, Чайковский городской округ, Пермский край. |
| 5 | Общественная территория: пешеходная улица от пересечения улицы Карла Маркса с улицей Ленина до пересечения с улицей Кабалевского Чайковский, Пермский край. |
| **2020** |
| 1 | Общественная территория: Сквер по ул. Декабристов,7, г. Чайковский, Пермский край (2 этап). |
| 2 | Общественная территория: улица Карла Маркса Чайковский, Пермский край (2 этап). |
| **2021** |
| 1 | Общественная территория: улица Вокзальная от пересечения Приморского бульвара до пересечения с улицей Ленина, г. Чайковский, Пермский край (1 этап). |
| 2 | Выполнение работ по благоустройству набережной в рамках реализации проекта «О, берег» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. |
| **2022** |
| 1 | Общественная территория: улица Вокзальная от пересечения Приморского бульвара до пересечения с улицей Ленина, г. Чайковский, Пермский край (2 этап). |
| 2 | Выполнение работ по благоустройству набережной в рамках реализации проекта «О, берег» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. |
| **2023** |
| 1 | Общественная территория: улица Ленина, г. Чайковский, Пермский край (1этап) |
| **2024** |
| 1 | Общественная территория: улица Ленина, г. Чайковский, Пермский край (2 этап) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5к адресной программе «Формирование современной городской среды Чайковского городского округа на 2019-2024 годы» |
| **Адресный перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2025-2026 гг.** |
| **№ п/п** | **Наименование участка** |
| **2025-2026** |
| 1 | Общественная территория: улица Ленина, г. Чайковский, Пермский край (3 этап) |
| 2 | Сквер между многоквартирными жилыми домами по ул. Гагарина, д. 14 и д. 13, г. Чайковский, Пермский край |
| 3 | Общественная территория возле пруда в Заринском микрорайоне, г. Чайковский, Пермский край |
| 4 | Площадь, село Ольховка, Пермский край |
| 5 | Аллея Первостроителей. |

Приложение 6

к адресной программе «Формирование современной городской среды Чайковского городского округа на 2019-2024 годы»

**Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения адресной программы «Формирование современной городской среды на территории Чайковского городского округа на 2019-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование задачи, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования**  | **Объем финансирования, (тыс. руб.)** | **Показатели результативности выполнения программы** |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Базовое значение** | **План** |
| **Всего** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| **Программа: «Формирование современной городской среды Чайковского городского округа на 2019-2024 годы».** |
| **Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа.** |
| **Задача 1. Благоустройство общественных территорий**  |
| 1.1. Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер по ул. Декабристов, д.7, г. Чайковский, Пермский край | МКУ «ЖКЭС» | Федеральный бюджет | 9578,92089 | 9578,92089 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 504,15373 | 504,15373 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Краевой бюджет (не софин. из федер-го бюд-та | 4484,58354 | 4484,58354 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 1120,34163 | 1120,34163 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)  | 498,28705 | 498,28705 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего*  | *16186,28684* | *16186,28684* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 1.2. Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер вдоль многоквартирных жилых домов по ул. Советская, д. 24, д. 28, д. 34, ул. Строительная, д. 4, г. Чайковский, Пермский край | МКУ «ЖКЭС» | Федеральный бюджет | 11062,43313 | 11062,43313 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 582,23332 | 582,23332 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Краевой бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)  | 5179,12257 | 5179,12257 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 1293,85183 | 1293,85183 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)  | 575,45806 | 575,45806 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *18693,09891* | *18693,09891* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 1.3. Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер в поселке Марковский, д. 56, 58, 60, 65, Пермский край | МКУ «ЖКЭС» | Федеральный бюджет | 3920,19688 | 3920,19688 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 206,32615 | 206,32615 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Краевой бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)  | 1835,32681 | 1835,32681 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 458,50256 | 458,50256 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)  | 203,92520 | 203,92520 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *6624,27760* | *6624,27760* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 1.4. Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер по ул. Красная, с. Фоки, Пермский край | МКУ «ЖКЭС» | Федеральный бюджет | 3034,25444 | 3034,25444 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 159,69760 | 159,69760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Краевой бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)  | 1420,55328 | 1420,55328 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 354,88356 | 354,88356 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)  | 157,83925 | 157,83925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *5127,22813* | *5127,22813* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 1.5. Благоустройство муниципальной территории общего пользования: пешеходная улица от пересечения улицы Карла Маркса с улицей Ленина до пересечения с улицей Кабалевского, Чайковский, Пермский край | МКУ «ЖКЭС» | Федеральный бюджет | 4077,03300 | 4077,03300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 214,58068 | 214,58068 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Краевой бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)  | 1908,75312 | 1908,75312 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 476,84596 | 476,84596 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)  | 212,08368 | 212,08368 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *6889,29644* | *6889,29644* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 1.6. Благоустройство муниципальной территории общего пользования: сквер по ул. Декабристов, д.7, г. Чайковский, Пермский край (2 этап) | МКУ «ЖКЭС» | Федеральный бюджет | 16906,98057 | 0,00000 | 16906,98057 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 889,84102 | 0,00000 | 889,84102 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| Краевой бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)  | 5546,31453 | 0,00000 | 5546,31453 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 1977,42461 | 0,00000 | 1977,42461 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)  | 616,25704 | 0,00000 | 616,25704 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Всего* | *25936,81777* | *0,00000* | *25936,81777* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.Благоустройство муниципальной территории общего пользования: улица Карла Маркса, г. Чайковский, Пермский край (2 этап) | МКУ «ЖКЭС» | Федеральный бюджет | 16337,26025 | 0,00000 | 16337,26025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 859,85574 | 0,00000 | 859,85574 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Краевой бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)  | 5512,17418 | 0,00000 | 5512,17418 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 1910,79068 | 0,00000 | 1910,79068 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)  | 612,46367 | 0,00000 | 612,46367 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *25232,54452* | *0,00000* | *25232,54452* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 1.8. Благоустройство муниципальной территории общего пользования: улица Вокзальная отпересечения Приморского бульвара до пересечения с улицей Ленина, г. Чайковский, Пермскийкрай (1 этап) | МКУ «ЖКЭС» | Федеральный бюджет | 29057,08121 | 0,00000 | 0,00000 | 29057,08121 | 0,00000 | 0,000000 | 0,00000 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 1529,32005 | 0,00000 | 0,00000 | 1529,32005 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Краевой бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)  | 14037,06455 | 0,00000 | 0,00000 | 14037,06455 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 3398,48903 | 0,00000 | 0,00000 | 3398,48903 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)  | 1559,67384 | 0,00000 | 0,00000 | 1559,67384 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *49 581,62868* | *0,00000* | *0,00000* | *49 581,62868* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 1.9.Благоустройство муниципальной территории общего пользования: улица Вокзальная отпересечения Приморского бульвара до пересечения с улицей Ленина, г. Чайковский, Пермскийкрай (2 этап) | МКУ«ЧУКС» | Федеральный бюджет | 32 417,36720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 417,36720 | 0,00000 | 0,00000 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 1 706,17722 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 706,17722 | 0,00000 | 0,00000 |
| Краевой бюджет (не софин. из федер-го бюд-та | 11 976,83092 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 976,83092 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 3 791,50494 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 791,50494 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет (не софин. из федер-го бюд-та) | 1 963,87809 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 963,87809 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *51 855,75837* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *51 855,75837* | *0,00000* | *0,00000* |
| 1.10.Благоустройство муниципальной территории общего пользования: ул. Ленина, г. Чайковский, Пермский край (1 этап)  | МКУ «ЧУКС**»** | Федеральный бюджет | 31 515,77640 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 515,77640 | 0,00000 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Краевой бюджет | 1 658,72507 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 658,72507 | 0,00000 |
| Краевой бюджет (не софин. из федер-го бюд-та | 11 626,01999 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 626,01999 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 3 686,05572 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 686,05572 | 0,00000 |
| Местный бюджет (не софин. из федер-го бюд-та) | 1 291,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 291,78000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *49 778,35718* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *49 778,35718* | *0,00000* |
| 1.11. Благоустройство муниципальной территории общего пользования: ул. Ленина, г. Чайковский, Пермский край (2 этап) | МКУ «ЧУКС» | Федеральный бюджет | 34 915,52057 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34 915,52057 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Краевой бюджет | 1 837,65898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 837,65898 |
| Краевой бюджет (не софин. из федер-го бюд-та | 15 120,43010 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 120,43010 |
| Местный бюджет | 4 083,68662 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 083,68662 |
| Местный бюджет (не софин. из федер-го бюд-та) | 1 680,04779 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 680,04779 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *57 637,34406* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *57 637,34406* |
| **Итого по задаче 1.** |  | **Федеральный бюджет** | **192 822,82454** | **31 672,83834** | **33 244,24082** | **29 057,08121** | **32 417,36720** | **31 515,77640** | **34 915,52057** | **Количество благоустроенных общественных территорий** | **шт.** | **0** | **5** | **2** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Краевой бюджет** | **10 148,56956** | **1 666,99148** | **1 749,69676** | **1 529,32005** | **1 706,17722** | **1 658,72507** | **1 837,65898** |
| **Краевой бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)**  | **78 647,17359** | **14 828,33932** | **11 058,48871** | **14 037,06455** | **11 976,83092** | **11 626,01999** | **15 120,43010** |
| **Местный бюджет** | **22 552,37714** | **3 704,42554** | **3 888,21529** | **3 398,48903** | **3 791,50494** | **3 686,05572** | **4 083,68662** |
| **Местный бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)**  | **9 371,69367** | **1 647,59324** | **1 228,72071** | **1 559,67384** | **1 963,87809** | **1 291,78000** | **1 680,04779** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| ***Всего*** | ***313 542,63850*** | ***53 520,18792*** | ***51 169,36229*** | ***49 581,62868*** | ***51 855,75837*** | ***49 778,35718*** | ***57 637,34406*** |
| **Задача 2. Благоустройство дворовых территорий** |
| 2.1. Благоустройство дворовой территории по ул. Карла Маркса, 1а, г. Чайковский, Пермский край | УЖКХиТ | Федеральный бюджет | 615,77525 | 615,77525 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 32,40923 | 32,40923 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Краевой бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)  | 288,28878 | 288,28878 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 72,02049 | 72,02049 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)  | 32,03210 | 32,03210 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *1 040,52585* | *1 040,52585* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 2.2. Благоустройство дворовой территории по адресу: переулок Камский, д.3, д.5, г. Чайковский, Пермский край | УЖКХиТ | Федеральный бюджет | 1 986,32621 | 0,00000 | 0,00000 | 1 986,32621 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 104,54348 | 0,00000 | 0,00000 | 104,54348 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Краевой бюджет (не софин. из федер-го бюд-та) | 959,56607 | 0,00000 | 0,00000 | 959,56607 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 232,31886 | 0,00000 | 0,00000 | 232,31886 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет (не софин. из федер-го бюд-та) | 106,61845 | 0,00000 | 0,00000 | 106,61845 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *3 389,37307* | *0,00000* | *0,00000* | *3 389,37307* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| **Итого по задаче 2.** | **УЖКХи Т** | **Федеральный бюджет** | **2 602,10146** | **615,77525** | **0,00000** | **1 986,32621** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **Количество благоустроенных общественных территорий** | **шт.** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** |
| **Краевой бюджет** | **136,95271** | **32,40923** | **0,00000** | **104,54348** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Краевой бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)**  | **1 247,85485** | **288,28878** | **0,00000** | **959,56607** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **304,33935** | **72,02049** | **0,00000** | **232,31886** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)**  | **138,65055** | **32,03210** | **0,00000** | **106,61845** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| ***Всего*** | ***4 429,89892*** | ***1 040,52585*** | ***0,00000*** | ***3 389,37307*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | **0,00000** |
| **Задача 3. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях** |
| 3.1.Выполнение работ по благоустройству в рамках реализации проекта "О, берег" | УКиМП | Федеральный бюджет | 80 000,00000 | 0,000000 | 0,00000 | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| УСиА | Краевой бюджет | 10 000,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,0000 | 0,00000 |
| Администрация ЧГП | Местный бюджет | 300,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| УФИЭР | Местный бюджет | 300,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| МКУ «ЧУКС» | Местный бюджет | 600,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| УСиА | Местный бюджет | 14 587,31259 | 0,00000 | 0,00000 | 3 813,61121 | 10 773,70138 | 0,00000 | 0,00000 |
| УКиМП | Местный бюджет  | 12 492,77325 | 0,00000 | 0,00000 | 12 492,77325 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| МКУ «ЖКЭС» | Местный бюджет | 400,00000 | 0,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Внебюджетные источники | 20 964,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 314,40000 | 7 650,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *139 644,48584* | *0,00000* | *1 600,00000* | *109 620,78446* | *28 423,70138* | *0,00000* | *0,00000* |
| **Итого по задаче 3.** |  | **Федеральный бюджет** | **80 000,00000** | **0,000000** | **0,00000** | **80 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** |
| **Краевой бюджет** | **10 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **10 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 |
| **Местный бюджет** | **28 680,08584** | **0,00000** | **1 600,00000** | **16 306,38446** | **10 773,70138** | 0,00000 | 0,00000 |
| **Внебюджетные источники**  | **20 964,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **13 314,40000** | **7 650,00000** | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***139 644,48584*** | ***0,00000*** | ***1 600,00000*** | ***109 620,78446*** | ***28 423,70138*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| **Итого по Программе** |  | **Федеральный бюджет** | **275 424,92600** | **32288,61359** | **33 244,24082** | **111 043,40742** | **32 417,36720** | **31 515,77640** | **34 915,52057** |  |
| **Краевой бюджет** | **20 285,52227** | **1699,40071** | **1 749,69676** | **1 633,86353** | **11 706,17722** | **1658,72507** | **1 837,65898** |
| **Краевой бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)**  | **79 895,02844** | **15116,62810** | **11 058,48871** | **14 996,63062** | **11 976,83092** | **11 626,01999** | **15 120,43010** |
| **Местный бюджет** | **24 456,71649** | **3776,44603** | **5 488,21529** | **3 630,80789** | **3 791,50494** | **3 686,05572** | **4 083,68662** |
| **Местный бюджет (не софин. из федер-го бюд-та)**  | **36 590,43006** | **1679,62534** | **1 228,72071** | **17 972,67675** | **12 737,57947** | **1 291,78000** | **1 680,04779** |
| **Внебюджетные источники** | **20 964,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **13 314,40000** | **7,650,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | ***457 617,02326*** | **54 560,71377** | **52 769,36229** | **162 591,78621** | **80 279,45975** | **49 778,35718** | **57 637,34406** |

1. Данный абзац распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-1)