

**О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Чайковского городского округа», утвержденную постановлением** **администрации города Чайковского от 22.01.2019 № 15/1**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 15/1 (в редакции постановлений от 01.04.2020 № 361, от 02.09.2020 № 814, от 25.02.2021 № 164, от 27.04.2021 № 390, от 27.05.2021 № 514, от 21.06.2021 № 593, от 16.08.2021 № 845, от 12.10.2021 № 1038, от 13.12.2021 № 1301) изменения, изложив её в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа-

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

Приложение

к постановлению администрации

Чайковского городского округа

от №

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории Чайковского городского округа»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа (далее – УЖКиТ) |
| Соисполнители программы | Администрация Чайковского городского округа (далее – Администрация ЧГО)Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа (далее – УЭР)Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (далее – УСИА)Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее – УКиМП) |
| Участники программы | Администрация Чайковского городского округаУправление экономического развития администрации Чайковского городского округаУправление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округаУправление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округаМКУ «Жилкомэнергосервис»МКУ «Чайковское управление капитального строительства» |
| Подпрограммы программы | 1.Благоустройство дворовых и придомовых территорий2.Устройство и содержание детских и спортивных площадок3.Комплексное благоустройство и содержание территорий4.Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию5.Формирование современной городской среды6.Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Цели программы | Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, в том числе рациональное зонирование дворовых территорий |
| Задачи программы | 1. Выполнение комплексного благоустройства дворовых территорий Чайковского городского округа2.Создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории округа3. Создание благоприятных условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории округа4. Охрана и рациональное использование природных ресурсов5. Повышение качества и комфорта городской среды6. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Целевые показатели программы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| факт | факт | план | план | план | план |
|  1 | Ликвидация несанкционированных свалок | т | 2985,4 | 352,9 | 649,9 | 150 | 150 | 150 |
| 2 | Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию | % | 73,8 | 73,8 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 |
| 3 | Количество обустроенных детских площадок | ед. | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Количество проведенных экологических мероприятий | ед. | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Количество благоустроенных территорий | ед. | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований, тыс.руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансового обеспечения | Всего, тыс. руб.  | 2019 (факт) тыс. руб.  | 2020 (факт) тыс. руб.  | 2021 (план) тыс. руб.  | 2022 тыс. руб.  | 2023 тыс. руб.  | 2024 тыс. руб. |
| ВСЕГО, в т.ч. | 1 113 139,755 | 146 774,692 | 199 526,764 | 300 464,349 | 173 463,836 | 171 605,240 | 176 551,217 |
| местный бюджет | 739 323,255 | 97 670,049 | 126 676,728 | 157 949,596 | 124 091,968 | 117 471,240 | 123 238,317 |
| краевой бюджет | 108 514,636 | 16 816,029 | 27 042,957 | 26 573,309 | 15 999,681 | 20 816,473 | 16 320,520 |
| федеральный бюджет | 265 301,864 | 32 288,614 | 45 807,079 | 115 941,444 | 33 372,187 | 33 317,527 | 36 992,380 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Объем ликвидированных несанкционированных свалок к 2024 году составит 4 438,2 т;- Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию в 2024 году составит 81,9 %;- Количество обустроенных детских площадок к 2024 году составит 21 ед.;- количество проведенных экологических мероприятий к 2024 году составит 34 ед.;- Количество благоустроенных территорий к 2024 году составит 15 ед. |

**Характеристика текущего состояния благоустройства территории**

Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского округа» (далее – Программа) направлена на создание комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского городского округа.

К основным объектам благоустройства относятся: озеленение территории, содержание и ремонт детских площадок, архитектурных памятников, содержание мест захоронения и прочее.

Зеленые насаждения в округе довольно велики, но в основном все насаждения старые, особенно много жалоб и заявок поступает по посадкам тополей. Эти деревья хрупкие, рано стареют, из-за чего создаются аварийные ситуации, связанные с линией электропередач.

На территории Чайковского городского округа появляется система перспективного благоустройства, проводится реконструкция дорожного покрытия внутриквартальных дорог, появляются новые детские площадки, контейнерные площадки для сбора мусора, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), обустраиваются парки, скверы, проводится озеленение (валка сухостойных и аварийных деревьев, посадка кустарника). Но, несмотря на это, большинство объектов внешнего благоустройства Чайковского городского округа, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, лестницы, внутриквартальные дороги, инженерные коммуникации и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Существующие участки зеленых насаждений в виде парков, скверов, сосновых боров и других мест общего пользования имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб). Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

Большинство объектов озеленения были введены в эксплуатацию в шестидесятые - семидесятые годы со строительством дорог, жилых микрорайонов, и на сегодняшний день их состояние можно охарактеризовать как непригодное.

Отрицательное воздействие окружающей среды, отсутствие достаточного развития дорожной сети, неудовлетворительное состояние проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев, кустарников. Зеленые насаждения становятся неспособными выполнять свои функции. В результате ослабления жизнедеятельности, сильных морозов, механических повреждений погибает часть деревьев и кустарников, вытаптываются газоны, в той или иной степени меняется планировка территории.

На территории Чайковского городского округа созданы места массового отдыха на берегах рек. На данных участках необходимо систематически производить очистку берегов и благоустройство территории с целью создания благоприятных условий для многочисленных отдыхающих в летний период.

Одной из проблем благоустройства является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, урны и скамейки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Одним из вариантов решения этой проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса «Лучший подъезд, дом, двор, улица». Жители двора, микрорайона, дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Осуществление мер по стимулированию наиболее активных участников благоустройства – это награждение почетными грамотами, выполнение адресных мероприятий по обустройству территории по заявкам победителей и участников конкурса; информирование жителей города о победителях конкурса в средствах массовой информации.

Благоустройство территории Чайковского городского округа включает в себя дороги, внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, малые архитектурные формы, памятники архитектуры и др.

На сегодняшний день более 80% внутриквартальных проездов нуждаются в ремонте.

Для благоустройства Чайковского городского округа немаловажное значение имеют проблемы состояния инженерных коммуникаций и водоотвода. Абсолютное большинство инженерных сетей находится под проезжей частью улиц, под тротуарами и газонами. В целях благоустройства необходимо организовать отвод дождевых и талых вод с территории города и населенных пунктов, так как при больших объемах стоков происходит подъем уровня грунтовых вод, затопление улиц и подвалов зданий, разрушение поверхности дорог, выход из рабочего состояния отдельных сетей дождевой канализации. Для устранения этого требуется проведение инвентаризации существующих сетей водоотвода, разработка проекта системы водоотвода в городе и населенных пунктах. Комплексная система водоотвода является необходимой, а строительство системы ливневой канализации является одним из элементов системы благоустройства.

Учитывая это, необходимо продолжать комплексное благоустройство: ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров, восстановление и новое строительство детских игровых площадок, установку малых архитектурных форм, ремонт памятников архитектуры, уборку остатков сгоревших домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и непригодными для проживания.

В настоящее время на территории округа еще есть объекты благоустройства, которые являются бесхозными, что создает дополнительные трудности в благоустройстве территории округа.

Для исправления ситуации в целом требуется проведение комплекса мероприятий, связанных с капитальным ремонтом объектов.

Выполнение мероприятий по ремонту объектов улучшит внешний облик Чайковского городского округа, повысит уровень благоустройства и санитарного состояния территории Чайковского городского округа, комфортного проживания жителей Чайковского городского округа.

Для благоустройства территории разработан комплекс мероприятий, в который входят следующие виды работ: озеленение территории, содержание и ремонт детских площадок, архитектурных памятников, ликвидация несанкционированных свалок, содержание мест захоронения и прочие мероприятия.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | МКУ «Жилкомэнергосервис» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование бытовой культуры населения для благоприятного и безопасного времяпрепровождения граждан на дворовых территориях |
| Задачи подпрограммы | - Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности придомовых и дворовых территорий;-Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и дворовых территорий |
| Показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| факт | факт | план | план | план | план |
| 1 | Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию | % | 73,8 | 73,8 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 |
| 2 | Количество площадок для мест сбора и временного хранения мусора на дворовых и придомовых территориях | ед. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля протяженности сетей наружного освещения дворовых территорий | % | 64,8 | 64,8 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансового обеспечения | Всего, тыс. руб.  | 2019 (факт) тыс. руб.  | 2020 (факт) тыс. руб.  | 2021 (план) тыс. руб.  | 2022 тыс. руб.  | 2023 тыс. руб.  | 2024 тыс. руб. |
| ВСЕГО, в т.ч. | 206 410,120 | 32 367,128 | 34 375,879 | 35 669,959 | 33 795,057 | 32 666,678 | 37 535,419 |
| местный бюджет | 206 410,120 | 32 367,128 | 34 375,879 | 35 669,959 | 33 795,057 | 32 666,678 | 37 535,419 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию до 81,9 %; - увеличение доли протяженности сетей наружного освещения на дворовых и придомовых территориях до 100 %. |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 2. «Устройство и содержание детских и спортивных площадок»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | МКУ «Жилкомэнергосервис» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустроенности территорий микрорайонов Чайковского городского округа, улучшение условий для отдыха и физического развития детей |
| Задачи подпрограммы | - разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и спортивных площадок;- обеспечение условий для отдыха и физического развития детей. |
| Показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| факт | факт | план | план | план | план |
| 1 | Количество обустроенных детских площадок | ед. | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансового обеспечения | Всего, тыс. руб.  | 2019 (факт) тыс. руб.  | 2020 (факт) тыс. руб.  | 2021 (план) тыс. руб.  | 2022 тыс. руб.  | 2023 тыс. руб.  | 2024 тыс. руб. |
| ВСЕГО, в т.ч. | 19 673,910 | 513,045 | 2 040,000 | 4 980,082 | 4 880,261 | 4 880,261 | 4 880,261 |
| местный бюджет | 19 673,910 | 513,045 | 2 040,000 | 4 980,082 | 4 880,261 | 4 880,261 | 4 880,261 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Количество обустроенных детских площадок к 2024 году составит 21 ед.; |

 Приложение 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 3. «Комплексное благоустройство и содержание территорий»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа |
| Участники подпрограммы | Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа МКУ «Жилкомэнергосервис»МКУ «Чайковское управление капитального строительства» |
| Этапы и сроки реализации | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня комфортности и благоустройства территории Чайковского городского округа |
| Задачи подпрограммы | - разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности;- проведение мероприятий по благоустройству территорий мест общего пользования;- обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий. |
| Показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| факт | факт | план | план | план | план |
| 1 | Количество сведенных аварийных деревьев | ед. | 265 | 273 | 270 | 189 | 226 | 226 |
| 2 | Количество благоустроенных сельских территорий | ед. | 0 | 16 | 11 | 1 | 1 | 1 |
|  3 | Ликвидация несанкционированных свалок | т | 2985,4 | 352,9 | 649,9 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | Количество объектов по которым требуется разработка ЗСО на места захоронения | ед. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| 5 | Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) | ед. | 0 | 21 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Количество отловленных собак | ед. | 0 | 0 | 76 | 112 | 112 | 112 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансового обеспечения | Всего, тыс. руб.  | 2019 (факт) тыс. руб.  | 2020 (факт) тыс. руб.  | 2021 (план) тыс. руб.  | 2022 тыс. руб.  | 2023 тыс. руб.  | 2024 тыс. руб. |
| ВСЕГО, в т.ч. | 169 475,217 | 9 896,144 | 55 701,040 | 39 540,895 | 23 503,772 | 22 379,227 | 18 454,139 |
| местный бюджет | 116 355,305 | 9 896,144 | 28 903,431 | 25 206,160 | 20 292,804 | 15 779,327 | 16 277,439 |
| краевой бюджет | 33 126,482 | 0,000 | 14 234,771 | 9 732,193 | 2 256,148 | 5 699,740 | 1 203,630 |
| федеральный бюджет | 19 993,430 | 0,000 | 12 562,838 | 4 602,542 | 954,820 | 900,160 | 973,070 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - свод аварийных деревьев в количестве 1449 ед.;- выполнение благоустройства сельских территорий в общем количестве 30 ед.;- ликвидация несанкционированных свалок в объеме 4 438,2 т;- Количество разработанных зон санитарной охраны на места захоронения в общем количестве 17 ед.;- Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) в общем количестве 32 ед.- Количество отловленных собак в общем количестве 412 ед. |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 4. «Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Цели подпрограммы | Охрана и рациональное использование природных ресурсов |
| Задачи подпрограммы | - формирование основ экологической культуры населения;- информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды. |
| Показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| факт | факт | план | план | план | план |
| 1 | Количество проведенных экологических мероприятий | ед. | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Количество размещенной информации о состоянии и об охране окружающей среды | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансового обеспечения | Всего, тыс. руб.  | 2019 (факт) тыс. руб.  | 2020 (факт) тыс. руб.  | 2021 (план) тыс. руб.  | 2022 тыс. руб.  | 2023 тыс. руб.  | 2024 тыс. руб. |
| ВСЕГО, в т.ч. | 1 061,641 | 180,875 | 152,146 | 182,155 | 182,155 | 182,155 | 182,155 |
| местный бюджет | 1 061,641 | 180,875 | 152,146 | 182,155 | 182,155 | 182,155 | 182,155 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - количество проведенных экологических мероприятий, 32 ед.;- количество размещенной информации о состоянии и об охране окружающей среды - 60 ед. |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 5. «Формирование современной городской среды»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация Чайковского городского округаУправление экономического развития администрации Чайковского городского округаУправление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округаУправление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа |
| Участники подпрограммы | Администрация Чайковского городского округаУправление экономического развития администрации Чайковского городского округаУправление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округаУправление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округаМКУ «Жилкомэнергосервис» МКУ «Чайковское управление капитального строительства» |
| Этапы и сроки реализации | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа |
| Задачи подпрограммы | - формирование комфортной городской среды;- выполнение комплекса работ, направленных на разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского. |
| Показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| факт | факт | план | план | план | план |
| 1 | Количество благоустроенных территорий | ед. | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансового обеспечения | Всего, тыс. руб.  | 2019 (факт) тыс. руб.  | 2020 (факт) тыс. руб.  | 2021 (план) тыс. руб.  | 2022 тыс. руб.  | 2023 тыс. руб.  | 2024тыс. руб. |
| ВСЕГО, в т.ч. | 379 222,766 | 54 560,714 | 52 769,363 | 162 790,207 | 52 353,815 | 52 746,343 | 56 748,667 |
| местный бюджет | 58 763,878 | 5 456,071 | 6 716,936 | 34 662,489 | 6 253,515 | 5 274,643 | 5 674,867 |
| краевой бюджет | 75 150,454 | 16 816,029 | 12 808,186 | 16 788,816 | 13 682,933 | 15 054,333 | 15 054,490 |
| федеральный бюджет | 245 308,434 | 32 288,614 | 33 244,241 | 111 338,902 | 32 417,367 | 32 417,367 | 36 019,310 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - выполнение благоустройства общественных и дворовых территорий в общем количестве 15 ед. |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | МКУ «Жилкомэнергосервис»МКУ «Чайковская городская служба по регулированию численности безнадзорных животных» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Цели подпрограммы | Создание условий для реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковского городского округа» |
| Задачи подпрограммы | 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов. |
| Показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| факт | факт | план | план | план | план |
|  1 | Уровень достижения показателей от утвержденных в Программе | % | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 |
| 2 | Эффективное использование бюджетных средств | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

 |
| Объемы бюджетных ассигнований |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансового обеспечения | Всего, тыс. руб.  | 2019 (факт) тыс. руб.  | 2020 (факт) тыс. руб.  | 2021 (план) тыс. руб.  | 2022 тыс. руб.  | 2023 тыс. руб.  | 2024 тыс. руб. |
| ВСЕГО, в т.ч. | 337 296,101 | 49 256,786 | 54 488,336 | 57 301,051 | 58 748,776 | 58 750,576 | 58 750,576 |
| местный бюджет | 337 058,401 | 49 256,786 | 54 488,336 | 57 248,751 | 58 688,176 | 58 688,176 | 58 688,176 |
| краевой бюджет | 237,700 | 0,000 | 0,000 | 52,300 | 60,600 | 62,400 | 62,400 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Выполнение показателей, предусмотренных курируемыми муниципальными программами и подпрограммами ежегодно не менее 90%.2. Исполнение годовых бюджетных обязательств ежегодно не менее 95 %. |

Приложение 7

к муниципальной программе «Благоустройство территории Чайковского городского округа»

|  |
| --- |
| **Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы "Благоустройство территории Чайковского городского округа"** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели результативности выполнения программы |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых и придомовых территорий** |
| Цель Подпрограммы 1: Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование бытовой культуры населения для благоприятного и безопасного времяпрепровождения граждан на дворовых территориях |
| **Задача 1.1. Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности придомовых и дворовых территорий**  |
| 1.1.1. Разработка проектно-сметной документации на объекты благоустройства  | УЖКХиТ | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество разработанных ПСД  | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче 1.1.**  |  | **местный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 1.2. Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и дворовых территорий** |   |   |
| 1.2.1. Ремонт внутриквартальных проездов, восстановление и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, мест для временного размещения автотранспорта | УЖКХиТ | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию | % | 0 | 73,8 | 73,8 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 |
| 1.2.2. Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора  | УЖКХиТ | местный бюджет | 2 494,258 | 2 494,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество установленных площадок для мест сбора и временного хранения мусора на дворовых и придомовых территориях | ед. | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЖКХиТ | местный бюджет | 200,316 | 0,000 | 200,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество отремонтированных контейнерных площадок для сбора ТКО | ед. | 0 | 0 | 22 | 18 | 20 | 29 | 0 |
| 1.2.3. Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорожной сети и дворовых территорий  | УЖКХиТ | местный бюджет | 203 715,546 | 29 872,870 | 34 175,563 | 35 669,959 | 33 795,057 | 32 666,678 | 37 535,419 | Доля протяженности сетей наружного освещения дворовых территорий  | % | 0 | 64,8 | 64,8 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| **Итого по задаче 1.2.**  |  | **местный бюджет** | **206 410,120** | **32 367,128** | **34 375,879** | **35 669,959** | **33 795,057** | **32 666,678** | **37 535,419** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Подпрограмме 1** |  | **местный бюджет** | **206 410,120** | **32 367,128** | **34 375,879** | **35 669,959** | **33 795,057** | **32 666,678** | **37 535,419** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2. Устройство и содержание детских и спортивных площадок** |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустроенности территорий микрорайонов Чайковского городского округа, улучшение условий для отдыха и физического развития детей |
| **Задача 2.1. Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и спортивных площадок** |
| 2.1.1. Содержание территорий детских и спортивных площадок  | УЖКХиТ | местный бюджет | 11 693,828 | 513,045 | 2 040,000 | 2 000,000 | 2 380,261 | 2 380,261 | 2 380,261 | Количество детских и спортивных площадок, по которым выполняется содержание, ед.  | ед. | 0 | 121 | 121 | 121 | 70 | 70 | 70 |
| **Итого по задаче 2.1.**  |  | **местный бюджет** | **11 693,828** | **513,045** | **2 040,000** | **2 000,000** | **2 380,261** | **2 380,261** | **2 380,261** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 2.2. Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей** |
| 2.2.1. Устройство детских и спортивных площадок, в том числе разработка ПСД | УЖКХиТ | местный бюджет | 7 980,082 | 0,000 | 0,000 | 2 980,082 | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | Количество обустроенных детских площадок | ед. | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2.2. Благоустройство территорий детских и спортивных площадок  | УЖКХиТ | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество площадок на которых выполнено благоустройство | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче 2.2.**  |  | **местный бюджет** | **7 980,082** | **0,000** | **0,000** | **2 980,082** | **2 500,000** | **2 500,000** | **2 500,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Подпрограмме 2** |  | **местный бюджет** | **19 673,910** | **513,045** | **2 040,000** | **4 980,082** | **4 880,261** | **4 880,261** | **4 880,261** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3. Комплексное благоустройство и содержание территорий**  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня комфортности и благоустройства территории Чайковского городского округа |
| **Задача 3.1. Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности** |
| 3.1.1. Разработка проектно-сметной документации на объекты благоустройства  | УЖКХиТ | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество разработанных ПСД | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. Разработка дизайн - проектов на объекты благоустройства | УЖКХиТ | местный бюджет | 234,990 | 234,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество разработанных дизайн-проектов на объекты благоустройства | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче 3.1.**  |  | **местный бюджет** | **234,990** | **234,990** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 3.2. Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего пользования** |
| 3.2.1. Благоустройство территорий и мест общего пользования  | УЖКХиТ | местный бюджет | 11 543,037 | 1 058,554 | 2 320,126 | 2 238,530 | 1 759,761 | 2 083,033 | 2 083,033 | Количество сведенных аварийных деревьев | ед. | 0 | 265 | 273 | 270 | 189 | 226 | 226 |
| Количество объектов на предоставление доступа и платформы авторизации посетителей в беспроводных сетях Wi-Fi | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| УСИА | местный бюджет | 644,616 | 0,000 | 0,000 | 644,616 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество разработанных ПСД | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|   | *Всего* | *12 187,653* | *1 058,554* | *2 320,126* | *2 883,146* | *1 759,761* | *2 083,033* | *2 083,033* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.2.Ремонт «Мемориала Славы» расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 59 а | УЖКХиТ | местный бюджет | 9 767,747 | 0,000 | 9 767,747 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество отремонтированных Мемориалов Славы | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 9 588,242 | 0,000 | 9 588,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *Всего* | ***19 355,989*** | ***0,000*** | ***19 355,989*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.3.Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) | УЖКХиТ | местный бюджет | 10 769,835 | 0,000 | 7 375,443 | 2 076,337 | 879,069 | 406,087 | 438,986 | Количество благоустроенных сельских территорий | ед. | 0 | 0 | 16 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| краевой бюджет | 4 990,278 | 0,000 | 4 646,529 | 242,239 | 50,280 | 47,340 | 51,230 |
| федеральный бюджет | 19 093,270 | 0,000 | 12 562,838 | 4 602,542 | 954,820 | 900,160 | 973,070 |
| *Всего* | ***34 853,383*** | ***0,000*** | ***24 584,810*** | ***6 921,118*** | ***1 884,169*** | ***1 353,587*** | ***1 463,286*** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.4.Устройство мест традиционного захоронения | УЖКХиТ | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 500,000 | 0,000 | Количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производится устройство новых кварталов  | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 500,000 | 0,000 |
| *Всего* | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***6 000,000*** | ***0,000*** |
| **Итого по задаче 3.2.**  |  | местный бюджет | **30 642,202** | **1 058,554** | **19 463,316** | **4 959,483** | **2 638,830** | **3 989,120** | **2 522,019** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | **14 578,520** | **0,000** | **14 234,771** | **242,239** | **50,280** | **4 547,340** | **51,230** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **19 093,270** | **0,000** | **12 562,838** | **4 602,542** | **954,820** | **900,160** | **973,070** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Всего* | **64 313,992** | **1 058,554** | **46 260,925** | **9 804,264** | **3 643,930** | **9 436,620** | **3 546,319** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 3.3. Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий** |
| 3.3.1. Уборка несанкционированных свалок  | УЖКХиТ | местный бюджетй | 4 749,223 | 0,000 | 0,000 | 700,000 | 1 349,741 | 1 349,741 | 1 349,741 | Ликвидация несанкционированных свалок | т | 0 | 2 985,4 | 352,9 | 349,9 | 150 | 150 | 150 |
| 3.3.2. Содержание набережной, территории прибрежной зоны, пляжа | УЖКХиТ | местный бюджетй | 2 885,361 | 0,000 | 0,000 | 285,361 | 600,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | Площадь территории общего пользования на которой обеспечена уборка и санитарная очистка территории | кв.м. | 0 | 0 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 |
| 3.3.3. Содержание мест захоронений | УЖКХиТ | местный бюджетй | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 350,000 | 3 500,000 | 3 500,000 | 3 500,000 | Количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед | 0 | 0 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Количество объектов по которым требуется разработка ЗСО на места захоронения | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| 3.3.4. Содержание скверов и мест общего пользования | УЖКХиТ | местный бюджетй | 8 472,086 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 | 2 157,362 | 2 157,362 | 2 157,362 | Площадь территории общего пользования, на которой обеспечена уборка и санитарная очистка территории | кв.м. | 0 | 0 | 130595 | 155595 | 180595 | 180595 | 180595 |
| 3.3.5. Акарицидная обработка и дератизация территории | УЖКХиТ | местный бюджетй | 4 037,789 | 0,000 | 0,000 | 479,546 | 1 186,081 | 1 186,081 | 1 186,081 | Площадь территории общего пользования, на которой обеспечены мероприятия по дезинфектологии | га | 0 | 0 | 402 | 402 | 429,8 | 429,8 | 429,8 |
| 3.3.6. Содержание гидротехнических сооружений | УЖКХиТ | местный бюджетй | 388,040 | 0,000 | 0,000 | 388,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество гидротехнических сооружений | ед | 0 | 0 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.7. Оформление и содержание зеленых насаждений | УЖКХиТ | местный бюджетй | 8 852,953 | 0,000 | 0,000 | 2 170,000 | 2 227,651 | 2 227,651 | 2 227,651 | Площадь территории зеленых насаждений | кв.м. | 0 | 0 | 387228 | 387228 | 387228 | 387228 | 387228 |
| 3.3.8. Поставка природного газа | УЖКХиТ | местный бюджетй | 1 462,519 | 0,000 | 0,000 | 354,403 | 369,372 | 369,372 | 369,372 | Объем поставленного газа | куб. м. | 0 | 0 | 37 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 3.3.9. Устройство остановочных павильонов | УЖКХиТ | местный бюджетй | 10 348,364 | 0,000 | 0,000 | 10 348,364 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество замененных остановочных павильонов | ед | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.10. Обслуживание и содержание территорий | УЖКХиТ | местный бюджет | 17 742,712 | 8 602,600 | 9 140,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ликвидация несанкционированных свалок | т | 0 | 2 985,4 | 352,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.11. Строительство приюта для содержания безнадзорных животных  | УСИА | местный бюджет | 992,004 | 0,000 | 0,000 | 992,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество построенных приютов для содержания безнадзорных животных | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.12. Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) | УЖКХиТ | местный бюджет | 5 589,540 | 0,000 | 300,003 | 828,934 | 2 495,390 | 0,000 | 1 965,213 | Количество снесенных расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) | ед. | 0 | 0 | 21 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| краевой бюджет | 8 086,447 | 0,000 | 0,000 | 7 032,979 | 1 053,468 | 0,000 | 0,000 |
| *Всего* | 13 675,987 | 0,000 | 300,003 | 7 861,913 | 3 548,858 | 0,000 | 1 965,213 |
| 3.3.13. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | УЖКХиТ | краевой бюджетй | 4 864,100 | 0,000 | 0,000 | 1 406,900 | 1 152,400 | 1 152,400 | 1 152,400 | Количество отловленных собак | ед. | 0 | 0 | 0 | 76 | 112 | 112 | 112 |
| 3.3.14. Строительство снегоприемного пункта | УСИА | местный бюджет | 3 768,377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 768,377 | 0,000 | 0,000 | Количество построенных снегоприемных пунктов (в т.ч.разработка ПСД) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.3.15. Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в пределах населенных пунктов | УЖКХиТ | местный бюджет | 350,025 | 0,000 | 0,000 | 350,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ликвидация несанкционированных свалок | т | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1 050,075 | 0,000 | 0,000 | 1 050,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *Всего* | 1 400,100 | 0,000 | 0,000 | 1 400,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Итого по задаче 3.3.**  |  | **местный бюджет** | **81 488,993** | **8 602,600** | **9 440,115** | **20 246,677** | **17 653,974** | **11 790,207** | **13 755,420** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **14 000,622** | **0,000** | **0,000** | **9 489,954** | **2 205,868** | **1 152,400** | **1 152,400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **95 489,615** | **8 602,600** | **9 440,115** | **29 736,631** | **19 859,842** | **12 942,607** | **14 907,820** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого Подпрограмма 3.** |  | **местный бюджет** | **116 355,305** | **9 896,144** | **28 903,431** | **25 206,160** | **20 292,804** | **15 779,327** | **16 277,439** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **33 126,482** | **0,000** | **14 234,771** | **9 732,193** | **2 256,148** | **5 699,740** | **1 203,630** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **19 993,430** | **0,000** | **12 562,838** | **4 602,542** | **954,820** | **900,160** | **973,070** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **169 475,217** | **9 896,144** | **55 701,040** | **39 540,895** | **23 503,772** | **22 379,227** | **18 454,139** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4. Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию** |
| Цель Подпрограммы. Охрана и рациональное использование природных ресурсов |
| **Задача 4.1. Формирование основ экологической культуры населения** |
| 4.1.1. Проведение мероприятий экологической направленности | УЖКХиТ | местный бюджет | 838,491 | 139,925 | 115,706 | 145,715 | 145,715 | 145,715 | 145,715 | Количество проведенных экологических мероприятий | ед. | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Итого по задаче 4.1.**  |  | **местный бюджет** | **838,491** | **139,925** | **115,706** | **145,715** | **145,715** | **145,715** | **145,715** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 4.2. Информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды** |
| 4.2.1. Размещение информации о состоянии и об охране окружающей среды | УЖКХиТ | местный бюджет | 223,150 | 40,950 | 36,440 | 36,440 | 36,440 | 36,440 | 36,440 | Количество размещенной информации о состоянии и об охране окружающей среды | ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Итого по задаче 4.2.**  |  | **местный бюджет** | **223,150** | **40,950** | **36,440** | **36,440** | **36,440** | **36,440** | **36,440** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого Подпрограмма 4.** |  | **местный бюджет** | **1 061,641** | **180,875** | **152,146** | **182,155** | **182,155** | **182,155** | **182,155** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5. Формирование современной городской среды** |
| Цель подпрограммы: Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа |
| **Задача 5.1. Национальный проект "Формирование комфортной городской среды"** |
| 5.1.1. Реализация программ "Формирование комфортной городской среды" | УЖКХиТ, УСИА | местный бюджет | 23 618,399 | 3 776,446 | 3 888,215 | 3 860,570 | 4 088,874 | 3 791,505 | 4 212,789 | Количество благоустроенных территорий | ед. | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| краевой бюджет | 10 406,570 | 1 699,401 | 1 749,697 | 1 649,416 | 1 706,133 | 1 706,133 | 1 895,790 |
| федеральный бюджет | 197 725,801 | 32 288,614 | 33 244,241 | 31 338,902 | 32 417,367 | 32 417,367 | 36 019,310 |
| *Всего* | 231 750,770 | *37 764,461* | *38 882,153* | *36 848,888* | *38 212,374* | *37 915,005* | *42 127,889* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1.2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | УКиМП | федеральный бюджет | 80 000,000 | 0,000 | 0,000 | 80 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Реализованы проекты победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче 5.1.** |  | **местный бюджет** | **19 826,894** | **3 776,446** | **3 888,215** | **3 860,570** | **4 088,874** | **3 791,505** | **4 212,789** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **краевой бюджет** | **8 700,437** | **1 699,401** | **1 749,697** | **1 649,416** | **1 706,133** | **1 706,133** | **1 895,790** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **федеральный бюджет** | **245 308,434** | **32 288,614** | **33 244,241** | **111 338,902** | **32 417,367** | **32 417,367** | **36 019,310** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | ***Всего*** | **273 835,765** | **37 764,461** | **38 882,153** | **116 848,888** | **38 212,374** | **37 915,005** | **42 127,889** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Задача 5.2. Формирование комфортной городской среды**  |
| 5.2.1. Разработка дизайн-проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | УСИА | местный бюджет | 484,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 484,000 | 0,000 | 0,000 | Количество разработанных дизайн-проектов  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5.2.2. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | УЖКХиТ | местный бюджет | 9 216,357 | 1 679,625 | 1 228,721 | 1 682,154 | 1 680,641 | 1 483,138 | 1 462,078 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| краевой бюджет | 79 798,217 | 15 116,628 | 11 058,489 | 15 139,400 | 11 976,800 | 13 348,200 | 13 158,700 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Всего* | **89 014,574** | **16 796,253** | **12 287,210** | **16 821,554** | **13 657,441** | **14 831,338** | **14 620,778** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по задаче 5.2.** |  | **местный бюджет** | **9 700,357** | **1 679,625** | **1 228,721** | **1 682,154** | **2 164,641** | **1 483,138** | **1 462,078** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **краевой бюджет** | **79 798,217** | **15 116,628** | **11 058,489** | **15 139,400** | **11 976,800** | **13 348,200** | **13 158,700** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Всего*** | **89 498,574** | **16 796,253** | **12 287,210** | **16 821,554** | **14 141,441** | **14 831,338** | **14 620,778** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Задача 5.3. Выполнение комплекса работ, направленных на разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского** |
| 5.3.1.Выполнение комплекса работ, направленных на разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского" | Администрация ЧГО | местный бюджет | 300,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество подготовленных и отправленных заявок на Конкурс Минстроя России для малых городов и исторических поселений | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЭР | местный бюджет | 300,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| УСИА | местный бюджет | 600,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| УЖКХиТ | местный бюджет | 400,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *Всего* | местный бюджет | 1 600,000 | 0,000 | 1 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Итого по задаче 5.3.** |  | **местный бюджет** | **1 600,000** | **0,000** | **1 600,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 5.4. Выполнение комплекса работ, направленных на реализацию концепции по благоустройству набережной г. Чайковского** |
| 5.4.1. Выполнение работ по благоустройству в рамках реализации проекта "О, берег" | УСИА | местный бюджет | 10 903,484 | 0,000 | 0,000 | 10 903,484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Изготовление и монтаж павильонов | ед. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| УКиМП | местный бюджет | 18 216,281 | 0,000 | 0,000 | 18 216,281 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Устройство детских площадок | ед. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|   | *Всего* | 29 119,765 | 0,000 | 0,000 | 29 119,765 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Устройство спортивных площадок | ед. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство Амфитеатра со сценой | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство скейт площадки | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого Подпрограмма 5.** |  | **местный бюджет** | **58 763,878** | **5 456,071** | **6 716,936** | **34 662,489** | **6 253,515** | **5 274,643** | **5 674,867** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **75 150,454** | **16 816,029** | **12 808,186** | **16 788,816** | **13 682,933** | **15 054,333** | **15 054,490** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **245 308,434** | **32 288,614** | **33 244,241** | **111 338,902** | **32 417,367** | **32 417,367** | **36 019,310** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | **379 222,766** | **54 560,714** | **52 769,363** | **162 790,207** | **52 353,815** | **52 746,343** | **56 748,667** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 6. Обеспечение деятельности управления ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа, направленной на реализацию курируемых муниципальных программ и проектов** |
| Цель: Создание условий для осуществления эффективной деятельности в обеспечении реализации полномочий муниципального образования в сфере ЖКХ, содержания объектов благоустройства |
| **6.1. Обеспечение деятельности УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа, направленной на реализацию курируемых муниципальных программ и проектов** |
| 6.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | УЖКХиТ | местный бюджет | 77 390,501 | 10 926,803 | 12 652,133 | 13 531,654 | 13 426,637 | 13 426,637 | 13 426,637 | Уровень достижения показателей от утвержденных в Программе | % | - | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
| Своевременное предоставление отчетности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в т.ч. подведомственных учреждений | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| **Итого по задаче 6.1.**  |  | **местный бюджет** | **77 390,501** | **10 926,803** | **12 652,133** | **13 531,654** | **13 426,637** | **13 426,637** | **13 426,637** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов** |
| 6.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения | УЖКХиТ | местный бюджет | 249 812,244 | 38 329,983 | 40 917,645 | 41 821,188 | 42 914,476 | 42 914,476 | 42 914,476 | Эффективное использование бюджетных средств | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| УЖКХиТ | местный бюджет | 9 855,656 | 0,000 | 918,558 | 1 895,909 | 2 347,063 | 2 347,063 | 2 347,063 |
| краевой бюджет | 237,700 | 0,000 | 0,000 | 52,300 | 60,600 | 62,400 | 62,400 |
| всего | 10 093,356 | 0,000 | 918,558 | 1 948,209 | 2 407,663 | 2 409,463 | 2 409,463 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по задаче 6.2.**  |  | **местный бюджет** | **259 667,900** | **38 329,983** | **41 836,203** | **43 717,097** | **45 261,539** | **45 261,539** | **45 261,539** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **краевой бюджет** | **237,700** | **0,000** | **0,000** | **52,300** | **60,600** | **62,400** | **62,400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **259 905,600** | **38 329,983** | **41 836,203** | **43 769,397** | **45 322,139** | **45 323,939** | **45 323,939** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого Подпрограмма 6.** |  | **местный бюджет** | **337 058,401** | **49 256,786** | **54 488,336** | **57 248,751** | **58 688,176** | **58 688,176** | **58 688,176** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **краевой бюджет** | **237,700** | **0,000** | **0,000** | **52,300** | **60,600** | **62,400** | **62,400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **337 296,101** | **49 256,786** | **54 488,336** | **57 301,051** | **58 748,776** | **58 750,576** | **58 750,576** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по программе** |   | **местный бюджет** | **739 323,255** | **97 670,049** | **126 676,728** | **157 949,596** | **124 091,968** | **117 471,240** | **123 238,317** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **краевой бюджет** | **108 514,636** | **16 816,029** | **27 042,957** | **26 573,309** | **15 999,681** | **20 816,473** | **16 320,520** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **федеральный бюджет** | **265 301,864** | **32 288,614** | **45 807,079** | **115 941,444** | **33 372,187** | **33 317,527** | **36 992,380** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **внебюджетные источники** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Всего** | **1 113 139,755** | **146 774,692** | **199 526,764** | **300 464,349** | **173 463,836** | **171 605,240** | **176 551,217** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Приложение 8

к муниципальной программе «Благоустройство территории Чайковского городского округа»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковского городского округа» результаты достижения, которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Интегральный показатель | Расчет показателя | Отраслевые (функциональные), структурные подразделения АЧГО, ответственные за оценку результатов достижения показателей | Примечание |
| **Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий»** |
| 1.1. | Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию | ДПТ% = ДПТонс / ДПТобщ. \*100 | МКУ «ЖКЭС» | ДПТ% - доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию;ДПТонс – дворовые и придомовые территории отвечающие нормативному требованию;ДПТобщ – общее количество дворовых и придомовых территорий |