## РАП 227-п
Приложение 1 к муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территориии муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы»
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и запланированных к расселению в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы»
№ п/п | № квартала согласно ППТ | Адрес аварийного МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь аварийного МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Способ переселения
[9 empty] | Всего: | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе:
|  |  | Номер | Дата | [5 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | Фонд ЖКХ | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств местного бюджета | Приобретение жилых помещений (у застройщика, вторичное жилье) |  | Строительство жилых помещений |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Предоставление социальной выплаты
[7 empty] | чел. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м | к-во жилых помещений | кв.м | к-во жилых помещений | кв.м | к-во жилых помещений | кв.м | к-во жилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | Итого по Чайковскому городскому округу: |  |  |  |  | 1981 | 29292.3 | 770 | 559 | 211 | 29292.3 | 21346.23 | 7946.07 | 1296744107.69 | 1231010099.88 | 59862219.01 | 5871788.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Чайковскому городскому округу в 2019 г.: |  |  |  |  | 191 | 2674.2 | 65 | 57 | 8 | 2674.2 | 2421.88 | 252.32 | 110881134.59 | 104440275.43 | 569070.36 | 5871788.8 | 6856.63 | 166 | 0 | 0 | 1663.47 | 40 | 0 | 0
1 | 59:12:0010250 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 1 | № 775 | 2014-07-11 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 51 | 749.8 | 18 | 15 | 3 | 749.8 | 626.39 | 123.41 | 31028590.76 | 29540252.27 | 0 | 1488338.49 | 190.19 | 4 | 0 | 0 | 559.61 | 14 | 0 | 0
2 |  | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 3 | № 1220 | 2015-07-21 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 25 | 388.4 | 10 | 9 | 1 | 388.4 | 370.22 | 18.18 | 16124599.48 | 14552986.11 | 569070.36 | 1002543.01 | 18.18 | 1 | 0 | 0 | 370.22 | 9 | 0 | 0
3 |  | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 7 | № 2162 | 2015-11-20 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 28 | 392.7 | 10 | 9 | 1 | 392.7 | 369.03 | 23.67 | 16310503.19 | 15447923.66 | 0 | 862579.53 | 36.54 | 1 | 0 | 0 | 356.16 | 9 | 0 | 0
4 |  | г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 16 | № 775 | 2014-07-11 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 34 | 393.5 | 9 | 8 | 1 | 393.5 | 377.48 | 16.02 | 16339198.72 | 15474855.11 | 0 | 864343.61 | 16.02 | 1 | 0 | 0 | 377.48 | 8 | 0 | 0
5 |  | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 11 | № 980 | 2016-06-07 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 53 | 749.8 | 18 | 16 | 2 | 749.8 | 678.76 | 71.04 | 31078242.44 | 29424258.28 | 0 | 1653984.16 | 749.8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Чайковскому городскому округу в 2020 г.: |  |  |  |  | 121 | 1773 | 39 | 23 | 16 | 1773 | 1087.9 | 685.1 | 78988923 | 75039476.85 | 3949446.15 | 0 | 4072.9 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 59:12:0010724 | г. Чайковский, ул. Комсомольская, д. 2/1 | № 829 | 2013-03-28 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 29 | 378 | 8 | 2 | 6 | 378 | 95.4 | 282.6 | 16840278 | 15676865.52 | 1163412.48 | 0 | 378 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 59:12:0010250 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 9 | № 1428 | 2013-06-19 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 34 | 486.8 | 11 | 10 | 1 | 486.8 | 416.2 | 70.6 | 21687426.8 | 21687426.8 | 0 | 0 | 486.8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 7 | № 1926 | 2013-09-26 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 43 | 744.8 | 14 | 11 | 3 | 744.8 | 576.3 | 168.5 | 33181584.8 | 30890191.62 | 2291393.18 | 0 | 744.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 59:12:0390003 | с. Фоки, ул. Заводская, д. 89 | № 87 | 2015-05-05 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 15 | 163.4 | 6 | 0 | 6 | 163.4 | 0 | 163.4 | 7279633.4 | 6784992.91 | 494640.49 | 0 | 163.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Чайковскому городскому округу в 2021 г.: |  |  |  |  | 152 | 1833.5 | 47 | 31 | 16 | 1833.5 | 1309.4 | 524.1 | 81684258.5 | 77600045.58 | 4084212.92 | 0 | 1833.5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 59:12:0390003 | с. Фоки, ул. Заводская, д. 89 | № 87 | 2015-05-05 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 4 | 24.1 | 1 | 0 | 1 | 24.1 | 0 | 24.1 | 1073679.1 | 1019995.14 | 53683.96 | 0 | 24.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 59:12:0390009 | с.Фоки ул. Кирова, д. 30 | № 87 | 2015-05-05 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 24 | 191.6 | 7 | 1 | 6 | 191.6 | 30.6 | 161 | 8535971.6 | 8109173.02 | 426798.58 | 0 | 191.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | с. Фоки ул. Кирова, д. 34 | № 87 | 2015-05-05 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 250.7 | 8 | 7 | 1 | 250.7 | 217 | 33.7 | 11168935.7 | 10610488.91 | 558446.79 | 0 | 250.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 59:12:0010515 | г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 17 | № 1220 | 2015-07-21 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 27 | 326.1 | 8 | 7 | 1 | 326.1 | 287 | 39.1 | 14528081.1 | 13801677.04 | 726404.06 | 0 | 1279.2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 59:12:0390001 | с. Фоки ул. Красная, д. 10 | № 228 | 2016-05-06 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 7 | 75.1 | 2 | 1 | 1 | 75.1 | 37 | 38.1 | 3345780.1 | 3178491.1 | 167289 | 0 | 75.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 59:12:0010515 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 17 | № 902 | 2015-06-08 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 23 | 342.5 | 8 | 6 | 2 | 342.5 | 303.1 | 39.4 | 15258717.5 | 14495781.63 | 762935.87 | 0 | 342.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 59:12:0010250 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 6 | № 902 | 2015-06-08 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 34 | 482.9 | 9 | 5 | 4 | 482.9 | 294.2 | 188.7 | 21513677.9 | 20437994.01 | 1075683.89 | 0 | 482.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 59:12:0390004 | с. Фоки ул.Советская, д. 20 | № 228 | 2016-05-06 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 7 | 140.5 | 4 | 4 | 0 | 140.5 | 140.5 | 0 | 6259415.5 | 5946444.73 | 312970.77 | 0 | 140.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Чайковскому городскому округу в 2022 г.: |  |  |  |  | 563 | 7876.9 | 227 | 173 | 54 | 7876.9 | 6069.79 | 1807.11 | 350923771.9 | 333377583.305 | 17546188.595 | 0
17 | 59:12:0010250 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 10 | № 1220 | 2015-07-21 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 35 | 728.4 | 16 | 15 | 1 | 728.4 | 711.4 | 17 | 32450948.4 | 30828400.98 | 1622547.42 | 0
18 |  | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 2 | № 2162 | 2015-11-20 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 48 | 744.3 | 21 | 16 | 5 | 744.3 | 604.29 | 140.01 | 33159309.3 | 31501343.835 | 1657965.465 | 0
19 | 59:12:0390004 | с. Фоки ул. Ленина, д. 42 | № 228 | 2016-05-06 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 6 | 120.7 | 2 | 1 | 1 | 120.7 | 67.7 | 53 | 5377305.7 | 5108440.415 | 268865.285 | 0 | 120.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | с.Фоки ул.Ленина, д. 61 | № 228 | 2016-05-06 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 11 | 117.5 | 4 | 3 | 1 | 117.5 | 87.5 | 30 | 5234742.5 | 4973005.375 | 261737.125 | 0 | 117.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 59:12:0010316 | г. Чайковский, ул. Мира, 3 | № 775 | 2015-07-11 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 43 | 505.2 | 16 | 12 | 4 | 505.2 | 374 | 131.2 | 22507165.2 | 21381806.94 | 1125358.26 | 0 | 505.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | г. Чайковский, ул. Мира,5 | № 416 | 2015-03-27 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 46 | 499.2 | 16 | 13 | 3 | 499.2 | 407.4 | 91.8 | 22239859.2 | 21127866.24 | 1111992.96 | 0 | 499.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | г. Чайковский, ул. Мира, 9 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 34 | 490 | 16 | 11 | 5 | 490 | 311.4 | 178.6 | 21829990 | 20738490.5 | 1091499.5 | 0 | 490 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | г. Чайковский, ул. Мира, 11 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 34 | 490.2 | 16 | 12 | 4 | 490.2 | 386.2 | 104 | 21838900.2 | 20746955.19 | 1091945.01 | 0 | 490.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | г. Чайковский, ул. Мира, 13 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 31 | 497.5 | 16 | 12 | 4 | 497.5 | 372.3 | 125.2 | 22164122.5 | 21055916.375 | 1108206.125 | 0 | 497.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | г. Чайковский, ул. Мира, 15 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 34 | 481.9 | 16 | 13 | 3 | 481.9 | 386.6 | 95.3 | 21469126.9 | 20395670.555 | 1073456.345 | 0 | 481.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | г. Чайковский, ул. Мира, 17 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 33 | 507.1 | 16 | 12 | 4 | 507.1 | 359.2 | 147.9 | 22591812.1 | 21462221.495 | 1129590.605 | 0 | 507.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 38 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 27 | 405.6 | 8 | 5 | 3 | 405.6 | 250.3 | 155.3 | 18069885.6 | 17166391.32 | 903494.28 | 0 | 405.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 36 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 18 | 409.8 | 8 | 7 | 1 | 409.8 | 363.2 | 46.6 | 18256999.8 | 17344149.81 | 912849.99 | 0 | 409.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 34 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 38 | 409 | 8 | 7 | 1 | 409 | 362.1 | 46.9 | 18221359 | 17310291.05 | 911067.95 | 0 | 409 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 40 | № 1926 | 2013-09-26 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 42 | 482.5 | 16 | 11 | 5 | 482.5 | 334.8 | 147.7 | 21495857.5 | 20421064.625 | 1074792.875 | 0 | 482.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | г. Чайковский, Приморский бульвар, 41 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 50 | 494.3 | 16 | 11 | 5 | 494.3 | 329.3 | 165 | 22021559.3 | 20920481.335 | 1101077.965 | 0 | 494.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | г. Чайковский, Приморский бульвар, 43 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 33 | 493.7 | 16 | 12 | 4 | 493.7 | 362.1 | 131.6 | 21994828.7 | 20895087.265 | 1099741.435 | 0 | 493.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Чайковскому городскому округу в 2023 г.: |  |  |  |  | 508 | 7724.6 | 232 | 169 | 63 | 7724.6 | 5577.6 | 2147 | 344138654.6 | 326931721.87 | 17206932.73 | 0 | 6743.6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 59:12:0010316 | г. Чайковский, Приморский бульвар, 47 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 0 | 493 | 16 | 13 | 3 | 493 | 397.2 | 95.8 | 21963643 | 20865460.85 | 1098182.15 | 0
|  | г. Чайковский, Приморский бульвар, 49 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 46 | 488 | 16 | 12 | 4 | 488 | 380.1 | 107.9 | 21740888 | 20653843.6 | 1087044.4 | 0
36 |  | г. Чайковский, Приморский бульвар, 35 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 43 | 491.3 | 16 | 10 | 6 | 491.3 | 306.5 | 184.8 | 21887906.3 | 20793510.985 | 1094395.315 | 0 | 491.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | г. Чайковский, Приморский бульвар, 37 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 29 | 493.2 | 16 | 14 | 2 | 493.2 | 424.9 | 68.3 | 21972553.2 | 20873925.54 | 1098627.66 | 0 | 493.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | г. Чайковский, ул. Ленина, 4 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 32 | 491.5 | 16 | 9 | 7 | 491.5 | 271.9 | 219.6 | 21896816.5 | 20801975.675 | 1094840.825 | 0 | 491.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | г. Чайковский, ул. Ленина, 8 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 33 | 497.3 | 16 | 12 | 4 | 497.3 | 371.6 | 125.7 | 22155212.3 | 21047451.685 | 1107760.615 | 0 | 497.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | г. Чайковский, ул. Ленина, 10 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 39 | 498.8 | 16 | 14 | 2 | 498.8 | 433.8 | 65 | 22222038.8 | 21110936.86 | 1111101.94 | 0 | 498.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | г. Чайковский, ул. Ленина, 14 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 42 | 503.4 | 16 | 12 | 4 | 503.4 | 375.1 | 128.3 | 22426973.4 | 21305624.73 | 1121348.67 | 0 | 503.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | г. Чайковский, ул. Ленина, 16 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 37 | 498.1 | 16 | 11 | 5 | 498.1 | 339.8 | 158.3 | 22190853.1 | 21081310.445 | 1109542.655 | 0 | 498.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | г. Чайковский, ул. Ленина, 18 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 29 | 501.2 | 16 | 13 | 3 | 501.2 | 402.2 | 99 | 22328961.2 | 21212513.14 | 1116448.06 | 0 | 501.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 28 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 34 | 499.3 | 16 | 13 | 3 | 499.3 | 399.2 | 100.1 | 22244314.3 | 21132098.585 | 1112215.715 | 0 | 499.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 59:12:0010515 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 13 | № 1428 | 2013-06-19 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 31 | 309.9 | 8 | 7 | 1 | 309.9 | 233 | 76.9 | 13806354.9 | 13116037.155 | 690317.745 | 0 | 309.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 59:12:0010514 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 14 | № 1428 | 2013-06-19 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 60 | 481.9 | 16 | 9 | 7 | 481.9 | 279 | 202.9 | 21469126.9 | 20395670.555 | 1073456.345 | 0 | 481.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 59:12:0010515 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 2 | № 775 | 2014-07-11 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 24 | 328.2 | 8 | 6 | 2 | 328.2 | 239.3 | 88.9 | 14621638.2 | 13890556.29 | 731081.91 | 0 | 328.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 18 | № 902 | 2015-06-08 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 26 | 329.8 | 8 | 4 | 4 | 329.8 | 172.8 | 157 | 14692919.8 | 13958273.81 | 734645.99 | 0 | 329.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 59:12:0010522 | г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 6 | № 902 | 2015-06-08 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 24 | 339.2 | 8 | 3 | 5 | 339.2 | 141.8 | 197.4 | 15111699.2 | 14356114.24 | 755584.96 | 0 | 339.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 59:12:0010250 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 5 | № 1505 | 2015-08-31 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 25 | 480.5 | 8 | 7 | 1 | 480.5 | 409.4 | 71.1 | 21406755.5 | 20336417.725 | 1070337.775 | 0 | 480.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Чайковскому городскому округу в 2024 г.: |  |  |  |  | 446 | 7410.1 | 160 | 106 | 54 | 7410.1 | 4879.66 | 2530.44 | 330127365.1 | 313620996.845 | 16506368.255 | 0 | 6925.1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 59:12:0010253 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 12 | № 2162 | 2015-11-20 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 25 | 485 | 9 | 8 | 1 | 485 | 444.25 | 40.75 | 21607235 | 20526873.25 | 1080361.75 | 0
52 | 59:12:0010332 | г. Чайковский, ул. Горького, д. 12 | № 1220 | 2015-07-21 | 4 кв. 2024 | 2 кв. 2025 | 47 | 546.6 | 16 | 12 | 4 | 546.6 | 423.7 | 122.9 | 24351576.6 | 23133997.77 | 1217578.83 | 0 | 546.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 59:12:0010245 | г. Чайковский, ул. Камская, д. 14 | № 202 | 2016-02-05 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 19 | 410.1 | 8 | 6 | 2 | 410.1 | 316.6 | 93.5 | 18270365.1 | 17356846.845 | 913518.255 | 0 | 410.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 59:12:0010250 | г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 10 | № 902 | 2015-06-08 | 4 кв. 2020 | 2 кв.2021 | 37 | 482.7 | 8 | 2 | 6 | 482.7 | 144.1 | 338.6 | 21504767.7 | 20429529.315 | 1075238.385 | 0 | 482.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 27 | № 775 | 2014-07-11 | 4 кв. 2021 | 2 кв.2022 | 44 | 737.1 | 15 | 9 | 6 | 737.1 | 442.49 | 294.61 | 32838542.1 | 31196614.995 | 1641927.105 | 0 | 737.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 31 | № 416 | 2015-03-27 | 4 кв. 2021 | 2 кв.2022 | 45 | 736.5 | 14 | 13 | 1 | 736.5 | 685.6 | 50.9 | 32811811.5 | 31171220.925 | 1640590.575 | 0 | 736.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 29 | № 902 | 2015-06-08 | 4 кв. 2021 | 2 кв.2022 | 21 | 479.3 | 12 | 6 | 6 | 479.3 | 220.05 | 259.25 | 21353294.3 | 20285629.585 | 1067664.715 | 0 | 479.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д.29а | № 202 | 2016-02-05 | 4 кв. 2021 | 2 кв.2022 | 21 | 483.3 | 10 | 7 | 3 | 483.3 | 349.02 | 134.28 | 21531498.3 | 20454923.385 | 1076574.915 | 0 | 483.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 59:12:0010253 | г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 3 | № 1428 | 2013-06-19 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 32 | 394.8 | 9 | 6 | 3 | 394.8 | 260.42 | 134.38 | 17588734.8 | 16709298.06 | 879436.74 | 0 | 394.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 5 | № 2162 | 2015-11-20 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 27 | 393.3 | 10 | 6 | 4 | 393.3 | 226.9 | 166.4 | 17521908.3 | 16645812.885 | 876095.415 | 0 | 393.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 10 | № 2162 | 2015-11-20 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 43 | 741.1 | 16 | 12 | 4 | 741.1 | 557.12 | 183.98 | 33016746.1 | 31365908.795 | 1650837.305 | 0 | 741.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | г. Чайковский, ул. Шоссейная, д. 4 | № 202 | 2016-02-05 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 56 | 754.7 | 17 | 13 | 4 | 754.7 | 514.61 | 240.09 | 33622639.7 | 31941507.715 | 1681131.985 | 0 | 754.7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 59:12:0010450 | г. Чайковский, пер. Колхозный, д. 4/1 | № 902 | 2015-06-08 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 54 | 765.6 | 16 | 6 | 10 | 765.6 | 294.8 | 470.8 | 34108245.6 | 32402833.32 | 1705412.28 | 0 | 765.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0