Контроль о ходе выполнения решений Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства за 2022 год.

| № | Решение Совета | Результаты исполнения решений Совета |
| --- | --- | --- |
| Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства от 27.01.2022 |
| По повестке заседания информацию принять к сведению |
| Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства от 30.03.2022 № 2 |
| 1.2. | Управлению экономического развития (Масеянчик Г.Н.) продолжить взаимодействие с Министерством туризма и предпринимателями по продвижению проектов Чайковского городского округа в рамках методического сопровождения. Срок: 30.12.2022 | 30.06.2022 промежуточный результат – на грантовую поддержку Ростуризма от Чайковского городского округа заявлено 12 проектов, региональный этап отбора будет объявлен в начале июля 2022 г. Итоги конкурного отбора на грантовую поддержку Ростуризма от Чайковского городского округа из 12 заявленных проектов, прошли отбор 5 проектов. |
| 1.3. | Управлению экономического развития (Масеянчик Г.Н.) организовать рабочую встречу с директором МБУ «Дворец молодежи» Мощевитиным А.В. по планам развития Набережной. Срок: 29.06.2022 | Проведена рабочая встреча 12.05.2022г. Мощевитин А.В. доложил о планах реализации развития набережной на 2022г. Основные мероприятия 2022 года связаны с официальным открытием городского пляжа и спортивного кластера за СП «Чайка». Конкретный план мероприятий будет сформирован после завершения благоустройства прогулочной зоны. |
| 3.2. | Управлению экономического развития (Ходыревой Г.В.) продолжить реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка» муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа». Срок: 30.12.2022 | 30.06.2022 г. промежуточный результат представлен в докладе по реализации Стратегии развития предпринимательства (прилагается к протоколу заседания Совета). Мероприятие программы выполнено. |
| № п/п | Решение Совета | Результаты исполнения решений Совета |
| 4.2. | Директору филиала Пермской ТПП в г.Чайковский (Рябовой Е.В.) оказать консультативную помощь управлению строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа по вопросу получения подрядчиками по муниципальным контрактам заключения торгово-промышленной палаты об обстоятельствах неопределенной силы. Срок: 29.06.2022 | Консультативная помощь оказана подрядчику муниципального контракта по ул. Вокзальная «Строительно-коммерческая фирма «Континент». |
| Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства от 29.06.2022 № 3 |
| 1.2.1 | Отработать все пункты рейтинга по МИР, в том числе организовать встречу с управлением строительства и архитектуры по взаимодействию с потенциальными инвесторами. Срок: 23.08.2022 | Проведена рабочая встреча 30.06. УЭР с Кузюбердиной М.П. по итогам определен механизм взаимодействия с УСиА. |
| 1.2.2 | Актуализировать инвестиционный Стандарт ЧГО и определить план работы. Срок: 21.12.2022 | Работа по актуализации Стандарта ЧГО продолжается. |
| 2.2. | Управлению экономического развития (Ходыревой Г.В.) в течение III квартала 2022г. актуализировать план мероприятий по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в ЧГО: - продолжить взаимодействие с предпринимателями включить инструмент получения обратной связи (регулярные встречи); - включить самозанятых граждан; - включить взаимодействие с краевыми структурами; - синхронизировать выше перечисленные мероприятия, с муниципальной подпрограммой определив конкретные целевые показатели. Срок: 21.12.2022г. | Проект новой редакции Плана мероприятий по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в ЧГО подготовлен. |
| 3.2. 3.2.1. | Управлению экономического развития: Организовать системное взаимодействие с управлением образования, учреждениями и системой СПО, предприятиями и туристическим агентством «Волна» по вопросу промышленного туризма в Чайковском городском округе. Срок: сентябрь 2022г. | Проводится работа по взаимодействие с управлением образования, учреждениями и системой СПО, предприятиями и туристическим агентством «Волна» по вопросу промышленного туризма в Чайковском городском округе, направлены запросы в учебные заведения о потребности в проведении производственных экскурсий в рамках программ проф.ориентации на учебный год 2022-2023гг. Составлен свод потребности учебных заведений, тур.агенства «Волна» в производственных экскурсий. |
| 3.2.2. | Управлению экономического развития: Предложить предприятиям: - определиться с возможностью обработать сформированный запрос; - определить специалиста предприятия по работе в данном направлении; - рассмотреть возможности расширения профориентационной работы до уровня участия в краевых проектах промышленном туризме. Срок: сентябрь 2022г. | Управлением образования в адрес предприятий направлен запрос, по определению ответственных специалистах для вхождения в Координационный совет по профессиональной ориентации. Создана комиссия по профориентации. |
| 3.2.3. | Управлению экономического развития: Оказывать методическую помощь в подготовке экскурсий с привлечением краевых структур развития промышленного туризма. Срок: сентябрь 2022г. | На предприятия направлен запрос на участие в акселераторе по вопросу промышленного туризма желающие принять участие не заявлены. |
| Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства от 28.09.2022 № 4 |
| 4.2. | Управлению земельно – имущественных отношений и управлению экономического развития продолжить практику проведения маркетинговых мероприятий в 2023 году. | Мероприятие будет включено в план-график Совета на 2023г. |
| 4.3. 4.3.1. | Управлению экономического развития: Организовать системное взаимодействие с управлением земельно-имущественных отношений по размещению, реализации представленных земельных участков в качестве инвестиционных площадок. Срок: декабрь 2022г. | Взаимодействие налажено на постоянной основе. |
| Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства от 21.12.2022 № 5 |
| 3.2. | Управлению экономического развития: включить в реестр биржи проектов Чайковского городского округа проекты: - «Рысик: талисман прошлого - талисман настоящего»; - Информационный туристический центр «Мелодии Города». Срок: декабрь 2023г. | Работа продолжается. |
| 4.2. | Управлению экономического развития продолжить работу с управлением строительства и архитектуры по взаимодействию с потенциальными инвесторами. Срок: 2023г. | Работа продолжается. |