## 2 уточ в 2013 году
Перечень газораспределительных систем, предлагаемых для финансирования ОАО "Газпром" и ОАО "ЛУКОЙЛ" в состав Программ газификации регионов Российской Федерации на 2013-2020 годы
Чайковский муниципальный район
№ п/п | Наименование газопровода | Давление, МПа | Диаметр, мм | Протяженность, км | Объем потребления, тыс.м3 в год | Наименование населенного пункта | Домовладения (квартиры) | [8 empty] | Перечень промышленных и с/х предприятий (их профиль) | Перечень объектов социальной сферы
[7 empty] | Всего в данном населенном пункте домовладений и квартир (шт) | В том числе, планируются к газификации и войдут в План график синхронизации (шт) |  |  | Планируемый срок подготовки домовладений (квартир) к приему газа | Данные для план-графика по коммунально-бытовым котельным, сельским и промышленным предприятиям
[8 empty] | Всего | В том числе, индивидуальные владения | В том числе квартиры |  | Наименование и адрес котельной | Планируемое годовое потребление газа, тыс.м3/год | Мощность, МВт | Планируемый срок завершения строительства (перевода)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 очередь. Новые объекты газификации с началом строительства в 2014 год - (ПИР) и стр-во 2015 год
1 | Газопровод межпоселковый "ГРС К.Ключ - д. К.Ключ" | 0.6 | 200 | 0.7 | 751 | д. Каменный Ключ | 97 | 67.9 | 67.9 | 0 | 2014-2015 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует
| Итого по объекту |  |  | 0.7 | 751 |  | 97 | 67.9 | 67.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Газопровод межпоселковый "д. Чумна - д. Карша - д. Маракуши - д. Дедушкино - с. Сосново д . Ольховочка" | 0.6 | 250/50 | 19.2 | 9021.16 | д. Карша | 53 | 47.7 | 47.7 | 0 | 2013-2014 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует
[6 empty] | д. Маракуши | 119 | 72 | 72 | 0 | 2013-2014 | По факту отсутствует, при стр-ве газопровода будет котельная ООО "Золотой теленок" | 300 | 1.26 | нет | ООО "Золотой теленок" (мясо-молочное производство, свиньи, растеневодство (зерно-сушилки)) | библиотека
[6 empty] | д. Дедушкино | 109 | 66 | 66 | 0 | 2013-2014 | По факту отсутствует, при стр-ве газопровода будет котельная СПК (колхоз) "Восход" | 300 | 1.26 | нет | СПК (колхоз) "Восход" (мясо-молочное производство, растеневодство (зерно-сушилки)) | библиотека, клуб
[6 empty] | с. Сосново | 336 | 247 | 215 | 32 | 2013-2014 | Центральная котельная, с. Сосново, ул. Школьная, 36а; при стр-ве газопровода будут котельные ООО "ИТЦ" и ИП Мясникова | 589 | 3.15 | сент. 2015 | ООО "ИТЦ "Яргазарматура" (изготовление оборудования) | ФАП, школа, д/сад, клуб, библиотека
Столовая ИП Мясников
[6 empty] | д. Ольховочка | 38 | 38 | 38 | 0 | 2013-2014 | отсутствует | 0 | 0 | 0 | отсутствуют | отсутствует
| Итого по объекту |  |  | 19.2 | 9021.16 |  | 655 | 470.7 | 438.7 | 32 |  | 1 | 600 | 2.52 |  | 4 | 8
2 очередь. Новые объекты газификации с началом строительства в 2014-2015 году
3 | Газопровод межпоселковый "с. Фоки - д. Русалевка - БК "Энергия" - д. Опары - д. Ваньки - с. Степаново" | 0.6 | 200/150/80 | 19.5 | 7511.16 | д. Русалевка | 101 | 75 | 75 | 0 | 2014-2015 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует
[6 empty] | БК "Энерги" | 48 | 0 | 0 | 0 | нет | Котельная БК "Энергия", с.Степаново, территория БК "Энергия" | 175 | 1,5 | сент. 2015 | отсутствуют | Краевая психиатрическая больница
[6 empty] | д. Опары | 29 | 0 | 0 | 0 | нет | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | ФАП
[6 empty] | д. Ваньки | 422 | 236 | 186 | 50 | 2014-2015 | Центральная котельная, д. Ваньки, ул. Молодежная; при стр-ве газопровода будут котельные СА (колхоз) "Память Куйбышева" | 500 | 2.52 | сент. 2015 | СА (колхоз) "Память Куйбышева" (мясо-молочное производство, растеневодство (зерно-сушилки), овощехранилище (картофель)) | ФАП, д/сад, клуб, СОШ, библиотека
[6 empty] | с. Степаново | 35 | 15 | 15 | 0 | 2014-2015 | По факту отсутствует, при стр-ве газопровода будет котельная СА (колхоз) "Память Куйбышева" | 300 | 1.26 | нет | СА (колхоз) "Память Куйбышева" (мясо-молочное производство, растеневодство (зерно-сушилки), овощехранилище (картофель)) | ФАП
| Итого по объекту |  |  | 19.5 | 7511.16 |  | 635 | 326 | 276 | 50 |  | 2 | 975 | 3.78 |  | 2 | 8
4 | Газопровод межпоселковый "д. Ваньки - п. Засечный - д. Моховая - д. Вассята - д. Аммонеево" | 0.6 | 200/150/50 | 17.9 | 10139.5 | п. Засечный | 161 | 65 | 65 | 0 | 2014-2015 | отсутствует | 0 | 0 | нет | СА (колхоз) "Память Куйбышева" (мясо-молочное производство, растеневодство (зерно-сушилки), овощехранилище (картофель)) | ФАП, библиотека, почта
[6 empty] | д. Моховая | 39 | 0 | 0 | 0 | нет | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | клуб
[6 empty] | д. Вассята | 267 | 207 | 143 | 64 | 2014-2015 | отсутствует | 0 | 0 | нет | ООО "Золотой теленок" (мясо-молочное производство, свиньи, растеневодство (зерно-сушилки)) | ФАП, школа, д/сад, клуб, библиотека
ООО "Смена" (растеневодство (зерно-сушилки))
[6 empty] | д. Аммонеево | 27 | 0 | 0 | 0 | нет | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | клуб
| Итого по объекту |  |  | 17.9 | 10139.5 |  | 494 | 272 | 208 | 64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 10
3 очередь Новые объекты газификации с началом строительства в 2015 году
5 | Строительство ГРС д. Кириловка и газопровод межпоселковый "ГРС д. Кирилловка - д. Кирилловка - д. Н. Гарь - с. Альняш - д. Романята - д. Бормист" | 0.6 | 200/150/50 | 20.9 | 15966.5 | д. Кирилловка | 85 | 43 | 43 | 0 | 2015 | отсутствует | 0 | 0 | нет | СПК "Альняш" (мясо-молочное производство, растеневодство (зерно-сушилки), овощехранилище (картофель)-при наличии газа) | ФАП, клуб
[6 empty] | д. Н. Гарь | 48 | 30 | 30 | 0 | 2015 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует
[6 empty] | с. Альняш | 323 | 174 | 150 | 24 | 2015 | Центральная котельная, с. Альняш, ул. Ленина, 106 | 450 | 3 | сент. 2018 | СПК "Альняш" (мясо-молочное производство, растеневодство (зерно-сушилки), овощехранилище (картофель)-при наличии газа) | ФАП, школа, д/сад, клуб
[12 empty] | Школьная котельная, с. Альняш, ул. Ленина, 62 | 90 | 0,6 | сент. 2018 | СПК "Альняш" (мясо-молочное производство, растеневодство (зерно-сушилки), овощехранилище (картофель)-при наличии газа)
[6 empty] | д. Романята | 110 | 55 | 55 | 0 | 2015 | отсутствует | 0 | 0 | нет | СПК "Альняш" (мясо-молочное производство, растеневодство (зерно-сушилки), овощехранилище (картофель)-при наличии газа) | ФАП, д/сад, клуб
[6 empty] | д. Бормист | 85 | 26 | 26 | 0 | 2015 | отсутствует | 0 | 0 | нет | СПК "Альняш" (мясо-молочное производство, растеневодство (зерно-сушилки), овощехранилище (картофель)-при наличии газа) | отсутствует
| Итого по объекту |  |  | 20.9 | 15966.5 |  | 651 | 328 | 304 | 24 |  | 2 | 540 | 3.6 |  | 5 | 9
4 очередь. Новые объекты газификации с началом строительства в 2016-2017 годы
6 | Газопровод межпоселковый "д. Зипуново - д. Буренка" | 0.6 | 80/300 | 9.3 | 975 | д. Буренка | 235 | 71 | 71 | 0 | 2016-2017 | Поселковая котельная, д. Буренка, ул. Гаражная | 189 | 1,26 | сент. 2020 | отсутствуют | ФАП, школа, д/сад, почта, библиотека
7 | Газопровод межпоселковый "ГРС д. К.Ключ - д. Некрасово - с. Зипуново - с. Сарапулка" | 0.6 | 300 | 11.2 | 1167.1 | д. Некрасово | 9 | 5 | 5 | 0 | 2016-2017 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует
[6 empty] | с. Зипуново | 190 | 66 | 50 | 16 | 2016-2017 | Центральная котельная, д. Зипуново, ул. Молодежная, 7 | 378 | 1,26 | сент. 2016 | отсутствуют | ФАП, школа, д/сад, почта, библиотека
[6 empty] | с. Сарапулка | 20 | 0 | 0 | 0 | 2016-2017 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует
| Итого по объекту |  |  | 9.3 | 975 |  | 219 | 71 | 55 | 16 |  |  | 378 | 1.26
5 очередь. Новые объекты газификации с началом строительства в 2018-2020 году
8 | Газопровод межпоселковый "ГРС д. К.Ключ - д. Оралки - д. Жигалки - д. З-д Михайловский - д. Б.Гора - д. Злодарь - с. Уральское" | 0.6 | 100/200/150 | 28.8 | 12295.3 | д. Оралки | 17 | 14 | 14 | 0 | 2018-2020 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует
[6 empty] | д. Жигалки | 73 | 44 | 44 | 0 | 2018-2020 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | ФАП, библиотека
[6 empty] | д. Завод Михайловский | 111 | 90 | 90 | 0 | 2018-2020 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | ФАП, библиотека
[6 empty] | д. Б.Гора | 12 | 6 | 6 | 0 | 2018-2020 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует
[6 empty] | д. Злодарь | 48 | 40 | 40 | 0 | 2018-2020 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует
[6 empty] | с. Уральское | 359 | 332 | 252 | 80 | 2018-2020 | Центральная котельная, с. Уральское, ул. Школьная | 150 | 1 | сент. 2017 | Колхоз "Ленинский путь" (мясо-молочное производство, растеневодстов (зерно-сушилки)) | д/сад, СОШ, библиотека, дом культуры, почта
ЗАО "Уральская нефтяная компания" (нефтяная отрасль)
| Итого по объекту |  |  | 28.8 | 12295.3 |  | 620 | 526 | 446 | 80 |  | 1 | 150 | 1 |  | 2 | 10
6 очередь. Новые объекты газификации с началом строительства в 2020 году
9 | Газопровод межпоселковый "с. Фоки - д. Лукинцы" | 0.6 | 200 | 2.7 | 487.4 | д. Лукинцы | 56 | 45 | 45 | 0 | 2020 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует
| Итого по объекту |  |  | 2.7 | 487.4 |  | 56 | 45 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## 1
Перечень газораспределительных систем, предлагаемых для финансирования ОАО "Газпром" и ОАО "ЛУКОЙЛ" в состав Программ газификации регионов Российской Федерации на 2012-2020 годы
Чайковский муниципальный район
№ п/п | Наименование газопровода | Давление, МПа | Диаметр, мм | Протяженность, км | Объем потребления, тыс.м3 в год | Наименование населенного пункта | Домовладения (квартиры) | [8 empty] | Перечень промышленных и с/х предприятий (их профиль) | Перечень объектов социальной сферы | Примечание
[7 empty] | Всего в данном населенном пункте домовладений и квартир (шт) | В том числе, планируются к газификации и войдут в План график синхронизации (шт) |  |  | Планируемый срок подготовки домовладений (квартир) к приему газа | Данные для план-графика по коммунально-бытовым котельным, сельским и промышленным предприятиям
[8 empty] | Всего | В том числе, индивидуальные владения | В том числе квартиры |  | Наименование и адрес котельной | Планируемое годовое потребление газа, тыс.м3/год | Мощность, МВт | Планируемый срок завершения строительства (перевода)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Новые объекты газификации с началом строительства в 2013 году
1 | Газопровод межпоселковый "ГРС К.Ключ - д. К.Ключ" | 0.6 | 200 | 0.7 | 751 | д. Каменный Ключ | 97 | 67.9 | 67.9 | 0 | окт. 2013 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует | ПСД в 2012 году за счет средств ЧМР
| Итого по объекту |  |  | 0.7 | 751 |  | 97 | 67.9 | 67.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Газопровод межпоселковый "д. Чумна - д. Карша - д. Маракуши - д. Дедушкино - с. Сосново д . Ольховочка" | 0.6 | 250/50 | 19.2 | 9021.16 | д. Карша | 53 | 47.7 | 47.7 | 0 | окт. 2013 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует | ПСД 2012 год - за счет средств Газпром
[6 empty] | д. Маракуши | 119 | 72 | 72 | 0 | окт. 2014 | По факту отсутствует, при стр-ве газопровода будет котельная ООО "Золотой теленок" | 300 | 1.26 | нет | ООО "Золотой теленок" (мясо-молочное производство, свиньи, растеневодство (зерно-сушилки)) | библиотека
[6 empty] | д. Дедушкино | 109 | 66 | 66 | 0 | окт. 2014 | По факту отсутствует, при стр-ве газопровода будет котельная СПК (колхоз) "Восход" | 300 | 1.26 | нет | СПК (колхоз) "Восход" (мясо-молочное производство, растеневодство (зерно-сушилки)) | библиотека, клуб
[6 empty] | с. Сосново | 336 | 247 | 215 | 32 | окт. 2014 | Центральная котельная, с. Сосново, ул. Школьная, 36а; при стр-ве газопровода будут котельные ООО "ИТЦ" и ИП Мясникова | 589 | 3.15 | сент. 2015 | ООО "ИТЦ "Яргазарматура" (изготовление оборудования) | ФАП, школа, д/сад, клуб, библиотека
Столовая ИП Мясников
[6 empty] | д. Ольховочка | 38 | 38 | 38 | 0 | окт. 2014 | отсутствует | 0 | 0 | 0 | отсутствуют | отсутствует
| Итого по объекту |  |  | 19.2 | 9021.16 |  | 655 | 470.7 | 438.7 | 32 |  | 1 | 600 | 2.52 |  | 4 | 8
Новые объекты газификации с началом строительства в 2014 году
2 | Газопровод межпоселковый "с. Фоки - д. Русалевка - БК "Энергия" - д. Опары - д. Ваньки - с. Степаново" | 0.6 | 200/150/80 | 19.5 | 7511.16 | д. Русалевка | 101 | 75 | 75 | 0 | окт. 2014 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует | ПСД 2013 год - за счет средств Газпром
[6 empty] | БК "Энерги" | 48 | 0 | 0 | 0 | нет | Котельная БК "Энергия", с.Степаново, территория БК "Энергия" | 175 | 1,5 | сент. 2015 | отсутствуют | Краевая психиатрическая больница
[6 empty] | д. Опары | 29 | 0 | 0 | 0 | нет | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | ФАП
[6 empty] | д. Ваньки | 422 | 236 | 186 | 50 | окт. 2015 | Центральная котельная, д. Ваньки, ул. Молодежная; при стр-ве газопровода будут котельные СА (колхоз) "Память Куйбышева" | 500 | 2.52 | сент. 2015 | СА (колхоз) "Память Куйбышева" (мясо-молочное производство, растеневодство (зерно-сушилки), овощехранилище (картофель)) | ФАП, д/сад, клуб, СОШ, библиотека
[6 empty] | с. Степаново | 35 | 15 | 15 | 0 | окт. 2015 | По факту отсутствует, при стр-ве газопровода будет котельная СА (колхоз) "Память Куйбышева" | 300 | 1.26 | нет | СА (колхоз) "Память Куйбышева" (мясо-молочное производство, растеневодство (зерно-сушилки), овощехранилище (картофель)) | ФАП
| Итого по объекту |  |  | 19.5 | 7511.16 |  | 635 | 326 | 276 | 50 |  | 2 | 975 | 3.78 |  | 2 | 8
Новые объекты газификации с началом строительства в 2015 году
4 | Газопровод межпоселковый "ГРС д. К.Ключ - д. Некрасово - с. Зипуново - с. Сарапулка" | 0.6 | 300 | 11.2 | 1167.1 | д. Некрасово | 9 | 5 | 5 | 0 | сент. 2016 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует | ПСД 2014 год - за счет средств Газпром
[6 empty] | с. Зипуново | 190 | 66 | 50 | 16 | окт. 2016 | Центральная котельная, д. Зипуново, ул. Молодежная, 7 | 378 | 1,26 | сент. 2016 | отсутствуют | ФАП, школа, д/сад, почта, библиотека
| Итого по объекту |  |  | 11.2 | 1167.1 |  | 199 | 71 | 55 | 16 |  | 1 | 378 | 1.26 |  | 0 | 5
Новые объекты газификации с началом строительства в 2016 году
5 | Газопровод межпоселковый "ГРС д. К.Ключ - д. Оралки - д. Жигалки - д. З-д Михайловский - д. Б.Гора - д. Злодарь - с. Уральское" | 0.6 | 100/200/150 | 28.8 | 12295.3 | д. Оралки | 17 | 14 | 14 | 0 | нояб. 2016 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует | ПСД 2015 год - за счет средств Газпром
[6 empty] | д. Жигалки | 73 | 44 | 44 | 0 | сент. 2017 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | ФАП, библиотека
[6 empty] | д. Завод Михайловский | 111 | 90 | 90 | 0 | сент. 2017 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | ФАП, библиотека
[6 empty] | д. Б.Гора | 12 | 6 | 6 | 0 | сент. 2017 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует
[6 empty] | д. Злодарь | 48 | 40 | 40 | 0 | сент. 2017 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует
[6 empty] | с. Уральское | 359 | 332 | 252 | 80 | сент. 2017 | Центральная котельная, с. Уральское, ул. Школьная | 150 | 1 | сент. 2017 | Колхоз "Ленинский путь" (мясо-молочное производство, растеневодстов (зерно-сушилки)) | д/сад, СОШ, библиотека, дом культуры, почта
ЗАО "Уральская нефтяная компания" (нефтяная отрасль)
| Итого по объекту |  |  | 28.8 | 12295.3 |  | 620 | 526 | 446 | 80 |  | 1 | 150 | 1 |  | 2 | 10
Новые объекты газификации с началом строительства в 2017 году
6 | Строительство ГРС д. Кириловка и газопровод межпоселковый "ГРС д. Кирилловка - д. Кирилловка - д. Н. Гарь - с. Альняш - д. Романята - д. Бормист" | 0.6 | 200/150/50 | 20.9 | 15966.5 | д. Кирилловка | 85 | 43 | 43 | 0 | окт. 2018 | отсутствует | 0 | 0 | нет | СПК "Альняш" (мясо-молочное производство, растеневодство (зерно-сушилки), овощехранилище (картофель)-при наличии газа) | ФАП, клуб | ПСД 2016 год - за счет средств Газпром
[6 empty] | д. Н. Гарь | 48 | 30 | 30 | 0 | окт. 2018 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует
[6 empty] | с. Альняш | 323 | 174 | 150 | 24 | сент. 2018 | Центральная котельная, с. Альняш, ул. Ленина, 106 | 450 | 3 | сент. 2018 | СПК "Альняш" (мясо-молочное производство, растеневодство (зерно-сушилки), овощехранилище (картофель)-при наличии газа) | ФАП, школа, д/сад, клуб
[12 empty] | Школьная котельная, с. Альняш, ул. Ленина, 62 | 90 | 0,6 | сент. 2018 | СПК "Альняш" (мясо-молочное производство, растеневодство (зерно-сушилки), овощехранилище (картофель)-при наличии газа)
[6 empty] | д. Романята | 110 | 55 | 55 | 0 | сент. 2018 | отсутствует | 0 | 0 | нет | СПК "Альняш" (мясо-молочное производство, растеневодство (зерно-сушилки), овощехранилище (картофель)-при наличии газа) | ФАП, д/сад, клуб
[6 empty] | д. Бормист | 85 | 26 | 26 | 0 | сент. 2018 | отсутствует | 0 | 0 | нет | СПК "Альняш" (мясо-молочное производство, растеневодство (зерно-сушилки), овощехранилище (картофель)-при наличии газа) | отсутствует
| Итого по объекту |  |  | 20.9 | 15966.5 |  | 651 | 328 | 304 | 24 |  | 2 | 540 | 3.6 |  | 5 | 9
Новые объекты газификации с началом строительства в 2018 году
7 | Газопровод межпоселковый "д. Ваньки - п. Засечный - д. Моховая - д. Вассята - д. Аммонеево" | 0.6 | 200/150/50 | 17.9 | 10139.5 | п. Засечный | 161 | 65 | 65 | 0 | сент. 2019 | отсутствует | 0 | 0 | нет | СА (колхоз) "Память Куйбышева" (мясо-молочное производство, растеневодство (зерно-сушилки), овощехранилище (картофель)) | ФАП, библиотека, почта | ПСД 2017 год - за счет средств Газпром
[6 empty] | д. Моховая | 39 | 0 | 0 | 0 | нет | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | клуб
[6 empty] | д. Вассята | 267 | 207 | 143 | 64 | сент. 2019 | отсутствует | 0 | 0 | нет | ООО "Золотой теленок" (мясо-молочное производство, свиньи, растеневодство (зерно-сушилки)) | ФАП, школа, д/сад, клуб, библиотека
ООО "Смена" (растеневодство (зерно-сушилки))
[6 empty] | д. Аммонеево | 27 | 0 | 0 | 0 | нет | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | клуб
| Итого по объекту |  |  | 17.9 | 10139.5 |  | 494 | 272 | 208 | 64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 10
Новые объекты газификации с началом строительства в 2019 году
8 | Газопровод межпоселковый "д. Зипуново - д. Буренка" ; Газопровод межпоселковый "д. Зипуново - д. Сарапулка" | 0.6 | 80/300 | 9.3 | 975 | д. Буренка | 235 | 71 | 71 | 0 | сент. 2020 | Поселковая котельная, д. Буренка, ул. Гаражная | 189 | 1,26 | сент. 2020 | отсутствуют | ФАП, школа, д/сад, почта, библиотека | ПСД 2018 год - за счет средств Газпром
[6 empty] | с. Сарапулка | 20 | 0 | 0 | 0 | сент. 2020 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует
| Итого по объекту |  |  | 9.3 | 975 |  | 255 | 71 | 71 | 0 |  | 1 | 189 | 1.26 |  | 0 | 5
9 | Газопровод межпоселковый "с. Фоки - д. Лукинцы" | 0.6 | 200 | 2.7 | 487.4 | д. Лукинцы | 56 | 45 | 45 | 0 | сент. 2020 | отсутствует | 0 | 0 | нет | отсутствуют | отсутствует
| Итого по объекту |  |  | 2.7 | 487.4 |  | 56 | 45 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ВСЕГО |  |  | 130.2 | 58314.12 |  | 3662 | 2177.6 | 1911.6 | 266 |  | 8 | 2832 | 13.42 |  | 16 | 55